Plan para la Dirección del Proyecto

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan para la Dirección del Proyecto

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	3

1.- Ciclo de vida del proyecto	3

1.1.- Relación del ciclo de vida con la estructura de entregables	4

1.2.- Entregables detallados de la estructura de entregables	5

1.0 CLOUD	5

2.0 ADQUISICIONES	6

3.0 SOFTWARE	6

4.0 REDES	7

5.0 INFRAESTRUCTURA	8

2.- Proceso de gestión y toma de decisiones	9

3.- Herramientas y Técnicas	11

4.- Variación y gestión de la línea base	12

5.- Revisiones del proyecto	12

5.1.- Revisiones específicas por cuenta de la estructura de entregables	13

# Información del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| Identificador del proyecto | SIGSUP |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

# 1.- Ciclo de vida del proyecto

Se mantienen las fases y entregables originalmente definidos. A continuación se añade una referencia clara a los componentes y entregables aprobados, sin reemplazar los puntos previos del documento.

| Nombre de la fase | Entregable |
| --- | --- |
| Diagnóstico de la situación actual de TI | Informe de diagnóstico tecnológico y operativo actual. |
| Análisis estratégico y definición del alcance | Documento de alcance estratégico del proyecto TI. |
| Diseño de la arquitectura integral de TI | Modelo de arquitectura integral de TI. |
| Modernización de infraestructura tecnológica | Plan de renovación de hardware e infraestructura tecnológica. |
| Diseño e implementación de red y conectividad | Diseño de red corporativa e interconexión de sucursales. |
| Implementación de seguridad informática y control de acceso | Plan de seguridad informática y control de acceso físico. |
| Diseño del sistema integral de gestión empresarial | Especificación funcional y técnica del sistema integral de gestión. |
| Migración, depuración y centralización de datos | Base de datos depurada y plan de migración de información. |
| Implementación de nube híbrida, respaldo y continuidad operativa | Plan de nube híbrida, backup y recuperación ante desastres. |
| Capacitación y gestión del cambio organizacional | Plan de capacitación y gestión del cambio. |
| Implementación piloto y pruebas de calidad | Informe de pruebas, validación piloto y ajustes requeridos. |
| Despliegue progresivo por áreas y sucursales | Plan de despliegue progresivo e informe de implementación. |
| Evaluación, control y mejora continua | Informe final de evaluación y plan de mejora continua. |

## 1.1.- Relación del ciclo de vida con la estructura de entregables

la estructura de entregables se organiza en cinco cuentas de control: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. Cada cuenta tiene entregables verificables, evidencia de aceptación, documentación, manuales y capacitación asociados.

| Cuenta EDT | Entregable principal para HIPERMAXI | Alcance del entregable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 CLOUD | Servicios cloud contratados, configurados y operables | Asesoría cloud, contratación cloud, respaldo y continuidad, ambientes, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios, roles, monitoreo, logs, alertas, costos, manual y capacitación. |
| 2.0 ADQUISICIONES | Proveedores y materiales adquiridos formalmente | Cotizaciones, análisis económico, selección de proveedores, compra de materiales/equipos, recepción, garantías, control documental, manual de control de adquisiciones y capacitación. |
| 3.0 SOFTWARE | Sistema funcional implementado y aceptado por áreas usuarias | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos operativos, módulos de gestión, migración de datos, documentación técnica, pruebas, capacitación, manuales y acta de aceptación. |
| 4.0 REDES | Conectividad segura y documentada entre tienda/sucursal y cloud | Experto en redes, conectividad, personal operativo, preparación, switches, routers, puntos de acceso, cableado, VPN, firewalls, VLAN, soporte seguro, pruebas, as-built, manual y capacitación. |
| 5.0 INFRAESTRUCTURA | Infraestructura física TI instalada, ordenada y mantenible | Experto en infraestructura, personal operativo, terreno preparado, racks, gabinetes, UPS, etiquetado, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de oficina/almacén, edge/local, respaldo, seguridad física, mesa de ayuda, manuales y capacitación. |

## 1.2.- Entregables detallados de la estructura de entregables

Los siguientes entregables se agregan como desglose específico de la estructura de entregables para aclarar qué debe recibir HIPERMAXI en cada fase.

## 1.0 CLOUD

| Código | Entregable | Subentregables mínimos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Servicios de asesoría cloud contratados | Contrato/acuerdo, alcance de asesoría, responsable asignado y cronograma de acompañamiento. | Asesor cloud formalmente aprobado por HIPERMAXI. |
| 1.2 | Servicios cloud contratados | Proveedor cloud, plan contratado, condiciones de servicio, accesos administrativos y SLA. | Servicio activo y contrato vigente. |
| 1.3 | Plan de respaldo y continuidad configurado | Política de backup, RPO/RTO, recuperación, periodicidad y prueba de restauración. | Restauración validada y documentada. |
| 1.4 | Ambientes configurados | Desarrollo, pruebas, preproducción y producción con separación de accesos y parámetros. | Ambientes operativos y accesibles según rol. |
| 1.5 | Servicios cloud configurados | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos/respaldo y red cloud privada. | Servicios funcionales y documentados. |
| 1.6 | Seguridad y operación cloud habilitada | Usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. | Monitoreo activo, accesos validados y reporte mensual inicial. |
| 1.7 | Manual y capacitación cloud | Manual de operación, guía de escalamiento, sesión de capacitación y acta de transferencia. | Equipo interno capacitado y acta firmada. |

## 2.0 ADQUISICIONES

| Código | Entregable | Subentregables mínimos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Cotizaciones de proveedores recibidas | Solicitud de cotización, mínimo de opciones, comparación técnica/económica y condiciones. | Matriz de cotizaciones completa. |
| 2.2 | Proveedores económicamente factibles seleccionados | Evaluación costo-beneficio, justificación de selección y aprobación financiera. | Proveedor seleccionado con respaldo técnico y económico. |
| 2.3 | Materiales, equipos y servicios adquiridos | Órdenes de compra, recepción, comprobantes, garantías y control de entrega. | Materiales/equipos recibidos y registrados. |
| 2.4 | Manual y capacitación de adquisiciones TI | Procedimiento de recepción, control de garantías, inventario documental y capacitación. | Responsables capacitados y procedimiento aprobado. |

## 3.0 SOFTWARE

| Código | Entregable | Subentregables mínimos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Diseño funcional y técnico | Prototipos de pantalla, modelo de datos y diseño de integraciones. | Diseño aprobado por usuarios clave y equipo técnico. |
| 3.2 | Módulos de operación implementados | POS/cajas y ventas; inventario por sucursal, lote y vencimiento; compras y proveedores. | Módulos operativos validados por usuarios. |
| 3.3 | Módulos de gestión implementados | Contabilidad web; logística y traspasos; BI/reportes gerenciales. | Reportes y flujos validados por áreas responsables. |
| 3.4 | Datos migrados y depurados | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales. | Datos cargados, auditados y aceptados. |
| 3.5 | Documentación técnica entregada | Arquitectura, base de datos, integraciones, API, despliegue y operación. | Documentación revisada por equipo técnico. |
| 3.6 | Pruebas, capacitación y manuales | Pruebas internas, UAT por área, manuales por rol y acta de aceptación. | UAT aprobado y acta firmada por áreas usuarias. |

## 4.0 REDES

| Código | Entregable | Subentregables mínimos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Experto en redes contratado | Perfil técnico, contrato, responsabilidades y plan de trabajo. | Especialista asignado formalmente. |
| 4.2 | Servicios de conectividad contratados | Proveedor ISP/conectividad, SLA, ancho de banda, condiciones y respaldo. | Conectividad contratada y disponible. |
| 4.3 | Personal operativo contratado/asignado | Equipo de apoyo para instalación, pruebas y documentación. | Personal asignado con responsabilidades claras. |
| 4.4 | Terreno preparado para red | Canalizaciones, puntos, espacios técnicos y condiciones para instalación. | Área habilitada para instalación. |
| 4.5 | Switches, router y dispositivos instalados | Configuración e instalación de equipos de red principales. | Equipos instalados y operativos. |
| 4.6 | Puntos de acceso instalados | APs ubicados, configurados y validados por cobertura. | Cobertura validada. |
| 4.7 | Cableado estructurado implementado | Tendido, certificación, patch panel y etiquetado. | Cableado certificado y documentado. |
| 4.8 | VPN sucursal-cloud configurada | Túnel seguro, pruebas de comunicación y contingencia. | VPN estable y documentada. |
| 4.9 | Seguridad de red configurada | Firewalls, VLAN cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte. | Segmentación y accesos validados. |
| 4.10 | Pruebas y documentación de red | Latencia, velocidad, failover y documentación as-built. | Pruebas aprobadas y as-built entregado. |
| 4.11 | Manual y capacitación de red | Manual de operación, monitoreo básico, soporte y escalamiento. | Equipo capacitado y acta firmada. |

## 5.0 INFRAESTRUCTURA

| Código | Entregable | Subentregables mínimos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Experto en infraestructura contratado | Perfil, contrato, alcance y cronograma de intervención. | Experto asignado y aprobado. |
| 5.2 | Personal necesario contratado/asignado | Personal operativo para preparación, instalación y soporte físico. | Equipo operativo disponible. |
| 5.3 | Terreno preparado | Espacios físicos, energía, ventilación, limpieza y seguridad mínima. | Área lista para instalar. |
| 5.4 | Racks y gabinetes instalados | Montaje, ubicación, organización física y soporte. | Racks/gabinetes firmes y operativos. |
| 5.5 | UPS y protección eléctrica instalada | UPS, supresores, distribución eléctrica y prueba de autonomía. | Protección eléctrica validada. |
| 5.6 | Etiquetado y ordenamiento completado | Etiquetas, inventario físico, organización de cables y equipos. | Infraestructura ordenada y trazable. |
| 5.7 | Equipamiento instalado en tienda | Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina. | Equipos instalados, probados y registrados. |
| 5.8 | Respaldo local y continuidad habilitados | Equipo edge/local y repositorio de respaldo. | Respaldo local operativo. |
| 5.9 | Seguridad física de TI instalada | Señalética, controles de acceso a áreas críticas y herramientas varias. | Accesos restringidos señalizados y controlados. |
| 5.10 | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento | Mantenimiento preventivo, matriz de escalamiento, contactos y tiempos de atención. | Plan aprobado por HIPERMAXI. |
| 5.11 | Manual y capacitación de infraestructura | Manual de operación física, cuidado de equipos, respaldo local y mesa de ayuda. | Personal capacitado y acta firmada. |

# 2.- Proceso de gestión y toma de decisiones

Se conservan los procesos y tomadores de decisión definidos en el documento original. La relación con los componentes del proyecto se interpreta como complemento de estos procesos, no como reemplazo.

| Área de conocimiento | Procesos | Tomador de decisiones |
| --- | --- | --- |
| Integración | Consolidar el plan general de la estrategia TI Coordinar las fases de diagnóstico, infraestructura, software, red, nube, seguridad y capacitación. (Incluye el control integrado de cambios y el cierre formal del proyecto) | Líder del Proyecto / Comité Directivo TI |
| Alcance | Levantar las necesidades de HIPERMAXI Definir las áreas beneficiadas Delimitar qué procesos serán modernizados Establecer los módulos del sistema Definir la infraestructura de hardware requerida (asegurando que el proyecto no se limite únicamente al software). | Líder del Proyecto / Analista de Requisitos / Representante de HIPERMAXI |
| Tiempo | Elaborar el cronograma del proyecto Ordenar las fases Estimar duración de actividades Definir hitos de entrega Controlar retrasos y ajustar tiempos durante la implementación progresiva | Líder del Proyecto / Coordinador de Planificación |
| Costo | Estimar los costos de desarrollo Adquisición de equipos, servidores, red, licencias, servicios de nube, capacitación, mantenimiento, obras civiles y contingencias. Controlar que el presupuesto se mantenga dentro de lo aprobado. | Responsable Financiero / Líder del Proyecto / Gerencia de HIPERMAXI |
| Calidad | Definir criterios de aceptación, estándares técnicos, pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, validación de infraestructura, revisión de documentación y medición de cumplimiento de requisitos | Responsable de Calidad / Tester QA / Líder Técnico |
| Recursos Humanos | Definir el equipo de trabajo Asignar roles Establecer responsabilidades Coordinar capacitación Evaluar desempeño Asegurar que cada integrante cumpla sus actividades. | Líder del Proyecto / Responsable de Recursos Humanos |
| Comunicaciones | Definir canales de comunicación, reuniones de seguimiento, reportes de avance, actas de reunión, comunicación con usuarios clave, informes a gerencia y mecanismos para escalar problemas. | Líder del Proyecto / Encargado de Documentación / Comité Directivo |
| Riesgos | Identificar riesgos técnicos, humanos, financieros, operativos y de seguridad Elaborar una matriz de probabilidad e impacto Definir planes de mitigación Monitorear riesgos durante todo el proyecto | Líder del Proyecto / Responsable de Riesgos / Comité TI |
| Adquisiciones | Planificar la compra de computadoras, impresoras térmicas, servidores, dispositivos móviles, equipos de red, servicios en la nube, UPS, CCTV, biometría, licencias y servicios externos. | Responsable de Adquisiciones / Responsable de Infraestructura / Gerencia Financiera |
| Interesados | Identificar a los actores internos y externos, analizar sus necesidades, gestionar expectativas, involucrar a gerencia, usuarios finales, proveedores, personal administrativo, cajeros, almacenes, logística, contabilidad y entidades reguladoras. La consigna solicita identificar actores internos y externos del cliente. | Líder del Proyecto / Gerencia de HIPERMAXI / Representante de Usuarios |

# 3.- Herramientas y Técnicas

Se mantienen las herramientas y técnicas previamente establecidas, incluyendo EDT/WBS, cronograma, línea base de costos, criterios de aceptación, matriz RACI, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Integración | Acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, reuniones de coordinación, juicio de expertos, tablero de control del proyecto, control integrado de cambios, informes de avance y actas de cierre de fase. |
| Alcance | Entrevistas con gerencia y responsables de área, observación directa de procesos, análisis documental, levantamiento de requisitos, matriz de requisitos, estructura de desglose del trabajo — EDT/WBS —, validación del alcance y control de cambios del alcance. |
| Tiempo | Cronograma de actividades, diagrama de Gantt, definición de hitos, secuenciación de actividades, estimación de duración por juicio experto, técnica PERT, método de ruta crítica, seguimiento semanal de avance y herramientas como Microsoft Project, Excel, Trello, Jira o Asana. |
| Costo | Presupuesto del proyecto, estimación análoga, estimación paramétrica, análisis costo-beneficio, cotizaciones de proveedores, línea base de costos, matriz de costos directos e indirectos, reserva de contingencia y control de costos planificados frente a costos reales. |
| Calidad | Listas de verificación, criterios de aceptación, revisión técnica de entregables, plan de pruebas, pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, validación con usuarios, métricas de calidad y control de cumplimiento de requisitos. |
| Recursos Humanos | Organigrama del equipo, matriz RACI, asignación de roles y responsabilidades, matriz de competencias, reuniones de seguimiento, evaluación de desempeño, plan de capacitación y registro de responsabilidades por fase. |
| Comunicaciones | Matriz de comunicaciones, actas de reunión, reportes de avance, reuniones semanales, informes ejecutivos, correo institucional, grupos de coordinación, tablero de seguimiento, minutas de reunión y mecanismos de escalamiento de problemas. |
| Riesgos | Lluvia de ideas, análisis FODA, matriz de probabilidad e impacto, registro de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, planes de mitigación, planes de contingencia, monitoreo periódico de riesgos y reuniones de revisión de riesgos. |
| Adquisiciones | Solicitud de cotizaciones, comparación de proveedores, matriz de evaluación técnica y económica, análisis de contratos, órdenes de compra, acuerdos de nivel de servicio — SLA —, criterios de selección de proveedores y control de recepción de bienes o servicios. |
| Interesados | Matriz de interesados, entrevistas, análisis poder-interés, mapa de actores, plan de gestión de interesados, reuniones de validación, encuestas de satisfacción, gestión de expectativas y estrategia de comunicación con usuarios internos y externos. |

# 4.- Variación y gestión de la línea base

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Variación del alcance | Cambios de la línea base del alcance |
| Variación de cronograma | Cambios de la línea base del cronograma |
| Variación de costo | Cambios de la línea base de costos |

Para la estructura de entregables, la línea base se controlará por cuenta de control: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. Cualquier cambio que afecte entregables, costo, tiempo, seguridad, continuidad operativa, manuales o capacitación deberá registrarse como cambio formal antes de su ejecución.

# 5.- Revisiones del proyecto

Las revisiones del proyecto se realizarán de manera periódica y documentada, con el objetivo de controlar el avance de la estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI, verificando el cumplimiento del alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos y entregables definidos. Debido a que el proyecto no se limita al desarrollo de software, las revisiones contemplarán también infraestructura tecnológica, red, nube, seguridad, adquisición de equipos, capacitación, migración de datos y despliegue progresivo.

El proyecto será revisado mediante reuniones de seguimiento, validación de entregables, revisión de indicadores, control de riesgos y aprobación por fases. Esto permite asegurar que cada avance esté coherente con los objetivos de modernización tecnológica de HIPERMAXI y con los requerimientos del proyecto, que incluyen software, hardware, infraestructura de red, nube, control biométrico y condiciones físicas necesarias para la implementación.

| Tipo de revisión | Frecuencia | Responsable principal | Evidencia o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión semanal de avance | Semanal | Líder del proyecto | Acta de reunión e informe semanal de avance. |
| Revisión por fase | Al cierre de cada fase | Líder del proyecto y comité de revisión | Acta de aprobación de fase. |
| Revisión técnica | Según avance técnico | Líder técnico / Responsable de infraestructura | Informe técnico de revisión. |
| Revisión de calidad | Durante cada entrega importante | Responsable de calidad / QA | Lista de verificación e informe de calidad. |
| Revisión de riesgos | Quincenal o cuando exista un evento crítico | Líder del proyecto / Responsable de riesgos | Matriz de riesgos actualizada. |
| Revisión de costos y adquisiciones | Mensual | Responsable financiero / Responsable de adquisiciones | Informe de control de costos y adquisiciones. |
| Revisión con usuarios clave | Al finalizar entregables funcionales | Analista de requisitos / Representante de HIPERMAXI | Acta de validación con usuarios. |
| Revisión de implementación piloto | Durante la fase piloto | Líder del proyecto / QA / Usuarios clave | Informe de piloto y ajustes requeridos. |
| Revisión final del proyecto | Al cierre del proyecto | Comité directivo / Líder del proyecto | Informe final de evaluación del proyecto. |

## 5.1.- Revisiones específicas por cuenta de la estructura de entregables

| Cuenta EDT | Momento de revisión | Responsable | Evidencia de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Al cierre de configuración cloud | Asesor cloud / Líder del proyecto / HIPERMAXI | Checklist cloud, evidencia de accesos, prueba de respaldo/restauración, manual y capacitación. |
| Adquisiciones | Al cierre de selección y recepción | Responsable de adquisiciones / Finanzas / Líder del proyecto | Matriz de cotizaciones, orden de compra, recepción, garantía y registro documental. |
| Software | Al cierre de UAT por área | QA / Usuarios clave / Líder técnico | Pruebas internas, UAT, manuales por rol, documentación técnica y acta de aceptación. |
| Redes | Al cierre de instalación y pruebas | Experto en redes / Infraestructura / Líder del proyecto | Pruebas de latencia, velocidad, failover, VPN, VLAN, firewall, as-built, manual y capacitación. |
| Infraestructura | Al cierre de instalación física | Experto en infraestructura / Operaciones / Líder del proyecto | Checklist de racks, UPS, POS/equipos, etiquetado, respaldo local, seguridad física, mesa de ayuda y manuales. |