Plan de Gestión del Cronograma

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión del Cronograma

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	5

estructura de entregables utilizada como base del cronograma	5

1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.	6

Secuencia macro de implementación	6

Cronograma maestro por entregables de la estructura de entregables	7

CLD-01	8

CLD-02	8

CLD-01 y decision de proveedor	8

CLD-03	8

CLD-02	8

CLD-04	8

CLD-02	8

CLD-05	8

CLD-04	8

CLD-06	8

CLD-05	8

ADQ-01	8

ADQ-02	9

ADQ-01	9

ADQ-03	9

ADQ-02	9

INF-01	9

ADQ-01	9

INF-02	9

INF-01	9

INF-03	9

INF-02	9

INF-04	9

INF-03 y ADQ-03	9

INF-05	9

INF-04	9

INF-06	9

INF-04, INF-05	9

INF-07	9

INF-06 y RED-07	9

INF-08	11

INF-07 y CLD-03	11

INF-09	11

INF-03, INF-04	11

INF-10	11

INF-07 a INF-09	11

RED-01	11

RED-02	11

RED-01	11

RED-03	11

RED-01	11

RED-04	11

RED-03, INF-03	11

RED-05	11

RED-04, ADQ-03	11

RED-06	11

RED-05	11

RED-07	12

RED-04, INF-03	12

RED-08	12

RED-05, CLD-05	12

RED-09	12

RED-08	12

RED-10	12

RED-09	12

SOF-01	12

SOF-02	12

SOF-01, CLD-04	12

SOF-03	12

SOF-02 parcial	12

SOF-04	12

SOF-01, CLD-05	12

SOF-05	13

SOF-02 a SOF-04, INF/RED/CLD listos	13

Fases de control del cronograma	13

Herramientas principales	13

2.- Nivel de exactitud.	14

3.- Unidades de medida	15

4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto	16

5.- Umbrales de control.	17

Umbrales específicos por componente	18

6.- Formatos de los informes.	18

7.- Descripciones de los procesos.	20

Definir actividades	20

Secuenciar actividades	20

Estimar recursos	21

Estimar duracion de actividades	22

Control del cronograma	22

Criterio de cierre del plan de cronograma	23

# Información del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Identificador del proyecto | SIGSUP |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

Este plan conserva el identificador SIGSUP y organiza el cronograma alrededor de la estructura de entregables aprobado para HIPERMAXI. La programación ya no se estructura como una lista generica de actividades, sino como una secuencia de entregables verificables para Cloud, Adquisiciónes, Software, Redes e Infraestructura.

## estructura de entregables utilizada como base del cronograma

| componente | Entregables incluidos | Resultado esperado para el cliente |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Cloud | Servicios cloud contratados, plan de respaldo/continuidad, ambientes dev-pruebas-preproducción-producción, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios, roles, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. | Ambiente cloud operativo, seguro y controlado para sostener software, respaldos y conectividad con sucursales. |
| 2.0 Adquisiciónes | Cotizacion de proveedores, selección economicamente factible y adquisición de materiales, equipos, servicios y otros recursos aprobados. | Compras aprobadas, trazables, recibidas y listas para hábilitar redes, infraestructura y operación del proyecto. |
| 3.0 Software | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciónes, módulos POS/inventario/compras, módulos contabilidad/logística/BI, migración de datos, documentación, pruebas, capacitación, manuales y UAT. | Sistema usable por áreas clave, validado por usuarios y documentado para operación y soporte. |
| 4.0 Redes | Experto en redes, conectividad, personal operativo, preparacion del terreno, switches, routers, puntos de acceso, cableado estructurado, VPN sucursal-cloud, firewalls, VLAN y pruebas as-built. | Red corporativa estable, segura y documentada, con conectividad entre sucursales, áreas internas y cloud. |
| 5.0 Infraestructura | Experto en infraestructura, personal operativo, preparacion del terreno, racks, gabinetes, UPS, etiquetado, equipamiento de tienda, POS, lectores, impresoras, balanzas, respaldo local, seguridad física, mesa de ayuda y escalamiento. | Infraestructura física y operativa instalada, protegida, ordenada, documentada y lista para continuidad del servicio. |

# 1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.

El modelo de programación del proyecto sera desarrollado para planificar, organizar, controlar y actualizar las actividades necesarias para ejecutar la estrategia TI de HIPERMAXI. Debido a que el proyecto integra componentes técnicos, operativos y contractuales, el cronograma se construirá por entregables de la estructura de entregables y no solamente por táreas aisladas.

El enfoque sera predictivo por fases, con seguimiento progresivo por entregables. Esto permite que el cliente conozca que debe esperar al cierre de cada componente: un servicio contratado, una configuración realizada, una instalación terminada, un modulo probado, un manual entregado o un acta de aceptación firmada.

La programación se controlara con base en tres niveles: hitos ejecutivos, paquetes de trabajo EDT y actividades operativas. Los hitos ejecutivos sirven para reportar avance a gerencia; los paquetes EDT permiten medir entregables; y las actividades operativas permiten administrar el trabajo díario del equipo y proveedores.

## Secuencia macro de implementación

| Orden | Bloque principal | Justificacion de secuencia |
| --- | --- | --- |
| Primero | Adquisiciónes + Cloud inicial | Sin proveedores selecciónados ni cloud contratado no se pueden estabilizar ambientes, equipos ni costos. |
| Segúndo | Infraestructura + Redes base | Los equipos fisicos, energia, cableado, conectividad y VPN hábilitan operación real de tienda y pruebas integrales. |
| Tercero | Software por módulos | El software se construye y valida sobre ambientes disponibles, datos definidos y conectividad suficiente. |
| Cuarto | Datos + seguridad + pruebas | La migración, roles, auditoria, UAT y pruebas deben ocurrir antes de la puesta en marcha. |
| Quinto | Capacitación + manuales + aceptación | El cliente recibe manuales, capacitación por rol, actas de aceptación y soporte inicial. |

## Cronograma maestro por entregables de la estructura de entregables

Las semanas indicadas son una línea base referencial para planificacion. Las fechas reales deberán ajustarse en el cronograma detallado del proyecto, respetando dependencias y disponibilidad de proveedores, usuarios clave y recursos técnicos.

| Codigo | Componente | Entregable programable | Resultado verificable | Dependencia principal | Ventana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## CLD-01 | Cloud | Contratar servicios de asesoria cloud | Contrato u orden de servicio de asesoria cloud firmado, alcance de asesoria definido y responsable asignado. | Aprobación de inicio del proyecto | S1-S2 |
| ## CLD-02 | Cloud | Contratar servicios cloud | Proveedor cloud contratado, condiciones comerciales, SLA y capacidad inicial aprobada. | ## CLD-01 y decision de proveedor | S3-S5 |
| ## CLD-03 | Cloud | Configurar plan de respaldo y continuidad | Plan con RPO, RTO, frecuencia de respaldos, responsables, prueba de restauracion y procedimiento de contingencia. | ## CLD-02 | S5-S8 |
| ## CLD-04 | Cloud | Configurar ambientes dev, pruebas, preproducción y producción | Ambientes separados, documentados y con accesos controlados. | ## CLD-02 | S6-S10 |
| ## CLD-05 | Cloud | Configurar servicios cloud base | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos/respaldos y red cloud privada operativas. | ## CLD-04 | S8-S12 |
| ## CLD-06 | Cloud | Seguridad y operación cloud | Usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos configurados. | ## CLD-05 | S10-S14 |
| ## ADQ-01 | Adquisiciónes | Cotizar proveedores | Matriz comparativa con cotizaciones técnicas y economicas por rubro. | Alcance y necesidades aprobadas | S1-S3 |
| ## ADQ-02 | Adquisiciónes | Elegir proveedores economicamente factibles | Acta de selección con justificacion técnica, economica y de riesgo. | ## ADQ-01 | S3-S4 |
| ## ADQ-03 | Adquisiciónes | Adquirir materiales y otros | Ordenes de compra, recepción, control de calidad y registro de bienes/servicios. | ## ADQ-02 | S4-S10 |
| ## INF-01 | Infraestructura | Contratar experto en infraestructura | Especialista contratado con alcance, responsabilidades y entregables definidos. | ## ADQ-01 | S2-S3 |
| ## INF-02 | Infraestructura | Contratar personal para preparar terreno | Personal operativo definido para adecuacion de espacios y soporte de instalación. | ## INF-01 | S3-S4 |
| ## INF-03 | Infraestructura | Preparar el terreno | Áreas técnicas preparadas para racks, cableado, energia, equipos y controles de acceso. | ## INF-02 | S4-S8 |
| ## INF-04 | Infraestructura | Instalar racks y gabinetes | Racks/gabinetes instalados, nivelados y listos para montaje de equipos. | ## INF-03 y ADQ-03 | S8-S10 |
| ## INF-05 | Infraestructura | Instalar UPS y protección eléctrica | UPS, puesta a tierra/protección y pruebas de autonomia documentadas. | ## INF-04 | S9-S11 |
| ## INF-06 | Infraestructura | Etiquetado y ordenamiento | Etiquetas, inventario fisico, orden de cableado y ubicación de equipos. | ## INF-04, INF-05 | S10-S12 |
| ## INF-07 | Infraestructura | Instalar equipamiento en tienda | Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacen/oficina instalados. | ## INF-06 y RED-07 | S12-S18 |
| ## INF-08 | Infraestructura | Respaldo local y continuidad | Equipo edge/local y repositorio de respaldo operativos y probados. | ## INF-07 y CLD-03 | S16-S19 |
| ## INF-09 | Infraestructura | Seguridad física de TI | Señalética, controles de acceso a áreas críticas y herramientas varias instaladas. | ## INF-03, INF-04 | S18-S21 |
| ## INF-10 | Infraestructura | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento | Plan de soporte, niveles de atencion, responsables, canales y procedimiento de escalamiento. | ## INF-07 a INF-09 | S20-S22 |
| ## RED-01 | Redes | Contratar experto en redes | Especialista en redes contratado y responsable del diseño/configuración de conectividad. | Aprobación de inicio y ADQ-01 | S2-S3 |
| ## RED-02 | Redes | Contratar servicios de conectividad | Servicio de conectividad contratado con ancho de banda, redundancia y SLA. | ## RED-01 | S3-S6 |
| ## RED-03 | Redes | Contratar personal operativo | Personal de apoyo para instalación de cableado, equipos y pruebas de campo. | ## RED-01 | S4-S5 |
| ## RED-04 | Redes | Preparar el terreno | Canalizaciones, puntos preliminares, áreas de equipos y ruta de cableado definidas. | ## RED-03, INF-03 | S5-S8 |
| ## RED-05 | Redes | Configurar e instalar switches, routers y otros dispositivos | Equipos de comunicación instalados, configurados y documentados. | ## RED-04, ADQ-03 | S8-S12 |
| ## RED-06 | Redes | Colocar puntos de acceso | Access points ubicados, configurados y probados por cobertura. | ## RED-05 | S10-S13 |
| ## RED-07 | Redes | Implementar cableado estructurado | Cableado instalado, certificado, etiquetado y asociado a planos. | ## RED-04, INF-03 | S7-S14 |
| ## RED-08 | Redes | Configurar VPN sucursal-cloud | VPN funcional, cifrada y validada contra servicios cloud. | ## RED-05, CLD-05 | S12-S16 |
| ## RED-09 | Redes | Seguridad de red | Firewalls, VLAN cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte configurados. | ## RED-08 | S14-S18 |
| ## RED-10 | Redes | Pruebas y documentación | Pruebas de latencia, velocidad, failover y documentación as-built aprobadas. | ## RED-09 | S18-S20 |
| ## SOF-01 | Software | Diseño funcional y técnico | Prototipos de pantalla, modelo de datos y diseño de integraciónes aprobados. | Levantamiento de requisitos y validación con áreas | S3-S8 |
| ## SOF-02 | Software | Módulos de operación implementados | POS/cajas/ventas, inventario por sucursal/lote/vencimiento y compras/proveedores funcionales. | ## SOF-01, CLD-04 | S9-S20 |
| ## SOF-03 | Software | Módulos de gestión implementados | Contabilidad web, logística/traspasos y BI/reportes gerenciales funcionales. | ## SOF-02 parcial | S16-S28 |
| ## SOF-04 | Software | Datos migrados y depurados | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales depurados, cargados y validados. | ## SOF-01, CLD-05 | S22-S32 |
| ## SOF-05 | Software | Documentación, pruebas, capacitación y manuales | Documentación técnica, pruebas internas, UAT por area, manuales por rol y actas de aceptación. | ## SOF-02 a SOF-04, INF/RED/CLD listos | S28-S40 |

## Fases de control del cronograma

| Fase | Periodo ref. | Alcance del control | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Preparacion y contrataciónes | S1-S5 | Contratación de asesor cloud, expertos de redes/infraestructura, cotizaciones y selección de proveedores. | Contratos/actas de selección y matriz comparativa aprobada. |
| Fase 2 - Base técnica hábilitante | S5-S14 | Cloud base, ambientes, infraestructura inicial, conectividad, cableado y servicios principales. | Ambientes, equipos iniciales, red física y servicios cloud disponibles para pruebas. |
| Fase 3 - Construccion e instalación | S9-S28 | Módulos de software, equipamiento de tienda, red segura, VPN, infraestructura y respaldo local. | Componentes técnicos instalados y software integrado por módulos. |
| Fase 4 - Datos, pruebas y capacitación | S22-S40 | Migración de datos, pruebas internas, UAT, manuales por rol y capacitación por area. | Datos validados, usuarios capacitados y actas de aceptación por area. |
| Fase 5 - Puesta en marcha y control | S38-S44 | Ajustes finales, estabilizacion, mesa de ayuda y transferencia operativa. | Solucion estable, documentación final y soporte inicial hábilitado. |

## Herramientas principales

| Herramienta | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- |
| EDT/WBS final | Base para convertir cada entregable de Cloud, Adquisiciónes, Software, Redes e Infraestructura en actividades programables. |
| Diccionario EDT | Define descripcion, responsable, criterio de aceptación, evidencia y dependencia de cada paquete de trabajo. |
| Matriz de trazabilidad | Permite relaciónar requisitos con entregables, pruebas, responsables y aceptación final. |
| Díagrama de Gantt | Visualiza fechas, duraciones, dependencias, ruta crítica y avance por componente. |
| Matriz de responsables | Asigna responsable de ejecución, revisión y aprobación por entregable. |
| Actas de reunion | Formalizan decisiones, cambios, bloqueos, aprobaciónes y cierres de fase. |
| Tablero de táreas | Permite seguimiento operativo semanal de actividades, incidencias y correcciones. |

# 2.- Nivel de exactitud.

El nivel de exactitud define el margen aceptable de variación utilizado para estimar la duracion de las actividades. Para HIPERMAXI, las estimaciónes deben reconocer que existen entregables documentales, técnicos, de proveedores, de instalación física, de configuración y de validación con usuarios.

| Componente / tipo de actividad | Nivel de exactitud estimado | Contingencia sugerida | Criterio de aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | +/-10% a +/-15% | 10% para contrataciónes y 15% para configuraciónes técnicas | La variación principal depende de disponibilidad del proveedor, SLA y ajustes de seguridad. |
| Adquisiciónes | +/-15% a +/-20% | 15% a 20% | Depende de tiempos de cotizacion, aprobación, compra, entrega e instalación. |
| Software | +/-15% | 15% | Depende de validación de usuarios, complejidad de integraciónes y calidad de datos. |
| Redes | +/-15% a +/-20% | 15% para configuración y 20% para cableado/conectividad | Depende de terreno, disponibilidad de conectividad y pruebas de red. |
| Infraestructura | +/-15% a +/-20% | 15% a 20% | Depende de adecuaciones físicas, energia, racks, UPS, equipos POS y seguridad física. |
| Pruebas, capacitación y manuales | +/-10% a +/-15% | 10% para capacitación y 15% para UAT | Depende de disponibilidad de usuarios clave y correccion de observaciones. |

Como regla general, una actividad documental puede estimarse con mayor precision que una actividad dependiente de proveedores, terreno, conectividad, migración de datos o pruebas con usuarios. Cuando el margen permitido se supere, el responsable deberá registrar causa, impacto, acción correctiva y nueva fecha estimada.

# 3.- Unidades de medida

Las unidades de medida estandarizan la forma de estimar, registrar y controlar el avance del cronograma. En este proyecto, el avance se medira por entregable aceptado y evidencia generada, no solo por porcentaje declarado por el responsable.

| Recurso o elemento | Unidad de medida | Aplicación dentro del cronograma |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | Días hábiles / semanas | Planificar actividades, hitos, dependencias y entregas por componente. |
| Avance | Porcentaje (%) | Medir avance fisico por entregable: no solo tiempo consumido. |
| Cloud | Instancia, ambiente, usuario/mes, GB/TB, alerta, SLA | Controlar ambientes, base de datos, almacenamiento, roles, monitoreo y costos mensuales. |
| Adquisiciónes | Cotizacion, proveedor, orden de compra, unidad recibida | Controlar compras, contratos, recepciónes y disponibilidad de materiales. |
| Software | Modulo, historia/requisito, caso de prueba, manual, acta UAT | Controlar diseño, desarrollo, integración, pruebas y aceptación de usuarios. |
| Redes | Punto de red, metro líneal, equipo, VLAN, VPN, Mbps/Gbps | Controlar cableado, switches, routers, APs, firewall, VPN y rendimiento. |
| Infraestructura | Rack, gabinete, UPS, terminal POS, lector, impresora, balanza, equipo edge | Controlar instalación física, energia, equipamiento de tienda y respaldo local. |
| Capacitación | Sesion, participante, hora, rol capacitado | Controlar asistencia, transferencia de conocimiento y adopcion. |
| Incidencias | Ticket / observacion | Controlar retrasos, defectos, bloqueos y ajustes durante pruebas o despliegue. |

# 4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

El mantenimiento del modelo de programación consistira en actualizar semanalmente el cronograma, comparar el avance real contra la línea base, registrar desviaciónes, incorporar cambios aprobados y comunicar el estado a los interesados. El mantenimiento se realizara por componente de la estructura de entregables, para evitar que avances generales oculten retrasos específicos en Cloud, Adquisiciónes, Software, Redes o Infraestructura.

Recoleccion de avance: cada responsable reportara actividades completadas, entregables producidos, evidencia generada, bloqueos, riesgos y fecha estimada de cierre.

Actualizacion del cronograma: el director del proyecto registrara fechas reales de inicio y fin, porcentaje de avance fisico, desviaciónes y dependencias afectadas.

Comparacion con la línea base: se revisara si la variación afecta hitos, ruta crítica, costos, calidad, proveedores, pruebas o aceptación del cliente.

Registro de desviaciónes: cada desviación relevante deberá indicar causa, impacto, responsable y plan de recuperacion.

Gestión de cambios: si el ajuste modifica alcance, costo, entregables o fecha final, se elevara como solicitud formal de cambio.

Comunicación a interesados: se informara semanalmente al equipo y mensualmente a gerencia, con reportes ejecutivos por componente.

| Componente | Frecuencia de seguimiento | Evidencia minima de avance | Responsable de reporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Semanal durante configuración; mensual en operación base | Contrato, capturas/configuraciónes, matriz de accesos, reportes de monitoreo, línea base de costos. | Asesor cloud / responsable TI |
| Adquisiciónes | Semanal hasta cierre de compras críticas | Cotizaciones, matriz comparativa, actas, ordenes de compra, recepción y observaciones. | Responsable de adquisiciónes |
| Software | Semanal; díaria en pruebas/UAT si existe fase crítica | Prototipos, backlog, casos de prueba, evidencias de modulo, manuales y actas UAT. | Lider de software / QA |
| Redes | Semanal durante instalación; por hito en pruebas | Planos, configuraciónes, pruebas de velocidad, latencia, failover y as-built. | Experto en redes |
| Infraestructura | Semanal durante instalación y equipamiento | Inventario, fotografias, etiquetas, pruebas UPS, instalación POS/equipos y plan de soporte. | Experto en infraestructura / mesa de ayuda |

# 5.- Umbrales de control.

Los umbrales de control indican cuando una variación del cronograma es aceptable y cuando requiere acción correctiva o aprobación formal. Estos umbrales se aplican sobre actividades, paquetes de trabajo EDT, hitos y ruta crítica.

| Rango de desviación | Nivel | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| 0% a 5% | Desviación baja | Registrar en informe semanal y monitorear. No requiere cambio formal si no afecta hitos. |
| Mayor a 5% y hasta 10% | Desviación moderada | Justificar causa, definir acción de recuperacion y comunicar al director del proyecto. |
| Mayor a 10% y hasta 15% | Desviación alta | Revisar impacto en dependencias, reasignar recursos y reportar al comite del proyecto. |
| Mayor a 15% | Desviación crítica | Activar plan de recuperacion, evaluar cambio formal y solicitar aprobación del patrocinador/gerencia. |

## Umbrales específicos por componente

| Componente | Umbral de alerta | Motivo de control |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Retraso mayor a 1 semana en contratación, ambientes o servicios base | Impacta software, VPN, respaldo y pruebas. Requiere decision del lider del proyecto y asesor cloud. |
| Adquisiciónes | Retraso mayor a 10% en compras críticas | Impacta instalación de red, infraestructura y equipamiento de tienda. Requiere plan alternativo de proveedor. |
| Software | Retraso mayor a 10% en modulo operativo o UAT | Impacta capacitación, migración y piloto. Requiere priorizacion de funcionalidades. |
| Redes | Retraso mayor a 5% en ruta crítica de conectividad/VPN | Impacta ambientes productivos, POS, sucursales y cloud. Requiere acción correctiva inmedíata. |
| Infraestructura | Retraso mayor a 10% en energia, racks, POS o respaldo local | Impacta instalación física y continuidad. Requiere reprogramación controlada y refuerzo operativo. |

Cualquier desviación que afecte la fecha final del proyecto, los entregables aceptables por el cliente, la disponibilidad de ambientes, el piloto, la continuidad operativa o el presupuesto aprobado deberá tratarse como desviación mayor y gestiónarse medíante control formal de cambios.

# 6.- Formatos de los informes.

Los informes del cronograma se utilizarán para comunicar el avance, retrasos, riesgos, dependencias y decisiones requeridas. Cada informe deberá estar conectado con la estructura de entregables para que el cliente pueda identificar qué entregable avanza, cuál está bloqueado y que evidencia existe.

| Informe | Contenido principal | Responsable | Frecuencia | Medio / formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe semanal de avance | Actividades completadas, retrasos, bloqueos, avance por EDT, riesgos y acciónes correctivas. | Director del proyecto | Semanal | Word/PDF o tablero |
| Informe de hitos por componente | Estado de hitos Cloud, Adquisiciónes, Software, Redes e Infraestructura. | Director del proyecto y lideres técnicos | Al cierre de cada hito | Acta + tabla de control |
| Informe de adquisiciónes y proveedores | Cotizaciones, selección, ordenes de compra, recepción, retrasos y observaciones. | Responsable de adquisiciónes | Quincenal o ante compra crítica | Excel/PDF |
| Informe técnico Cloud/Red/Infraestructura | Estado de ambientes, conectividad, VPN, seguridad, racks, UPS, equipos y pruebas técnicas. | Lider técnico / expertos | Semanal durante instalación | Documento técnico |
| Informe de desarrollo de software | Avance por modulo, integraciónes, defectos, entregas parciales y dependencias. | Lider de software | Semanal | Tablero + acta |
| Informe de pruebas y UAT | Casos ejecutados, incidencias, correcciones, usuarios validadores y criterios de aprobación. | QA / usuarios clave | Durante pruebas | Matriz de pruebas |
| Informe de capacitación y manuales | Sesiones realizadas, participantes, manuales entregados, rol cubierto y dudas recurrentes. | Capacitador / RRHH / lider de proyecto | Por ciclo de capacitación | Acta + lista de asistencia |
| Informe final del cronograma | Cumplimiento de fechas, variaciónes, lecciones aprendidas, entregables aceptados y cierre. | Director del proyecto | Cierre del proyecto | Informe final |

Todo informe debe incluir nombre del proyecto, periodo reportado, fecha, responsable, avance general, avance por componente, hitos completados, hitos proximos, desviaciónes, riesgos, acciónes correctivas y decisiones requeridas.

El informe ejecutivo no debe saturar con táreas técnicas; debe resumir entregables, riesgos criticos, decisiones y aprobaciónes necesarias.

El informe técnico debe mantener evidencia suficiente para validar configuraciónes, instalaciónes, pruebas y aceptación de cada componente.

# 7.- Descripciones de los procesos.

## Definir actividades

Definir actividades consiste en convertir cada paquete de trabajo de la estructura de entregables en actividades especificas, medibles, asignables y controlables. Para evitar ambiguedad, cada actividad deberá tener codigo, descripcion, responsable, duracion estimada, dependencia, evidencia esperada y entregable asociado.

Para Cloud se definiran actividades de contratación, respaldo, ambientes, servicios, seguridad, monitoreo y control de costos.

Para Adquisiciónes se definiran actividades de cotizacion, evaluacion técnica/economica, selección, compra, recepción y control de calidad.

Para Software se definiran actividades de diseño, prototipos, modelo de datos, integraciónes, módulos operativos, módulos de gestión, migración, pruebas, manuales, capacitación y UAT.

Para Redes se definiran actividades de contratación, conectividad, terreno, cableado, dispositivos, APs, VPN, firewalls, VLAN, soporte seguro y pruebas as-built.

Para Infraestructura se definiran actividades de contratación, preparacion del terreno, racks, UPS, etiquetado, equipos de tienda, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda.

## Secuenciar actividades

Secuenciar actividades consiste en ordenar el trabajo de acuerdo con dependencias logicas, técnicas, contractuales y operativas. Algunas actividades se ejecutaran en paralelo, pero los hitos criticos deben respetarse para no afectar integración, pruebas o puesta en marcha.

| Dependencia clave | Interpretacion para el cronograma |
| --- | --- |
| Cloud antes de pruebas integrales | Los ambientes, base de datos, almacenamiento y red cloud privada deben estar listos antes de pruebas completas del software y VPN. |
| Adquisiciónes antes de instalación | Sin materiales, equipos, conectividad y servicios contratados no se puede ejecutar infraestructura ni redes. |
| Infraestructura y redes antes de equipamiento operativo | Racks, energia, cableado y conectividad deben estar listos antes de instalar POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacen/oficina. |
| Software antes de UAT | Los módulos deben estar implementados y probados internamente antes de ser validados por usuarios clave. |
| Datos antes de aceptación operativa | La migración y depuracion de productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales debe validarse antes de aceptar la solucion. |
| Manuales y capacitación antes de puesta en marcha | El personal debe contar con instrucciones por rol, capacitación y canales de soporte antes del despliegue. |

## Estimar recursos

La estimación de recursos se realizara por componente, considerando recursos humanos, técnicos, documentales, financieros y externos. Cada actividad programada debe tener recursos suficientes antes de quedar aprobada en el cronograma base.

| Componente | Recursos humanos principales | Recursos técnicos / externos | Evidencia relaciónada |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Asesor cloud, proveedor cloud, lider TI, responsable de seguridad | Cuenta cloud, base de datos administrada, almacenamiento, red privada, monitoreo, backup | Contratos, SLA, plan de continuidad, ambientes y evidencias de configuración. |
| Adquisiciónes | Responsable de adquisiciónes, finanzas, especialistas técnicos | Cotizaciones, ordenes de compra, contratos, materiales, servicios | Matriz comparativa, actas de selección y comprobantes de recepción. |
| Software | Analista funcional, lider técnico, desarrolladores, QA, usuarios clave, capacitador | Repositorios, base de datos, ambientes, herramientas de pruebas y documentación | Prototipos, modelo de datos, módulos, UAT, manuales y actas. |
| Redes | Experto en redes, técnico cableado, proveedor conectividad, soporte TI | Switches, routers, firewall, APs, cableado, VPN, herramientas de prueba | Planos, configuraciónes, pruebas de latencia/velocidad/failover y as-built. |
| Infraestructura | Experto infraestructura, personal operativo, eléctricista/soporte, mesa de ayuda | Racks, gabinetes, UPS, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipo edge | Inventario, etiquetas, pruebas de energia, acta de instalación y plan de mantenimiento. |

## Estimar duracion de actividades

Las duraciones se estimaran medíante juicio experto, estimación análoga, estimación paramétrica y estimación por tres puntos. En actividades de alta incertidumbre se agregara reserva de contingencia visible para no ocultar riesgos dentro de fechas irreales.

| Técnica | Aplicación concreta en HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Juicio de expertos | Consulta a asesor cloud, experto en redes, experto en infraestructura, lider de software, QA y responsables operativos. |
| Estimación análoga | Comparacion con implementaciónes similares de supermercados, puntos POS, redes corporativas, cloud y migración de datos. |
| Estimación paramétrica | Calculo por cantidad de puntos de red, equipos POS, usuarios, sucursales, módulos, casos de prueba o sesiones de capacitación. |
| Estimación por tres puntos | Aplicada en migración de datos, integraciónes, cableado, VPN, UAT y actividades con incertidumbre técnica. |
| Reserva de contingencia | Tiempo adicional para retrasos de proveedores, ajustes de terreno, correcciones de pruebas, configuraciónes de seguridad y observaciones del cliente. |

## Control del cronograma

El control del cronograma sera continuo durante toda la ejecución. El director del proyecto revisara semanalmente avance real, fechas, entregables, hitos cumplidos, retrasos, riesgos, acciónes correctivas y necesidades de decision. El control no se basara en percepción, sino en evidencia: documentos, configuraciónes, actas, pruebas, manuales, capacitaciónes e instalaciónes verificadas.

Revisar avance semanal por componente de la estructura de entregables.

Comparar fechas reales contra la línea base del cronograma.

Identificar actividades retrasadas y dependencias afectadas.

Revisar impacto en ruta crítica, presupuesto, calidad y aceptación del cliente.

Aplicar acciónes correctivas, reasignar recursos o escalar bloqueos.

Registrar cambios aprobados y actualizar el cronograma.

Informar a interesados según matriz de comunicaciónes.

Documentar lecciones aprendidas al cierre de cada fase.

| Metrica | Descripcion | Uso de control |
| --- | --- | --- |
| Avance programado (%) | Avance esperado según fecha de corte. | Permite comparar plan vs. realidad. |
| Avance real (%) | Avance fisico evidenciado por entregables completados. | Evita declarar avance sin evidencia. |
| Variación del cronograma | Diferencia entre avance planificado y avance real. | Activa umbrales de control. |
| Actividades retrasadas | Cantidad de actividades fuera de fecha. | Permite detectar componentes bloqueados. |
| Hitos cumplidos | Hitos entregados en fecha y aceptados. | Mide cumplimiento ejecutivo. |
| Incidencias abiertas | Problemas técnicos, de proveedor o usuario pendientes. | Mide riesgo de retraso futuro. |
| Actas de aceptación | Entregables aprobados formalmente. | Confirma cierre real del hito. |

## Criterio de cierre del plan de cronograma

El cronograma se considerara correctamente gestiónado cuando los entregables de la estructura de entregables cuenten con fecha planificada, responsable, dependencia, evidencia de avance, criterio de aceptación y control de desviaciónes. El cierre del cronograma deberá incluir informe final con cumplimiento de hitos, variaciónes, causas, decisiones tomadas, entregables aceptados y lecciones aprendidas.