Plan de Gestión de la Calidad

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión de la Calidad

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	3

1.- Enfoque de planificación.	3

2.- Enfoque del aseguramiento de la calidad.	6

3.- Enfoque de control de calidad.	8

4.- Enfoque de mejora continua.	10

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |

Este plan define cómo se planificará, asegurará, controlará y mejorará la calidad de los entregables de la estrategia TI de HIPERMAXI. El enfoque se organiza alrededor de la estructura de entregables del proyecto: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. La calidad se evaluará por evidencia verificable, criterios de aceptación, pruebas, documentación, capacitación y actas de conformidad por componente.

# 1.- Enfoque de planificación.

La planificación de calidad establecerá desde el inicio los estándares, procedimientos, responsables, evidencias y criterios mínimos que deberá cumplir cada entregable antes de ser presentado para aceptación. No se considerará terminado un entregable si no cuenta con documentación, prueba, validación del área correspondiente y evidencia formal de cierre.

Los estándares de calidad se aplicarán por componente de la estructura de entregables, evitando controles genéricos y asegurando que cada fase entregue un resultado claro para el cliente.

| componente | Entregables sujetos a calidad | Criterios de planificación | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Contratación de asesoría cloud, contratación de servicios cloud, respaldo y continuidad, ambientes de desarrollo/pruebas/preproducción/producción, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios, roles, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. | Separación de ambientes, principio de mínimo privilegio, respaldo probado, monitoreo activo, costos mensuales trazables y arquitectura cloud documentada. | Contrato/orden de servicio, arquitectura cloud aprobada, checklist de configuración, evidencias de backups, dashboard de monitoreo y reporte mensual de costos. |
| Adquisiciones | Cotización de proveedores, selección económicamente factible, adquisición de materiales, equipos y servicios relacionados con el EDT. | Mínimo de cotizaciones comparables cuando aplique, matriz técnica-económica, criterios de selección transparentes, recepción conforme y trazabilidad de compras. | Cotizaciones, matriz de evaluación, aprobación de proveedor, orden de compra, acta de recepción y registro de garantías. |
| Software | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos POS/cajas, inventario, compras, contabilidad web, logística, BI, datos migrados, documentación técnica, pruebas, capacitación, manuales y UAT. | Trazabilidad requisito-entregable-prueba, prototipos validados, modelo de datos aprobado, módulos integrados, pruebas internas, UAT por área, manuales por rol y acta de aceptación. | Documento funcional/técnico, prototipos, modelo de datos, matriz de pruebas, reporte UAT, manuales, actas de capacitación y acta de aceptación del sistema. |
| Redes | Contratación de experto en redes, servicios de conectividad, personal operativo, preparación del terreno, switches, routers, puntos de acceso, cableado estructurado, VPN sucursal-cloud, firewall, VLAN y acceso seguro para soporte. | Topología aprobada, instalación ordenada, segmentación por VLAN, conectividad estable, VPN funcional, firewall configurado, pruebas de latencia/velocidad/failover y documentación as-built. | Diseño de red, contratos de conectividad, inventario de equipos, pruebas de red, configuración VPN/firewall/VLAN, planos as-built y acta de conformidad. |
| Infraestructura | Contratación de experto, personal de preparación, terreno, racks y gabinetes, UPS, etiquetado, equipamiento de tienda, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, respaldo local, seguridad física TI y plan de mantenimiento/mesa de ayuda. | Instalación física segura, energía protegida, racks ordenados, equipos etiquetados, dispositivos operativos, respaldo local disponible, acceso restringido y plan de soporte documentado. | Inventario de activos, fotografías de instalación, checklist de energía/UPS, etiquetas, pruebas de equipos, evidencia de seguridad física, plan de mantenimiento y matriz de escalamiento. |

La línea de calidad de cada entregable se definirá antes de iniciar la ejecución técnica. Para cada paquete se deberá registrar: responsable, criterios de aceptación, evidencia requerida, fecha objetivo, dependencia, riesgos de calidad y área validadora.

| Política de calidad | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Trazabilidad | Todo requisito debe relacionarse con un entregable del EDT, una prueba o inspección y un responsable de aceptación. |
| No aprobación sin evidencia | No se aprobarán entregables con evidencia incompleta, pruebas pendientes, manuales faltantes o criterios de aceptación ambiguos. |
| Documentación mínima | Cada componente deberá entregar documentación técnica, operativa y de usuario cuando corresponda. |
| Capacitación | Todo entregable que cambie la operación diaria deberá incluir capacitación, guía rápida o manual por rol. |
| Seguridad | Cloud, software, redes e infraestructura deberán validar usuarios, roles, accesos, segmentación, respaldos y continuidad. |
| Aceptación formal | Cada cierre por componente requerirá acta, validación del área responsable o aprobación del comité del proyecto. |

# 2.- Enfoque del aseguramiento de la calidad.

El aseguramiento de la calidad se enfocará en prevenir defectos antes de la entrega. Para ello se realizarán revisiones planificadas, validaciones técnicas, controles de cumplimiento, revisión de documentación y puntos de control antes de avanzar a la siguiente fase del EDT.

| Momento | Actividad de aseguramiento | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio de componente | Revisión de alcance, criterios de aceptación, responsable, riesgos, dependencias y evidencia esperada. | Director del proyecto / responsable del componente | Checklist de inicio aprobado. |
| Cloud | Revisión de arquitectura cloud, separación de ambientes, políticas de acceso, respaldo, continuidad, monitoreo, logs y costos. | Asesor cloud / TI / seguridad | Informe de revisión cloud y checklist de configuración. |
| Adquisiciones | Validación de cotizaciones, comparación técnica-económica, contratos, SLA, tiempos de entrega y recepción conforme. | Adquisiciones / finanzas / responsable técnico | Matriz de evaluación y acta de recepción. |
| Software | Revisión de prototipos, modelo de datos, integraciones, código/configuración, documentación técnica, pruebas internas y UAT. | Líder técnico / QA / usuarios clave | Matriz de pruebas, reporte UAT y acta de aceptación. |
| Redes | Revisión de diseño, instalación, cableado, VPN, firewall, VLAN, conectividad, soporte seguro y documentación as-built. | Experto en redes / TI | Pruebas de latencia, velocidad, failover y plano as-built. |
| Infraestructura | Revisión de preparación del terreno, racks, gabinetes, UPS, etiquetado, equipos instalados, respaldo local y seguridad física. | Experto en infraestructura / TI / seguridad física | Checklist físico, inventario, fotografías y acta de instalación. |
| Capacitación y manuales | Verificación de que los usuarios reciban manuales, guías prácticas, sesiones de capacitación y soporte inicial. | Capacitador / RR. HH. / responsable de área | Lista de asistencia, material entregado y encuesta/validación. |
| Cierre de componente | Revisión de entregables, observaciones, evidencias, riesgos remanentes y aprobación del área correspondiente. | Director del proyecto / comité de revisión | Acta de cierre del componente. |

El proyecto utilizará puertas de calidad para evitar que un componente avance sin cumplir condiciones mínimas. Estas puertas no reemplazan la aceptación final, pero reducen retrabajo y mejoran el control del avance.

| Puerta | Nombre | Condición de cumplimiento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| GQ-01 | Diseño aprobado | El diseño o plan del componente está documentado, validado por el área técnica y vinculado a los entregables aprobados. | Habilita ejecución técnica o contratación. |
| GQ-02 | Ejecución verificada | El entregable fue configurado, instalado, desarrollado o adquirido según especificación. | Habilita pruebas o inspección. |
| GQ-03 | Pruebas/inspección aprobadas | No existen defectos críticos abiertos y la evidencia técnica está completa. | Habilita capacitación, piloto o recepción. |
| GQ-04 | Capacitación/documentación completa | Existen manuales, guías, actas de capacitación o transferencia técnica según el componente. | Habilita aceptación del área usuaria. |
| GQ-05 | Acta de aceptación | El área validadora firma conformidad o registra aceptación formal con observaciones controladas. | Cierra el entregable o paquete EDT. |

# 3.- Enfoque de control de calidad.

El control de calidad comprobará si los entregables cumplen con los criterios definidos. A diferencia del aseguramiento, que previene fallas, el control verificará el resultado mediante pruebas, inspecciones, mediciones, revisión documental y validación con usuarios.

| Componente | Controles de calidad | Criterio mínimo de aprobación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Revisión de ambientes, pruebas de respaldo/restauración, validación de roles, monitoreo, logs, alertas, red cloud privada y costos. | Ambientes separados y accesibles; respaldo recuperable; roles mínimos; alertas activas; costo mensual visible. | Asesor cloud / TI / seguridad |
| Adquisiciones | Revisión de cotizaciones, proveedor seleccionado, contrato, recepción de bienes, garantías y cumplimiento de especificación. | Proveedor elegido con matriz; materiales recibidos; diferencias registradas; garantía y documentación entregadas. | Adquisiciones / finanzas / responsable técnico |
| Software | Pruebas funcionales, integración, seguridad, rendimiento básico, migración, UAT por área, revisión de documentación y manuales. | Módulos críticos operativos; datos migrados validados; UAT aprobado; defectos críticos cerrados; manuales por rol. | QA / líder técnico / usuarios clave |
| Redes | Pruebas de conectividad, latencia, velocidad, failover, VPN, VLAN, firewall, puntos de acceso y documentación as-built. | Red estable; VPN funcional; VLAN separadas; firewall aplicado; pruebas documentadas; planos actualizados. | Experto en redes / TI |
| Infraestructura | Inspección de racks, UPS, etiquetado, equipos POS/lectores/impresoras/balanzas, respaldo local, seguridad física y plan de mesa de ayuda. | Equipos instalados y probados; energía protegida; etiquetas correctas; acceso restringido; soporte y escalamiento definidos. | Experto en infraestructura / TI / operaciones |

| Métrica | Descripción | Umbral esperado | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de entregables | Porcentaje de entregables aprobados frente a entregables planificados. | Mayor o igual a 90% por componente antes del cierre. | Por componente y al cierre de fase. |
| Defectos críticos abiertos | Cantidad de fallas que impiden operación, seguridad, continuidad o aceptación. | 0 defectos críticos para aceptación. | En cada entrega relevante. |
| Observaciones pendientes | Ajustes menores o medios no cerrados. | Máximo 5 observaciones menores con plan de cierre aprobado. | Antes de acta de aceptación. |
| Disponibilidad de evidencias | Documentos, actas, capturas, pruebas, manuales, inventarios y reportes requeridos. | 100% de evidencias obligatorias. | Antes de cierre de paquete EDT. |
| Cumplimiento de capacitación | Usuarios convocados vs usuarios capacitados y material entregado. | Mayor o igual a 85% de asistencia y material entregado. | Después de cada capacitación. |
| Cumplimiento de pruebas técnicas | Pruebas ejecutadas y aprobadas sobre pruebas planificadas. | Mayor o igual a 95% y sin pruebas críticas fallidas. | Durante pruebas y piloto. |

Cuando un entregable no cumpla los criterios mínimos, se registrará una no conformidad. La no conformidad deberá incluir causa, responsable, acción correctiva, fecha compromiso, evidencia de cierre y nueva validación. Ningún entregable crítico podrá darse por aceptado si mantiene no conformidades críticas abiertas.

| Tipo de no conformidad | Descripción | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Afecta operación, seguridad, continuidad, datos, costo mayor o aceptación del componente. | Bloquea aceptación y requiere plan correctivo inmediato. |
| Mayor | Afecta funcionamiento parcial, documentación clave, prueba relevante o experiencia del usuario. | Debe corregirse antes de cierre o pasar por aprobación formal. |
| Menor | Observación documental, ajuste de formato, mejora de claridad o detalle no bloqueante. | Puede cerrarse con plan de seguimiento aprobado. |

# 4.- Enfoque de mejora continua.

La mejora continua se aplicará durante todo el proyecto, especialmente después de cada revisión técnica, prueba, capacitación, piloto y cierre de componente. El objetivo será corregir desviaciones, reducir retrabajo, mejorar la adopción de usuarios y convertir las lecciones aprendidas en acciones concretas.

| Actividad de mejora | Aplicación | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión semanal de calidad | Revisar avances, observaciones, no conformidades, bloqueos y acciones correctivas. | Semanal | Director del proyecto / QA |
| Revisión por componente | Evaluar calidad de Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura antes de pasar a la siguiente fase. | Al cierre de cada componente | Comité de revisión / área responsable |
| Análisis de causa raíz | Aplicar análisis de causa cuando existan defectos repetidos, retrasos, fallas técnicas o rechazo de entregables. | Cuando exista no conformidad mayor o crítica | Responsable del componente |
| Retroalimentación de usuarios | Recoger observaciones de cajas, inventarios, compras, contabilidad, logística, TI y administradores de sucursal. | Durante UAT, capacitación y piloto | Analista funcional / capacitación |
| Lecciones aprendidas | Documentar qué funcionó, qué falló, qué debe repetirse y qué debe corregirse para futuras sucursales o fases. | Al cierre de cada fase y cierre final | Director del proyecto |
| Mejora de manuales y soporte | Actualizar manuales, guías rápidas y escalamiento de mesa de ayuda según dudas reales de usuarios. | Después de capacitación y piloto | Capacitación / TI / mesa de ayuda |

El ciclo de mejora seguirá la secuencia: identificar desviación, analizar causa, definir acción correctiva, implementar corrección, verificar resultado y actualizar la documentación. Las mejoras aprobadas deberán reflejarse en manuales, checklists, matriz de riesgos, matriz de trazabilidad, cronograma o línea base cuando corresponda.

| Componente | Condición de cierre de calidad |
| --- | --- |
| Cloud | Backup probado, monitoreo activo, roles validados, ambientes documentados y costos controlados. |
| Adquisiciones | Compras recibidas conforme, garantías registradas y proveedor validado técnica y económicamente. |
| Software | UAT aprobado por área, manuales por rol, defectos críticos cerrados y módulos integrados. |
| Redes | VPN, VLAN, firewall, cableado, conectividad, failover y documentación as-built aprobados. |
| Infraestructura | Racks, UPS, equipos, etiquetado, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda implementados. |

El cierre general de calidad del proyecto se realizará cuando todos los componentes de la estructura de entregables cuenten con evidencia suficiente, aceptación del área correspondiente, documentación completa, capacitación ejecutada y no conformidades críticas cerradas. Las observaciones menores podrán quedar abiertas únicamente si tienen responsable, fecha de cierre y aprobación del director del proyecto.