Planificación de Proyectos

Implementación de Digitalización para HIPERMAXI

Informe de Planificación

Gerente de Proyecto: Pablo Arauz Caballero

Profesor: Hugo Molina

Fecha: 4 de junio del 2026

Contenido

1.	Introducción	6

1.1.	Resumen del Proyecto	6

1.1.1.	Propósito, Alcance y Objetivos	7

1.1.2.	Limitaciones	8

1.1.3.	Entrega Proyecto	9

1.1.4.	Evolución del Plan	9

2.	Glosario y Acrónimos	12

3.	Organización del Proyecto	16

3.1.	Interfaces externas	16

3.2.	Estructura interna	17

3.3.	Roles y responsabilidades	18

4.	Plan de procesos gerenciales	21

4.1.	Plan inicial	21

4.1.1.	Estimación de proyecto	21

4.1.2 Estimación del equipo de trabajo	22

4.1.3 Plan de recursos	23

4.2.	Plan de trabajo	25

4.2.1.	Estructura de descomposición del trabajo, Work Breakdown Structure (WBS)	25

4.2.2.	Calendarización	28

4.3.	Plan de control	30

4.3.1.	Plan de control y reporte de requerimientos	30

4.3.2.	Plan de control de cronograma	32

4.3.3.	Plan de gestión de riesgos	32

4.3.3.1.	Identificación de riesgo	32

4.3.3.2.	Análisis de riesgo	33

4.3.3.3.	Planificación de riesgos	34

4.3.3.4 Monitorear el riesgo	35

5.	Plan técnico	38

5.1.	Modelo de proceso	38

5.2.	Métodos, herramientas y técnicas	40

5.3.	Plan de infraestructura	44

6.	Plan de procesos de soporte	48

6.1.	Configuración del plan de gestión	48

6.2.	Plan de documentación	50

6.3.	Plan de aseguramiento de la calidad del proyecto	54

7.	Conclusión	58

8.	ANEXOS	61

8.1.	Anexo1: Estimación de esfuerzo por Casos de Uso	61

8.1.1.	Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin ajustar	61

8.1.2.	Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW)	61

8.1.3.	Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW)	62

8.1.4.	Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados	64

8.1.5.	Factor de complejidad técnica (TCF)	64

8.1.6.	Factor de ambiente (EF)	65

8.1.7.	Resultado sintético de la estimación	66

8.2.	Anexo2: Planificación de líderes del Proyecto	67

8.3.	Anexo3: Planificación de Programadores por Equipos	68

8.4.	Anexo4: Planificación individual Expertos Base de Datos	70

8.5.	Anexo5: Planificación individual Expertos Testing	71

8.6.	Anexo6: Planificación individual Expertos de Control de Calidad	72

8.7.	Anexo7: Planificación individual de Expertos Diseño de Interfaz	73

8.8.	Anexo8: Planificación general grupal	74

Tabla 1: Tabla de hitos de entrega del proyecto	9

Tabla 2: Fases del proyecto	10

Tabla 3: Términos generales	12

Tabla 4: Acrónimos	13

Tabla 5: Interfaces externas	16

Tabla 6: Estructura interna	17

Tabla 6: Estructura interna	18

Tabla 8: Estimación de proyecto	21

Tabla 9: Estimación del equipo de trabajo	22

Tabla 10: Estimación del equipo de trabajo	23

Tabla 11: Estimación del equipo de trabajo	25

Tabla 12: Actividades	27

Tabla 13: Calendarización	28

Tabla 14: Plan de control y reporte de requerimientos	30

Tabla 15: Formato de reporte interno de requerimientos	31

Tabla 16: Plan de control de cronograma	32

Tabla 17: Identificación de riesgo	32

Tabla 18: Análisis de riesgo	33

Tabla 19: Planificación de riesgos	34

Tabla 20: Indicadores de riesgo	35

Tabla 21: Modelo del proceso	38

Tabla 22: Métodos, herramientas y técnicas	40

Tabla 23: Fechas estimadas	44

Tabla 24: Configuración del plan de gestión	48

Tabla 25: Responsables y revisores	51

Tabla 26: Manuel o guia	53

1 Introducción

# Introducción

El presente informe documenta la planificación inicial del proyecto de implementación de digitalización para HIPERMAXI. El proyecto busca ordenar la transición desde procesos dispersos y dependientes de controles manuales hacia una operación más integrada, trazable y apoyada por tecnología. La planificación se estructura con base en el formato solicitado y cubre los capítulos de introducción, glosario, organización del proyecto y procesos gerenciales.

La digitalización propuesta no se limita a instalar un sistema. Incluye software, adquisiciones, redes, servicios cloud, infraestructura física, respaldo, seguridad, pruebas, capacitación y soporte inicial. El propósito es que la solución sea entendida y aceptada por las áreas usuarias, no solo por el equipo técnico.

## Resumen del Proyecto

SIGSUP es el proyecto mediante el cual HIPERMAXI implementará una base tecnológica para digitalizar procesos críticos de la operación. La solución considera cinco componentes principales: software, adquisiciones, redes, cloud e infraestructura. Cada componente tiene entregables propios, responsables y criterios de aceptación.

El componente software comprende el diseño funcional y técnico, los módulos operativos, los módulos de gestión, la migración de datos, las pruebas, la documentación y la capacitación. Adquisiciones cubre cotizaciones, selección de proveedores y compra de materiales. Redes contempla conectividad, cableado, VPN, seguridad y pruebas. Cloud incluye asesoría, contratación de servicios, respaldo, continuidad, ambientes separados y servicios administrados. Infraestructura cubre preparación física, racks, UPS, equipos de tienda, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda.

El proyecto será ejecutado de forma progresiva. Primero se consolidan los requisitos y el diseño de software; luego se gestionan adquisiciones, redes, cloud e infraestructura según las dependencias técnicas. Después se implementan módulos, se migran datos, se prueban procesos, se capacita al personal y se entrega formalmente la solución.

### Propósito, Alcance y Objetivos

El propósito del proyecto es digitalizar procesos clave de HIPERMAXI para mejorar la trazabilidad de ventas, inventarios, compras, proveedores, logística, contabilidad, reportes y soporte operativo. La solución debe reducir duplicidades, disminuir errores de registro, facilitar consultas oportunas y sostener una operación más segura.

El alcance incluye planificación, contratación, instalación, configuración, desarrollo, pruebas, documentación y capacitación. El proyecto se concentra en componentes definidos y no pretende resolver toda la transformación digital de la empresa en una sola etapa.

El objetivo general es implementar una solución de digitalización para HIPERMAXI que integre procesos operativos y administrativos mediante software, adquisiciones, redes, cloud, infraestructura, seguridad y capacitación.

Los objetivos específicos son:

- Implementar módulos de software para cajas, inventario, compras, contabilidad, logística y reportes.

- Contratar y adquirir recursos técnicos mediante criterios económicos y funcionales.

- Configurar una red segura con conectividad estable, VPN, VLAN, firewall y puntos de acceso.

- Habilitar servicios cloud con ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción.

- Preparar infraestructura física y equipamiento de tienda para soportar la operación digital.

- Migrar y depurar datos clave: productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales.

- Capacitar usuarios y entregar manuales por rol.

- Validar cada entrega mediante pruebas, evidencias y actas de aceptación.

### Limitaciones

El proyecto está condicionado por restricciones de tiempo, presupuesto, disponibilidad de proveedores y participación de usuarios clave. Estas limitaciones no impiden la ejecución, pero deben administrarse para evitar compromisos fuera de alcance.

En calendarización, varias actividades dependen de proveedores externos. La contratación de cloud, conectividad, equipos, cableado o servicios especializados puede afectar fechas si las cotizaciones, aprobaciones o entregas se retrasan. Por ello, el cronograma debe mantener hitos claros y margen de reacción para componentes críticos.

En recursos, el proyecto requiere perfiles técnicos y operativos. La falta de disponibilidad de usuarios de cajas, inventarios, compras, contabilidad o logística puede demorar levantamientos, pruebas y capacitación. El equipo deberá coordinar sesiones cortas y validar avances con responsables autorizados.

En tecnología, la solución dependerá de la compatibilidad entre software, terminales POS, lectores, impresoras, balanzas, red local, servicios cloud y respaldo. Si un equipo no cumple especificaciones o llega fuera de plazo, se deberá evaluar una alternativa mediante control de cambios.

En interfaces, el proyecto dependerá de integraciones entre ventas, inventarios, compras, contabilidad, logística y reportes. Una definición incompleta de reglas de negocio puede generar reprocesos. Por eso, las integraciones se deben validar antes de pasar a pruebas de aceptación.

### Entrega Proyecto

La entrega del proyecto será realizada a HIPERMAXI, representado por la Gerencia General, el área de TI y los responsables de las áreas usuarias involucradas. La aceptación final dependerá de que los entregables principales estén completos, probados y documentados.

La entrega estimada se realizará al cierre del periodo planificado, una vez completadas las pruebas, capacitación y puesta en marcha controlada. El lugar principal de entrega será la oficina central de HIPERMAXI, con evidencias de implementación en las sucursales o áreas definidas.

Tabla 1: Tabla de hitos de entrega del proyecto

| Entrega | Usuario o área receptora | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Software funcional | Operaciones / TI | Módulos probados, manuales, pruebas UAT y actas de aceptación. |
| Adquisiciones cerradas | Finanzas / TI | Cotizaciones, cuadro comparativo, orden de compra y acta de recepción. |
| Red instalada | TI / Operaciones | Plano lógico, documentación as-built, pruebas de latencia y failover. |
| Ambientes cloud y respaldo | TI | Checklist de configuración, accesos, pruebas de respaldo y monitoreo. |
| Infraestructura operativa | TI / Sucursales | Inventario de equipos, etiquetas, fotos de instalación y actas. |

### Evolución del Plan

El plan evolucionará conforme se confirme información técnica, disponibilidad de proveedores, costos reales y validaciones de usuarios. La planificación inicial define el camino de trabajo, pero no reemplaza el control formal de cambios.

Durante la fase inicial se revisarán alcance, requisitos, riesgos, cronograma y costos. En la fase de ejecución se actualizarán avances por componente. En la fase de pruebas se ajustarán observaciones derivadas de UAT, desempeño, seguridad y capacitación.

Tabla 2: Fases del proyecto

| Momento de actualización | Motivo | Documento afectado |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | Confirmar alcance, responsables y entregables. | Acta, alcance, cronograma y requisitos. |
| Diseño de software | Ajustar procesos, pantallas, datos e integraciones. | Requisitos, diseño, trazabilidad, riesgos y pruebas. |
| Contrataciones y compras | Actualizar proveedores, costos y fechas. | Adquisiciones, costos, riesgos y cronograma. |
| Implementación técnica | Registrar avances, incidencias y cambios. | Cronograma, costos y control de cambios. |
| Pruebas y cierre | Validar aceptación, manuales y soporte. | Pruebas, calidad, capacitación y cierre. |

2 Glosario y Acrónimos

# Glosario y Acrónimos

Este capítulo define términos y acrónimos utilizados en la planificación. Su objetivo es evitar interpretaciones distintas entre gerencia, equipo técnico, proveedores y áreas usuarias.

Tabla 3: Términos generales

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Acta de aceptación | Documento que confirma la recepción y conformidad de un entregable. |
| Adquisiciones | Proceso de cotizar, seleccionar, contratar y recibir bienes o servicios para el proyecto. |
| Ambiente de desarrollo | Entorno usado por el equipo técnico para construir y ajustar la solución. |
| Ambiente de pruebas | Entorno separado donde se validan cambios antes de pasar a producción. |
| Ambiente de producción | Entorno donde opera la solución para usuarios reales. |
| As-built | Documentación final que muestra cómo quedó realmente instalada la red o infraestructura. |
| Base de datos administrada | Servicio cloud donde el proveedor gestiona tareas básicas de disponibilidad y mantenimiento. |
| Cableado estructurado | Instalación física de red con puntos, canalización, racks y etiquetado. |
| Contingencia | Acción prevista para responder ante un riesgo materializado. |
| Continuidad operativa | Capacidad de mantener o recuperar la operación ante fallas relevantes. |
| Digitalización | Uso de tecnología para registrar, integrar y controlar procesos antes manuales o dispersos. |
| Entregable | Producto, documento, configuración o resultado verificable del proyecto. |
| Mesa de ayuda | Canal organizado para registrar, atender y escalar incidentes de usuarios. |
| Migración de datos | Proceso de limpiar, transformar y cargar datos históricos a la nueva solución. |
| Módulo | Parte funcional del sistema orientada a un proceso específico. |
| Proveedor cloud | Empresa que entrega servicios de infraestructura, almacenamiento, base de datos o monitoreo en nube. |
| Red cloud privada | Segmento seguro de red configurado dentro del ambiente cloud. |
| Respaldo | Copia de información para recuperación ante pérdida o falla. |
| Trazabilidad | Capacidad de seguir el origen, cambio y estado de un dato, producto o transacción. |
| Usuario clave | Representante de un área que valida requisitos, pruebas y aceptación. |

Tabla 4: Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| SIGSUP | Identificador del proyecto de digitalización para HIPERMAXI. |
| SOF | Software. |
| ADQ | Adquisiciones. |
| RED | Redes. |
| CLD | Cloud. |
| INF | Infraestructura. |
| EDT | Estructura de Desglose del Trabajo. |
| WBS | Work Breakdown Structure. |
| POS | Punto de venta. |
| BI | Inteligencia de negocios. |
| QA | Aseguramiento o control de calidad. |
| UAT | Pruebas de aceptación de usuario. |
| SLA | Acuerdo de nivel de servicio. |
| VPN | Red privada virtual. |
| VLAN | Red local virtual. |
| UPS | Sistema de alimentación ininterrumpida. |
| TI | Tecnologías de Información. |

3 Organización del Proyecto

# Organización del Proyecto

La organización del proyecto define cómo se coordinarán los equipos, proveedores y áreas de HIPERMAXI. La estructura debe ser clara porque la digitalización involucra decisiones técnicas, económicas, operativas y de aceptación de usuario.

El proyecto se organizará mediante un patrocinador, un director de proyecto, líderes por componente y usuarios validadores. Las decisiones críticas se documentarán mediante actas o solicitudes de cambio, evitando aprobaciones informales.

## Interfaces externas

Las interfaces externas corresponden a entidades que interactúan con el proyecto sin formar parte del equipo interno permanente. En este proyecto destacan proveedores cloud, proveedores de conectividad, proveedores de equipos, especialistas externos y entidades que puedan exigir cumplimiento fiscal o técnico.

Tabla 5: Interfaces externas

| Interfaz externa | Relación con el proyecto | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- |
| Proveedor de software o soporte técnico | Apoyo en herramientas, licencias o soporte requerido para módulos y pruebas. | Contrato, tickets, reuniones técnicas y actas. |
| Proveedores de equipos | Cotización, venta, entrega y garantía. | Cotizaciones, órdenes de compra y actas de recepción. |
| Proveedor de conectividad | Internet, enlaces, soporte, redundancia y VPN. | Contrato, pruebas, tickets y SLA. |
| Proveedor cloud | Servicios cloud, respaldo, monitoreo y continuidad. | Contrato, SLA, reuniones técnicas y tickets. |
| Asesor cloud | Apoyo en selección de proveedor y revisión de viabilidad. | Informe de recomendación y sesiones de asesoría. |
| Especialista de infraestructura | Racks, UPS, gabinetes, equipos y seguridad física. | Plan de instalación, inventario y actas. |
| Entidades reguladoras | Cumplimiento fiscal, contable y operativo. | Reportes formales y documentación aprobada. |

La comunicación con proveedores se realizará con responsables definidos. Las instrucciones que afecten costo, alcance o fecha deberán quedar registradas.

## Estructura interna

La estructura interna se divide por función de gestión y por componente de ejecución. Esta división permite controlar los entregables sin concentrar todas las decisiones en un solo equipo.

Tabla 6: Estructura interna

| Nivel | Unidad | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Ejecutivo | Gerencia General / Patrocinador | Aprueba presupuesto, alcance, cambios mayores y cierre. |
| Gestión | Dirección del Proyecto | Planifica, coordina, controla y reporta avances. |
| Técnico | Equipo Software | Diseña, desarrolla, prueba y documenta módulos. |
| Administrativo | Adquisiciones y Finanzas | Cotiza, compara, compra, controla pagos y registra evidencias. |
| Técnico | Equipo Redes | Instala conectividad, cableado, VLAN, VPN, firewall y puntos de acceso. |
| Técnico | Equipo Cloud | Configura ambientes, base de datos, almacenamiento, respaldo y monitoreo. |
| Técnico | Equipo Infraestructura | Prepara terreno, racks, UPS, equipos, etiquetado y seguridad física. |
| Control | QA / Calidad | Verifica requisitos, pruebas, evidencias y aceptación. |
| Soporte | Capacitación y Mesa de Ayuda | Capacita usuarios, entrega manuales y atiende incidentes iniciales. |

La comunicación interna se realizará mediante reuniones semanales de seguimiento, reportes por componente, revisión de riesgos y validación de entregables.

## Roles y responsabilidades

Cada grupo del proyecto tendrá una responsabilidad definida. El objetivo es que cada entregable tenga un dueño, un validador y una evidencia de cierre.

Tabla 6: Estructura interna

| Nombre Grupo | Id | Nombre encargado/Líder | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinio Ejecutivo | PE | Gerencia General de HIPERMAXI | Aprueba decisiones de alcance, costo y cierre. |
| Dirección del Proyecto | DP | Pablo Arauz Caballero | Coordina planificación, ejecución, control y reportes. |
| Tecnologías de Información | TI | Responsable TI de HIPERMAXI | Valida arquitectura, seguridad, operación y soporte. |
| Software | SOF | Líder Técnico | Diseña e implementa módulos e integraciones. |
| Adquisiciones | ADQ | Responsable de Adquisiciones | Cotiza, compara, compra y documenta recepción. |
| Redes | RED | Especialista de Redes | Implementa conectividad, VLAN, VPN, firewall y pruebas. |
| Equipo Cloud | CLD | Líder Cloud / Asesor Cloud | Configura servicios cloud, respaldo, accesos y monitoreo. |
| Infraestructura | INF | Especialista de Infraestructura | Instala racks, UPS, equipos, etiquetado y respaldo local. |
| Calidad | QA | Responsable QA | Ejecuta control de calidad, pruebas y gestión de incidencias. |
| Capacitación y soporte | CAP | Responsable de Capacitación | Prepara manuales, capacita usuarios y acompaña la salida. |
| Operaciones | OPS | Representante de Operaciones | Valida cajas, inventario, compras, logística y uso diario. |

- Plan de procesos gerenciales

# Plan de procesos gerenciales

Este capítulo describe cómo se gestionará el proyecto. Incluye estimación, equipo, recursos, trabajo, calendarización, control de requerimientos, cronograma y riesgos. Su finalidad es convertir los entregables definidos en un plan ejecutable y medible.

## Plan inicial

El plan inicial establece el punto de partida de la ejecución. Se basa en el alcance aprobado, la estructura de trabajo, los requisitos, las restricciones, los costos estimados y los riesgos identificados. En esta etapa se validan prioridades y se acuerda la forma de seguimiento.

### Estimación de proyecto

La estimación del proyecto se realizará por componentes. Para software se utilizará juicio experto, revisión de módulos, complejidad de integraciones y número de usuarios. Para cloud, redes e infraestructura se considerarán cotizaciones, cantidad de servicios, equipos, puntos de red y horas de especialistas. Para adquisiciones se estimarán tiempos de cotización, aprobación, compra y recepción.

Tabla 8: Estimación de proyecto

| Componente | Base de estimación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Software | Módulos, pantallas, datos, integraciones y pruebas. | Esfuerzo por módulo y secuencia de implementación. |
| Adquisiciones | Cotizaciones, cantidades, disponibilidad y garantías. | Costo de materiales, plazos y proveedor recomendado. |
| Redes | Puntos, cableado, dispositivos, VPN, firewall y pruebas. | Tiempo de instalación y costo de equipos/servicios. |
| Cloud | Servicios, ambientes, almacenamiento y asesoría. | Costo mensual, configuración y esfuerzo técnico. |
| Infraestructura | Racks, UPS, terminales POS, lectores, impresoras y balanzas. | Costo de instalación, inventario y puesta en operación. |

El esfuerzo se controlará por hitos y entregables aceptados. Esto evita que el proyecto avance solo por horas invertidas sin producir resultados verificables.

### 4.1.2 Estimación del equipo de trabajo

El equipo necesario se define por especialidad. El proyecto requiere dirección, análisis, software, adquisiciones, redes, cloud, infraestructura, calidad, capacitación y soporte. Algunos roles pueden ser cubiertos por personal interno y otros por contratación externa.

Tabla 9: Estimación del equipo de trabajo

| Perfil | Cantidad referencial | Participación principal |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto | 1 | Gestión general, reportes, cambios y cierre. |
| Analista funcional | 1 a 2 | Requisitos, procesos, validaciones y documentación. |
| Líder técnico de software | 1 | Arquitectura, integraciones y coordinación de desarrollo. |
| Desarrolladores | 2 a 4 | Módulos, pruebas unitarias y correcciones. |
| Responsable de adquisiciones | 1 | Cotizaciones, comparación económica y seguimiento de compras. |
| Especialista de redes | 1 | Conectividad, cableado, VLAN, VPN y firewall. |
| Especialista cloud | 1 | Ambientes, respaldo, monitoreo y costos cloud. |
| Especialista de infraestructura | 1 | Racks, UPS, equipos, etiquetado y respaldo local. |
| QA / Tester | 1 a 2 | Pruebas, incidencias y aceptación. |
| Capacitador | 1 | Manuales, sesiones y acompañamiento. |

### 4.1.3 Plan de recursos

El plan de recursos cubre personas, herramientas, equipos, servicios y espacios de trabajo. La ejecución se realizará en coordinación con HIPERMAXI, principalmente desde oficina central, áreas operativas, sucursales definidas y entornos remotos de desarrollo o configuración.

Tabla 10: Estimación del equipo de trabajo

| Tipo de recurso | Detalle | Condición de disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | Director, analistas, técnicos, QA y capacitador. | Asignación según fase. |
| Software | Herramientas de desarrollo, base de datos, pruebas y BI. | Configuradas antes de construcción y pruebas. |
| Hardware adquirido | POS, lectores, impresoras, balanzas, racks y UPS. | Adquirido y recibido antes de instalación. |
| Red | Switches, router, firewall, access points y cableado. | Instalados antes de pruebas integrales. |
| Cloud | Base de datos administrada, almacenamiento, red privada y monitoreo. | Contratado antes de despliegues. |
| Infraestructura física | Racks, UPS, gabinetes, señalética y espacios técnicos. | Preparada antes de instalación final. |
| Documentación | Plantillas, manuales, matrices, actas y reportes. | Actualización continua. |

Las limitaciones principales serán presupuesto, tiempos de compra, disponibilidad de personal y condiciones físicas de instalación. Todo recurso que afecte la fecha final deberá registrarse en el cronograma y en la matriz de riesgos.

## Plan de trabajo

El plan de trabajo organiza las actividades por etapas. Cada etapa tendrá entregables, responsables y fechas estimadas. Las actividades deben ser claras para controlar avance sin caer en una lista excesiva de tareas menores.

### Estructura de descomposición del trabajo, Work Breakdown Structure (WBS)

La estructura de trabajo se organiza por componentes principales en el siguiente orden de gestión: software, adquisiciones, redes, cloud e infraestructura. Este orden permite presentar primero el producto digital que recibirá el usuario y luego los elementos que lo habilitan.

Tabla 11: Estimación del equipo de trabajo

| Etapa | Actividad | Periodo | Resp. | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Diseño funcional y técnico | Abril - mayo 2026 | SOF | Prototipos, modelo de datos e integraciones aprobadas. |
| Software | Módulos de operación | Mayo - julio 2026 | SOF | POS, ventas, inventario, compras y proveedores implementados. |
| Software | Módulos de gestión y reportes | Julio - septiembre 2026 | SOF | Contabilidad, logística, traspasos y BI en pruebas. |
| Software | Migración, documentación y manuales | Septiembre - octubre 2026 | SOF/CAP | Datos depurados y manuales por rol. |
| Adquisiciones | Cotizar, seleccionar y adquirir recursos | Marzo - abril 2026 | ADQ | Cuadro comparativo, órdenes y recepción. |
| Redes | Conectividad, cableado, dispositivos y VPN | Abril - junio 2026 | RED | Red operativa, VLAN, firewall y pruebas registradas. |
| Cloud | Contratar asesoría y servicios cloud | Marzo 2026 | CLD | Contrato, accesos y servicios activos. |
| Cloud | Configurar respaldo, continuidad y ambientes | Marzo - abril 2026 | CLD | Ambientes y respaldos validados. |
| Infraestructura | Terreno, racks, UPS y equipamiento | Abril - agosto 2026 | INF | Instalación física, etiquetado e inventario. |
| Control | Pruebas internas y UAT | Octubre - noviembre 2026 | QA | Incidencias críticas cerradas. |
| Cierre | Capacitación, soporte y aceptación | Noviembre - diciembre 2026 | CAP/DP | Asistencia, actas y entrega formal. |

La ruta crítica esperada pasa por diseño de software, cierre de adquisiciones, disponibilidad de red, servicios cloud, infraestructura base, implementación de módulos, migración, pruebas, capacitación y aceptación. Algunas actividades pueden avanzar en paralelo, pero deben cerrarse antes de las pruebas integrales.

Tabla 12: Actividades

| Actividad | Depende de | Observación |
| --- | --- | --- |
| Diseño aprobado | Requisitos y alcance confirmados | Base para módulos e integraciones. |
| Adquisiciones cerradas | Cotizaciones aprobadas | Condiciona equipos de red, cloud e infraestructura. |
| Red instalada | Conectividad y materiales | Debe cerrarse antes de pruebas integrales. |
| Servicios cloud activos | Asesoría y contratación | Necesario para ambientes, respaldos y despliegues. |
| Infraestructura instalada | Equipos y preparación física | Debe estar operativa antes del piloto. |
| Pruebas UAT | Módulos, red, cloud, datos e infraestructura listos | Condición para capacitación y aceptación. |

### Calendarización

La calendarización se manejará mediante una carta Gantt. Para este informe se presenta una línea base resumida por fases.

Tabla 13: Calendarización

| Fase | Periodo estimado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio y diseño de software | Marzo a mayo 2026 | Alcance confirmado, requisitos cerrados, prototipos y arquitectura aprobados. |
| Adquisiciones | Marzo a abril 2026 | Cotizaciones comparadas, proveedores seleccionados y órdenes de compra emitidas. |
| Redes | Abril a junio 2026 | Conectividad, cableado, VLAN, firewall, VPN y pruebas documentadas. |
| Cloud | Marzo a abril 2026 | Servicios contratados, ambientes configurados y respaldos validados. |
| Infraestructura | Abril a agosto 2026 | Equipamiento físico, racks, UPS, etiquetas e inventario instalados. |
| Construcción, pruebas y cierre | Mayo a diciembre 2026 | Módulos implementados, datos migrados, usuarios capacitados y actas firmadas. |

El cronograma se revisará semanalmente. Las fechas podrán ajustarse si existen cambios aprobados, retrasos de proveedores o incidencias críticas durante pruebas.

## Plan de control

El control del proyecto se realizará mediante reportes periódicos, revisión de hitos, control de cambios, seguimiento de riesgos y validación de entregables. El director del proyecto consolidará la información y elevará desviaciones relevantes.

### Plan de control y reporte de requerimientos

Los requerimientos serán registrados, priorizados, desarrollados, evaluados y cerrados. Cada requerimiento debe estar vinculado a un entregable, un responsable y una prueba de aceptación. Los estados serán: creado, desarrollo, evaluación y terminado.

Tabla 14: Plan de control y reporte de requerimientos

| Estado | Descripción | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| Creado | El requerimiento fue identificado y registrado. | Debe tener descripción, origen y responsable. |
| Desarrollo | El equipo trabaja en su implementación o configuración. | Debe estar aprobado y priorizado. |
| Evaluación | El requerimiento se encuentra en revisión o prueba. | Debe contar con evidencia de prueba. |
| Terminado | El requerimiento fue aceptado por el área correspondiente. | Debe tener acta, checklist o validación formal. |

Tabla 15: Formato de reporte interno de requerimientos

| Campo | Contenido esperado |
| --- | --- |
| Responsable | Líder del componente o área que reporta. |
| Fecha de emisión | Fecha del reporte. |
| Ámbito | Software, adquisiciones, redes, cloud, infraestructura o control. |
| Destinatarios | Director del proyecto, TI, área usuaria o gerencia. |
| Resultados | Requerimientos creados, en desarrollo, evaluación y terminados. |
| Estado según planificación | Porcentaje de avance y desviaciones. |
| Observaciones | Bloqueos, decisiones necesarias o cambios. |
| Próximo reporte | Fecha de la siguiente revisión. |

### Plan de control de cronograma

El cronograma se controlará comparando fechas planificadas contra fechas reales. Las desviaciones se clasificarán según su impacto en hitos, ruta crítica, costos y entregables.

Tabla 16: Plan de control de cronograma

| Desviación | Rango | Acción |
| --- | --- | --- |
| Baja | 0% a 5% | Registrar en reporte semanal. |
| Moderada | Mayor a 5% y hasta 10% | Solicitar explicación y plan de recuperación. |
| Alta | Mayor a 10% y hasta 15% | Revisar recursos, dependencias y comunicar a gerencia. |
| Crítica | Mayor a 15% | Activar control de cambios y aprobación ejecutiva. |

Los hitos principales serán: diseño de software aprobado, módulos operativos implementados, módulos de gestión implementados, cierre de adquisiciones, red operativa, servicios cloud activos, infraestructura instalada, datos migrados, pruebas UAT aprobadas, capacitación cerrada y acta de aceptación final.

### Plan de gestión de riesgos

La gestión de riesgos se aplicará durante todo el proyecto. El objetivo es identificar amenazas antes de que afecten el avance y definir respuestas prácticas. Los riesgos se revisarán en reuniones de seguimiento y se actualizarán cuando cambien probabilidad, impacto o responsable.

### Identificación de riesgo

Tabla 17: Identificación de riesgo

| Tipo de riesgo | Riesgos posibles |
| --- | --- |
| Tecnología | Incompatibilidad entre POS, lectores, impresoras, balanzas, red y software. |
| Personal | Baja disponibilidad de usuarios clave para requisitos, pruebas o capacitación. |
| Organizacional | Resistencia al cambio o falta de decisiones oportunas. |
| Herramientas | Fallas en servicios cloud, monitoreo, base de datos o herramientas de desarrollo. |
| Requerimientos | Cambios frecuentes, requisitos incompletos o reglas de negocio no validadas. |
| Estimación | Subestimación de tiempos de instalación, migración, pruebas o adquisiciones. |
| Proveedores | Retrasos de entrega, equipos incompatibles o incumplimiento de SLA. |
| Seguridad | Accesos mal configurados, pérdida de datos o falta de auditoría. |

### Análisis de riesgo

Tabla 18: Análisis de riesgo

| Riesgo | Probabilidad | Efectos |
| --- | --- | --- |
| Retraso en servicios cloud o conectividad | Moderada | Efecto serio sobre ambientes, pruebas e integración. |
| Datos históricos inconsistentes | Alta | Efecto serio sobre migración, reportes y aceptación. |
| Resistencia de usuarios operativos | Moderada | Efecto tolerable si se refuerza capacitación y soporte. |
| Cambio de alcance durante implementación | Moderada | Efecto serio sobre costo y cronograma. |
| Falla de red durante pruebas | Moderada | Efecto serio sobre UAT y puesta en marcha. |
| Equipos adquiridos no compatibles | Baja | Efecto serio si afecta POS, lectores o impresoras. |
| Falta de manuales claros | Baja | Efecto tolerable, pero puede afectar adopción. |
| Accesos o roles mal definidos | Moderada | Efecto serio sobre seguridad y auditoría. |

### Planificación de riesgos

Tabla 19: Planificación de riesgos

| Riesgo | Estrategia |
| --- | --- |
| Retraso en proveedores | Cotizar con anticipación, definir proveedores alternativos y exigir fechas en contrato. |
| Datos inconsistentes | Realizar depuración previa, pruebas de carga y validación con áreas responsables. |
| Baja adopción | Capacitar por rol, usar usuarios líderes y acompañar primeros días de operación. |
| Cambios de alcance | Registrar solicitudes, evaluar impacto y aprobar antes de ejecutar. |
| Fallas de red | Probar latencia, velocidad, VLAN, VPN y failover antes de UAT. |
| Equipos incompatibles | Validar especificaciones antes de compra y recibir con checklist técnico. |
| Deficiencia documental | Usar plantillas, responsables de revisión y actas de entrega. |
| Riesgos de seguridad | Aplicar roles mínimos, auditoría, logs, contraseñas seguras y revisión de accesos. |

### 4.3.3.4 Monitorear el riesgo

Los riesgos se monitorearán semanalmente durante actividades críticas y quincenalmente cuando el proyecto esté estable. Los riesgos altos o críticos se reportarán a gerencia con una recomendación concreta.

Tabla 20: Indicadores de riesgo

| Tipo de riesgo | Indicadores potenciales |
| --- | --- |
| Tecnología | Errores repetidos de integración, bajo rendimiento, fallas en dispositivos o servicios. |
| Personal | Ausencias en reuniones, baja asistencia a capacitación o baja participación en pruebas. |
| Organizacional | Decisiones pendientes, cambios no formalizados o conflictos entre áreas. |
| Herramientas | Caídas de servicios, límites de almacenamiento, costos cloud fuera de línea base. |
| Requerimientos | Aumento de solicitudes, requisitos ambiguos o rechazo de entregables. |
| Estimación | Actividades superan el tiempo previsto sin causa documentada. |
| Proveedores | Entregas tardías, soporte lento o incumplimiento de especificaciones. |
| Seguridad | Intentos de acceso no autorizado, roles incorrectos o ausencia de logs. |

El director del proyecto consolidará el registro de riesgos, asignará responsables y revisará si las respuestas siguen siendo suficientes. Cuando un riesgo se materialice, se aplicará el plan de contingencia y se actualizará el cronograma, costo o alcance si corresponde.

5 Plan técnico

# Plan técnico

El plan técnico define cómo se construirá y pondrá en operación la solución de digitalización de HIPERMAXI. Su finalidad es ordenar el trabajo técnico para que el sistema, los equipos, la conectividad y los servicios de soporte funcionen como una sola solución operativa.

El enfoque prioriza primero el producto de software, porque es el eje que define los datos, procesos, usuarios e integraciones. Luego se gestionan las adquisiciones necesarias, la red, los servicios cloud y la infraestructura física que permitirá operar la solución en tienda, almacén, cajas y áreas administrativas.

## Modelo de proceso

El modelo de proceso será incremental con validaciones por hito. Cada incremento entrega un resultado revisable por el equipo del proyecto y por los usuarios clave de HIPERMAXI. Esto reduce el riesgo de esperar hasta el final para detectar errores de diseño, procesos incompletos o incompatibilidades técnicas.

La secuencia técnica del proyecto seguirá el siguiente orden de trabajo:

Tabla 21: Modelo del proceso

| Orden | Proceso | Propósito técnico | Producto de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | Diseñar y construir la solución que digitalizará cajas, inventario, compras, contabilidad, logística y reportes. | Prototipos, modelo de datos, diseño de integraciones, módulos implementados, pruebas y manuales. |
| 2 | Adquisiciones | Contratar y adquirir los recursos necesarios para ejecutar la digitalización sin improvisar compras ni proveedores. | Cotizaciones, matriz de evaluación, proveedores seleccionados, órdenes de compra y actas de recepción. |
| 3 | Redes | Preparar la conectividad segura entre tienda, áreas administrativas, almacén, puntos de caja y servicios externos. | Diseño de red, switches y routers configurados, puntos de acceso, cableado, VPN, VLAN, firewall y pruebas de conectividad. |
| 4 | Cloud | Habilitar los ambientes y servicios administrados que sostendrán datos, respaldos, documentos, monitoreo y continuidad. | Ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción; base de datos administrada; almacenamiento; red cloud privada; monitoreo y línea base de costos. |
| 5 | Infraestructura | Instalar los equipos físicos y recursos locales que permitirán la operación diaria en tienda y áreas de soporte. | Racks, gabinetes, UPS, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén, respaldo local y controles físicos. |

El ciclo de trabajo de cada componente será: levantamiento, diseño, implementación, revisión técnica, pruebas, capacitación, aceptación y cierre. Cuando un componente dependa de otro, no avanzará a producción hasta contar con evidencia mínima de funcionamiento y aprobación del responsable correspondiente.

En software, las iteraciones estarán organizadas por módulos. Primero se validarán pantallas, reglas de negocio y modelo de datos. Después se implementarán funciones prioritarias y se someterán a pruebas internas. Finalmente, cada área usuaria participará en la aceptación mediante pruebas UAT.

En los componentes técnicos de redes, cloud e infraestructura se aplicará una lógica similar, pero basada en evidencias físicas y operativas: pruebas de conexión, configuración respaldada, inventario de activos, monitoreo activo, manuales de operación y actas de recepción.

## Métodos, herramientas y técnicas

Los métodos, herramientas y técnicas se seleccionan para controlar el desarrollo del producto y evitar decisiones técnicas aisladas. Cada herramienta debe dejar evidencia: actas, matrices, diseños, configuraciones, resultados de prueba o documentos de aceptación.

Tabla 22: Métodos, herramientas y técnicas

| Etapa / proceso | Actividad | Método | Técnica | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Levantamiento funcional | Análisis de procesos | Entrevistas, observación y talleres con usuarios clave | Word, Excel, actas de reunión |
| Software | Prototipos de pantalla | Diseño centrado en usuario | Wireframes y validación temprana | Figma, draw.io o herramienta equivalente |
| Software | Modelo de datos | Modelado relacional | Normalización, entidades, relaciones y reglas de integridad | PostgreSQL, draw.io, diccionario de datos |
| Software | Diseño de integraciones | Arquitectura por servicios | Definición de flujos entre módulos y sistemas | Diagramas UML, especificación técnica |
| Software | Construcción de módulos | Desarrollo incremental | Revisión de código y control de cambios | Git, gestor de tareas, entorno de desarrollo |
| Software | Pruebas internas y UAT | Validación funcional | Casos de prueba, incidencias y actas de aceptación | Matriz de pruebas, ambiente QA |
| Adquisiciones | Cotización de proveedores | Comparación técnico-económica | Solicitud de cotización y revisión de cumplimiento | Matriz comparativa, correos formales |
| Adquisiciones | Selección de proveedores | Análisis costo-beneficio | Ponderación por precio, garantía, soporte y disponibilidad | Excel, acta de selección |
| Adquisiciones | Compra y recepción | Control documental | Orden de compra, recepción física y conformidad técnica | OC, acta de recepción, inventario |
| Redes | Diseño de red | Diseño lógico y físico | Topología, segmentación y ubicación de puntos | draw.io, planos, tabla de direccionamiento |
| Redes | Configuración de equipos | Implementación controlada | Switches, router, firewall, VLAN y VPN | Consola de administración, backups de configuración |
| Redes | Pruebas de conectividad | Validación técnica | Latencia, velocidad, failover y cobertura inalámbrica | Ping, iperf, speed test, reportes técnicos |
| Cloud | Ambientes técnicos | Separación por entorno | Desarrollo, pruebas, preproducción y producción | Consola cloud, checklist de configuración |
| Cloud | Servicios administrados | Configuración segura | Base de datos, almacenamiento, red privada y respaldos | Panel cloud, monitoreo, logs |
| Cloud | Continuidad operativa | Recuperación ante fallos | Pruebas de restauración y revisión de respaldos | Plan de respaldo, bitácora de pruebas |
| Infraestructura | Instalación física | Implementación en sitio | Racks, UPS, cableado, POS, lectores, impresoras y balanzas | Inventario de activos, actas, fotografías |
| Infraestructura | Seguridad física de TI | Control de acceso | Señalética, áreas restringidas y controles de ingreso | Checklists, actas de instalación |
| Infraestructura | Mesa de ayuda | Gestión de soporte | Escalamiento, registro de incidentes y seguimiento | Herramienta de tickets, manual de soporte |

El uso de estas herramientas no reemplaza la aprobación formal. Todo resultado técnico que afecte la operación deberá contar con evidencia y responsable: documento, configuración respaldada, prueba ejecutada, acta de aceptación o registro de capacitación.

Para software se priorizarán pruebas funcionales, de integración, seguridad y aceptación de usuario. Para redes, cloud e infraestructura se priorizarán pruebas de disponibilidad, continuidad, rendimiento, seguridad y operación en sitio.

## Plan de infraestructura

El plan de infraestructura reúne los recursos necesarios para desarrollar, probar y poner en marcha la digitalización. No se limita a equipos físicos; también incluye ambientes de software, herramientas de gestión, conectividad, servicios cloud, espacios de trabajo y soporte operativo.

Tabla 23: Fechas estimadas

| Recurso | Fecha disponibilidad | Fecha estimativa término |
| --- | --- | --- |
| Ambiente de análisis y diseño funcional del software | Mayo 2026 | Junio 2026 |
| Repositorio de código, control de cambios y tablero de tareas | Mayo 2026 | Mayo 2027 |
| Herramientas de prototipado, documentación y modelado | Mayo 2026 | Agosto 2026 |
| Ambiente de desarrollo del sistema | Junio 2026 | Diciembre 2026 |
| Ambiente de pruebas y validación UAT | Agosto 2026 | Febrero 2027 |
| Matriz de cotizaciones, órdenes de compra y actas de recepción | Junio 2026 | Octubre 2026 |
| Equipos de red para configuración y pruebas | Julio 2026 | Noviembre 2026 |
| Cableado estructurado y puntos de acceso | Agosto 2026 | Diciembre 2026 |
| VPN sucursal-cloud, firewall y segmentación VLAN | Septiembre 2026 | Enero 2027 |
| Ambientes cloud: desarrollo, pruebas, preproducción y producción | Julio 2026 | Mayo 2027 |
| Base de datos administrada y almacenamiento de documentos | Agosto 2026 | Mayo 2027 |
| Servicios de monitoreo, logs, alertas y control de costos | Septiembre 2026 | Mayo 2027 |
| Racks, gabinetes, UPS y protección eléctrica | Septiembre 2026 | Enero 2027 |
| Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén | Octubre 2026 | Febrero 2027 |
| Repositorio local de respaldo y equipo edge/local | Noviembre 2026 | Marzo 2027 |
| Mesa de ayuda, manuales técnicos y plan de escalamiento | Enero 2027 | Mayo 2027 |

La disponibilidad de estos recursos será revisada en las reuniones de seguimiento. Cualquier retraso que afecte pruebas, capacitación o puesta en marcha deberá registrarse como desviación del cronograma y, si corresponde, como riesgo activo.

El plan técnico se considerará completado cuando el software esté probado, las adquisiciones estén recibidas, la red opere con seguridad, los servicios cloud estén configurados, la infraestructura física esté instalada y las áreas usuarias cuenten con capacitación, manuales y soporte inicial.

6 Plan de procesos de soporte

# Plan de procesos de soporte

El plan de procesos de soporte define cómo se controlarán los documentos, cambios, evidencias, configuraciones y revisiones de calidad durante la implementación de digitalización de HIPERMAXI. Su función es evitar que el proyecto avance con información dispersa, archivos sin control o entregables sin validación.

Estos procesos acompañan a los componentes de software, adquisiciones, redes, cloud e infraestructura. No reemplazan el trabajo técnico; lo ordenan para que cada decisión, cambio y entrega tenga respaldo verificable.

## Configuración del plan de gestión

La administración de la configuración permitirá identificar, versionar y proteger los artefactos del proyecto. Todo documento, matriz, diseño técnico, código fuente, manual, evidencia de prueba o acta deberá tener responsable, estado y ubicación definida.

El control se aplicará desde la etapa de diseño hasta el cierre. Los cambios no podrán incorporarse de manera informal: deberán registrarse, evaluarse y aprobarse según su impacto en alcance, tiempo, costo, calidad o continuidad operativa.

Tabla 24: Configuración del plan de gestión

| Elemento de configuración | Contenido controlado | Responsable | Criterio de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Software | Requisitos, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos, pruebas y código fuente. | Líder técnico | Repositorio actualizado, trazabilidad de cambios y aprobación del módulo. |
| Adquisiciones | Cotizaciones, evaluación económica, órdenes de compra, actas de recepción y garantías. | Responsable de adquisiciones | Proveedor aprobado, documentación de compra y recepción conforme. |
| Redes | Diseño lógico, VLAN, VPN, firewall, cableado, puntos de acceso, pruebas y documentación as-built. | Especialista de redes | Configuraciones respaldadas y pruebas de conectividad aprobadas. |
| Cloud | Ambientes, base de datos administrada, almacenamiento, respaldos, usuarios, roles, monitoreo y costos. | Asesor cloud / TI | Servicios configurados, monitoreados y con evidencia de respaldo. |
| Infraestructura | Racks, UPS, equipos POS, lectores, impresoras, balanzas, controles físicos y mesa de ayuda. | Responsable de infraestructura | Equipamiento instalado, etiquetado, probado y registrado. |

El flujo de configuración seguirá cuatro estados básicos: creado, revisado, aprobado y cerrado. Cuando un artefacto requiera ajuste después de aprobado, se generará una solicitud de cambio. El director del proyecto decidirá si el cambio puede resolverse dentro del equipo o si debe elevarse a gerencia.

Los repositorios de trabajo se organizarán por carpetas del proyecto: 01_Gestion, 02_Software, 03_Adquisiciones, 04_Redes, 05_Cloud, 06_Infraestructura, 07_Pruebas, 08_Capacitacion y 09_Cierre. Cada carpeta deberá conservar la versión vigente y el historial de respaldos.

## Plan de documentación

La documentación del proyecto se manejará como evidencia formal de planificación, ejecución y aceptación. Se prepararán documentos para uso interno del equipo y documentos entregables para HIPERMAXI. Todos deberán conservar una estructura clara, fecha, responsable y estado de revisión.

Los documentos internos apoyan el trabajo diario; los entregables respaldan decisiones, aprobaciones y cierre de fases. La documentación no debe producirse solo al final: debe generarse mientras se ejecutan las actividades para evitar pérdida de información técnica u operativa.

Tabla 25: Responsables y revisores

| Documento | Tipo | Responsable | Revisor | Momento de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de requisitos y trazabilidad | Entregable | Analista de requisitos | Director del proyecto / áreas usuarias | Cierre de análisis y antes del diseño. |
| Diseño funcional y técnico de software | Entregable | Líder técnico | TI / usuarios clave | Antes de construcción de módulos. |
| Plan y expediente de adquisiciones | Entregable | Responsable de adquisiciones | Finanzas / dirección del proyecto | Antes de compras y al recibir materiales. |
| Diseño y documentación de red | Entregable técnico | Especialista de redes | TI | Antes de instalación y al cierre as-built. |
| Plan cloud, respaldo y continuidad | Entregable técnico | Asesor cloud | TI / seguridad | Antes de producción y después de pruebas de recuperación. |
| Inventario de infraestructura instalada | Entregable técnico | Responsable de infraestructura | TI / operaciones | Al cierre de instalación física. |
| Plan de pruebas e informe de resultados | Entregable | QA | Director del proyecto / usuarios clave | Antes del piloto y antes de cierre. |
| Manuales por rol y material de capacitación | Entregable | Equipo de capacitación | RR. HH. / líderes de área | Antes de la puesta en marcha. |
| Actas de aceptación y cierre | Entregable formal | Director del proyecto | Gerencia / patrocinador | Al cierre de cada fase y del proyecto. |

Cada documento tendrá un responsable de elaboración y un responsable de revisión. Las observaciones deberán resolverse antes de emitir una versión aprobada. Las actas y evidencias de aceptación se guardarán junto al entregable que respaldan.

Para los manuales, se prepararán versiones separadas por perfil de uso. Cajas, inventarios, compras, contabilidad, logística, TI y administración no requieren la misma información. Esta separación ayuda a que la capacitación sea práctica y reduce errores de adopción.

Tabla 26: Manuel o guia

| Manual o guía | Usuarios destinatarios | Contenido mínimo |
| --- | --- | --- |
| Manual de cajas y ventas | Cajeros, supervisores y atención al cliente | Ingreso de venta, consulta de precios, uso de POS, errores frecuentes y cierre operativo. |
| Manual de inventarios | Almacenes, responsables de sucursal e inventarios | Productos, stock, lotes, vencimientos, traspasos, alertas y ajustes. |
| Manual de compras y proveedores | Compras y abastecimiento | Proveedores, órdenes de compra, recepción, precios y validación documental. |
| Manual contable y reportes | Contabilidad, finanzas y gerencia | Integración contable, reportes, filtros, conciliación y revisión de datos. |
| Guía técnica de TI | Soporte, infraestructura y seguridad | Usuarios, roles, respaldos, monitoreo, red, cloud, continuidad y escalamiento. |

## Plan de aseguramiento de la calidad del proyecto

El aseguramiento de calidad verificará que el proyecto se ejecute de acuerdo con el alcance aprobado y que los entregables sean útiles para la operación de HIPERMAXI. La calidad se controlará por evidencias, no únicamente por avance declarado. La revisión se organizará por componente. Primero se validará que el software cumpla los procesos definidos; luego que las adquisiciones correspondan a lo aprobado; después que red, cloud e infraestructura funcionen con seguridad, disponibilidad y documentación suficiente.

| Componente | Revisión de calidad | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- |
| Software | Pruebas funcionales, integración, seguridad, rendimiento y aceptación de usuario. | Casos de prueba, incidencias cerradas, acta UAT y manuales por rol. |
| Adquisiciones | Comparación de cotizaciones, evaluación económica, recepción y conformidad técnica. | Cuadro comparativo, orden de compra, acta de recepción y garantía. |
| Redes | Validación de conectividad, latencia, velocidad, segmentación, VPN, firewall y failover. | Informe técnico, capturas de configuración, pruebas y documentación as-built. |
| Cloud | Revisión de ambientes, respaldos, restauración, monitoreo, roles, alertas y costos mensuales. | Informe de configuración, prueba de recuperación, logs y línea base de costos. |
| Infraestructura | Inspección de racks, UPS, etiquetado, POS, periféricos, equipo local y seguridad física. | Inventario, fotografías, pruebas eléctricas, actas de instalación y plan de mantenimiento. |

Las no conformidades se clasificarán como menores, mayores o críticas. Una observación menor no impide continuar si tiene responsable y fecha de corrección. Una observación mayor debe resolverse antes de cerrar el entregable. Una observación crítica bloquea la aceptación hasta que el riesgo sea eliminado o aprobado formalmente por gerencia.

| Tipo de no conformidad | Descripción | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Menor | No afecta la operación ni la aceptación principal del entregable. | Registrar, asignar responsable y corregir antes del cierre de fase. |
| Mayor | Afecta uso, documentación, integración o cumplimiento del entregable. | Corregir y volver a validar antes de aceptar. |
| Crítica | Compromete seguridad, continuidad, datos, operación de cajas o puesta en marcha. | Bloquear aceptación y elevar a dirección del proyecto. |

Las revisiones de calidad se realizarán al cierre de cada entregable y antes de pasar a la siguiente fase. QA consolidará resultados de pruebas; TI revisará aspectos técnicos; las áreas usuarias validarán funcionalidad y uso; el director del proyecto confirmará que existan evidencias completas para cierre.

El capítulo se considerará cumplido cuando los documentos estén controlados, las configuraciones críticas tengan respaldo, los manuales estén disponibles, las pruebas hayan sido registradas y cada entregable cuente con evidencia de revisión y aceptación.

7 Conclusión

# Conclusión

La implementación de digitalización para HIPERMAXI se plantea como un proyecto necesario para ordenar procesos que hoy dependen de información dispersa, registros manuales y controles poco integrados. La planificación desarrollada muestra que la solución no debe abordarse solo como compra de tecnología, sino como una transformación operativa guiada por entregables verificables, responsables definidos y aceptación por parte de las áreas usuarias.

El eje del proyecto es el software, porque allí se formalizan los procesos de ventas, inventarios, compras, proveedores, contabilidad, logística, reportes, usuarios y auditoría. A partir de ese diseño se justifican las adquisiciones, la conectividad, los servicios cloud y la infraestructura física necesaria. Este orden evita comprar equipos o contratar servicios sin tener claro qué operación deben soportar.

El plan también evidencia que la digitalización debe ejecutarse por fases. Primero se validan requisitos y módulos críticos de software; luego se gestionan adquisiciones, redes, cloud e infraestructura; finalmente se realizan pruebas, capacitación, piloto y puesta en marcha. Esta secuencia reduce riesgos de interrupción en cajas, errores en inventario, fallas de conectividad o rechazo del personal por falta de acompañamiento.

Los principales beneficios esperados son mayor trazabilidad del stock, reducción de duplicidades, información más confiable para la toma de decisiones, control de accesos, disponibilidad de respaldos y mejor coordinación entre áreas. Para lograrlo, será indispensable mantener control de cambios, documentación actualizada, pruebas por componente y aceptación formal de cada entrega.

En conclusión, el proyecto SIGSUP es viable siempre que se respete la planificación definida y que HIPERMAXI mantenga participación activa de gerencia, TI, operaciones, finanzas y usuarios clave. La tecnología por sí sola no garantiza el resultado; el éxito dependerá de integrar procesos, personas, datos y soporte operativo bajo una misma dirección de proyecto.

8 ANEXOS

# ANEXOS

Los anexos resumen los cálculos y planificaciones de soporte usados para sustentar la planificación del proyecto. Se presentan de forma sintética para mostrar el criterio aplicado sin duplicar el detalle operativo de los planes de alcance, cronograma, costos, calidad y riesgos.

## Anexo1: Estimación de esfuerzo por Casos de Uso

La estimación por Puntos de Casos de Uso se aplica al componente de software del proyecto de digitalización de HIPERMAXI. No mide directamente las compras, el cableado, la instalación física o la contratación de servicios; esos componentes se controlan por cronograma y costos. El cálculo permite estimar el esfuerzo requerido para diseñar, construir, integrar, probar y dejar operativo el sistema que soportará cajas, inventarios, compras, contabilidad, logística y reportes.

### Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin ajustar

Primero se calcula el tamaño funcional sin ajustes. Para ello se consideran actores y casos de uso. Los actores representan usuarios o sistemas externos que interactúan con la solución. Los casos de uso representan funcionalidades completas que entregan valor a la operación.

### Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW)

Se clasifican los actores en simples, medios y complejos. En este proyecto predominan actores humanos que usarán interfaz web o módulos operativos, por eso se valoran como complejos. Los dispositivos o servicios técnicos integrados se consideran actores medios.

| Tipo de actor | Criterio usado | Cantidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | Sistema externo mediante API simple o archivo plano | 0 | 1 | 0 |
| Medio | Dispositivo, servicio cloud o integración técnica controlada | 3 | 2 | 6 |
| Complejo | Usuario humano con interfaz y reglas operativas propias | 7 | 3 | 21 |
| Total UAW |  | 10 |  | 27 |

Resultado: UAW = 27. Este valor es razonable porque HIPERMAXI tendrá varios perfiles de usuario: cajas, inventarios, compras, contabilidad, gerencia, TI y administración de sucursal. Además, existen integraciones con servicios o dispositivos de operación.

### Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW)

Los casos de uso se agrupan según cantidad de transacciones, reglas de negocio y dependencias. Los módulos de POS, inventario y contabilidad son complejos porque afectan datos críticos y se integran con otras áreas. Los demás casos se clasifican como medios o simples según su alcance.

| Código | Caso de uso | Complejidad | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Gestionar ventas POS y cajas | Complejo | 15 |
| UC-02 | Controlar inventario por sucursal, lote y vencimiento | Complejo | 15 |
| UC-03 | Gestionar compras y proveedores | Medio | 10 |
| UC-04 | Integrar contabilidad web | Complejo | 15 |
| UC-05 | Gestionar logística y traspasos | Medio | 10 |
| UC-06 | Generar BI y reportes gerenciales | Medio | 10 |
| UC-07 | Administrar usuarios, roles y auditoría | Medio | 10 |
| UC-08 | Migrar y depurar datos iniciales | Medio | 10 |
| UC-09 | Consultar respaldo y continuidad operativa | Simple | 5 |
| UC-10 | Integrar dispositivos y servicios operativos | Medio | 10 |
|  | Total UUCW |  | 110 |

Resultado: UUCW = 110. El valor se concentra en los módulos que afectan operación diaria: ventas, inventario y contabilidad. Esto evita sobreestimar funciones de soporte que son necesarias, pero no tienen la misma complejidad transaccional.

### Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados

El tamaño funcional sin ajustar se obtiene sumando actores y casos de uso: UUCP = UAW + UUCW = 27 + 110 = 137. Luego se aplican factores técnicos y de ambiente para reflejar la dificultad real del proyecto.

### Factor de complejidad técnica (TCF)

| Factor técnico | Peso | Valor | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema distribuido | 2 | 4 | 8.0 |
| Tiempo de respuesta | 1 | 4 | 4.0 |
| Eficiencia para usuario final | 1 | 3 | 3.0 |
| Procesamiento interno complejo | 1 | 4 | 4.0 |
| Reutilización de componentes | 1 | 3 | 3.0 |
| Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Usabilidad | 0.5 | 4 | 2.0 |
| Portabilidad entre ambientes | 2 | 3 | 6.0 |
| Facilidad de cambio | 1 | 4 | 4.0 |
| Concurrencia | 1 | 4 | 4.0 |
| Seguridad | 1 | 5 | 5.0 |
| Acceso de terceros | 1 | 2 | 2.0 |
| Necesidad de capacitación | 1 | 4 | 4.0 |
| Total TFactor |  |  | 50.5 |

La fórmula usada es TCF = 0,6 + (0,01 x TFactor). Con TFactor = 50,5, el resultado es TCF = 1,105. El factor aumenta el esfuerzo porque la solución requiere seguridad, concurrencia, ambientes separados e integración con dispositivos de operación.

### Factor de ambiente (EF)

| Factor de ambiente | Peso | Valor | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Familiaridad con el proceso | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Experiencia en aplicaciones similares | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Experiencia en orientación a objetos / arquitectura web | 1 | 3 | 3.0 |
| Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2.0 |
| Motivación del equipo | 1 | 4 | 4.0 |
| Estabilidad de requisitos | 2 | 3 | 6.0 |
| Personal de medio tiempo | -1 | 1 | -1.0 |
| Dificultad del entorno técnico | -1 | 2 | -2.0 |
| Total EFactor |  |  | 18.0 |

La fórmula usada es EF = 1,4 + (-0,03 x EFactor). Con EFactor = 18, el resultado es EF = 0,86. Este factor reduce parcialmente el esfuerzo porque el alcance está ordenado, los roles están definidos y se asume participación de usuarios clave. No se reduce más porque existen dependencias con proveedores, datos históricos e infraestructura.

### Resultado sintético de la estimación

| Concepto | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| UAW | 27 | Peso de actores participantes en el sistema. |
| UUCW | 110 | Peso funcional de los casos de uso principales. |
| UUCP | 137 | Tamaño funcional sin ajuste. |
| TCF | 1,105 | Ajuste por complejidad técnica. |
| EF | 0,86 | Ajuste por condiciones del equipo y entorno. |
| UCP | 130,2 | 137 x 1,105 x 0,86. Se redondea a 130 puntos. |
| Productividad | 20 h/UCP | Criterio conservador por integración con POS, datos, seguridad y pruebas. |
| Esfuerzo base | 2.600 h | 130 x 20. Corresponde al componente de software. |
| Equivalente | 16,25 persona-mes | 2.600 / 160 horas mensuales. |

La estimación no debe interpretarse como una fecha exacta de entrega. Sirve para dimensionar el esfuerzo del software y justificar la necesidad de un equipo técnico mínimo. El calendario total del proyecto es mayor porque adquisiciones, redes, cloud e infraestructura tienen tiempos propios de contratación, instalación y validación.

## Anexo2: Planificación de líderes del Proyecto

La planificación de líderes organiza la coordinación por frentes. Cada líder responde por el avance de su componente, evidencia de cierre y comunicación de riesgos. Las fechas son referenciales y se ajustan mediante el control del cronograma.

| Nombre | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio y alcance del proyecto | Director del Proyecto | Marzo 2026 | Marzo 2026 |
| Requisitos y diseño funcional de software | Líder Software / Analista de Requisitos | Marzo 2026 | Mayo 2026 |
| Cotización, selección y compra de recursos | Responsable de Adquisiciones | Abril 2026 | Julio 2026 |
| Diseño e implementación de red | Experto en Redes | Mayo 2026 | Septiembre 2026 |
| Contratación y configuración cloud | Asesor Cloud / Administrador Cloud | Mayo 2026 | Octubre 2026 |
| Preparación de infraestructura física | Experto en Infraestructura | Junio 2026 | Noviembre 2026 |
| Pruebas, capacitación y aceptación | QA / Responsable de Capacitación | Diciembre 2026 | Marzo 2027 |
| Despliegue, estabilización y cierre | Director del Proyecto / TI HIPERMAXI | Marzo 2027 | Mayo 2027 |

## Anexo3: Planificación de Programadores por Equipos

El equipo de programación se enfoca en los módulos de negocio. La distribución evita concentrar todo el desarrollo en un solo perfil y permite que las pruebas se ejecuten por módulo.

| Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño técnico de módulos | Líder técnico, frontend, backend, base de datos | Abril 2026 | Mayo 2026 |
| Módulo POS/cajas y ventas | Backend, frontend, integrador POS | Junio 2026 | Agosto 2026 |
| Inventario por sucursal, lote y vencimiento | Backend, base de datos, frontend | Junio 2026 | Agosto 2026 |
| Compras y proveedores | Backend, frontend | Agosto 2026 | Septiembre 2026 |
| Contabilidad web | Backend, base de datos, analista contable | Septiembre 2026 | Octubre 2026 |
| Logística y traspasos | Backend, frontend | Octubre 2026 | Noviembre 2026 |
| BI y reportes gerenciales | Analista BI, backend, base de datos | Octubre 2026 | Diciembre 2026 |
| Usuarios, roles y auditoría | Backend, seguridad, QA | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 |

## Anexo4: Planificación individual Expertos Base de Datos

La base de datos es crítica porque sostiene inventario, ventas, compras, contabilidad y reportes. Su planificación separa diseño, migración, pruebas y respaldo para reducir riesgos de pérdida o inconsistencia.

| Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de datos inicial | Experto Base de Datos | Abril 2026 | Mayo 2026 |
| Diseño de tablas maestras y transaccionales | Experto Base de Datos / Líder Software | Mayo 2026 | Junio 2026 |
| Reglas de integridad y auditoría | Experto Base de Datos / Seguridad TI | Junio 2026 | Julio 2026 |
| Plan de migración de productos y proveedores | Experto Base de Datos / Usuarios clave | Agosto 2026 | Septiembre 2026 |
| Carga y depuración de datos | Experto Base de Datos | Octubre 2026 | Diciembre 2026 |
| Pruebas de consistencia y rendimiento | Experto Base de Datos / QA | Diciembre 2026 | Enero 2027 |
| Configuración de respaldo y recuperación | Experto Base de Datos / Administrador Cloud | Enero 2027 | Febrero 2027 |

## Anexo5: Planificación individual Expertos Testing

Las pruebas se planifican por capas. Primero se revisa cada módulo, luego las integraciones y finalmente la operación piloto. El objetivo es que no se liberen entregables con fallas críticas abiertas.

| Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de pruebas y matriz de casos | Experto Testing / QA | Julio 2026 | Agosto 2026 |
| Pruebas funcionales por módulo | QA / Usuarios clave | Septiembre 2026 | Diciembre 2026 |
| Pruebas de integración | QA / Líder técnico | Diciembre 2026 | Enero 2027 |
| Pruebas de rendimiento y concurrencia | QA / Redes / Cloud | Enero 2027 | Febrero 2027 |
| Pruebas de seguridad y roles | QA / Seguridad TI | Enero 2027 | Febrero 2027 |
| UAT por área usuaria | QA / Usuarios líderes | Febrero 2027 | Marzo 2027 |
| Cierre de incidencias y aceptación | QA / Director del Proyecto | Marzo 2027 | Abril 2027 |

## Anexo6: Planificación individual Expertos de Control de Calidad

El control de calidad verifica que la planificación, los entregables y la evidencia sean consistentes. Su función no es repetir pruebas, sino asegurar que el trabajo cumpla criterios de aceptación, documentación y trazabilidad.

| Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de documentos base | Experto de Calidad | Marzo 2026 | Mayo 2026 |
| Revisión de requisitos y trazabilidad | Experto de Calidad / Analista de Requisitos | Mayo 2026 | Junio 2026 |
| Auditoría de entregables por componente | Experto de Calidad | Julio 2026 | Diciembre 2026 |
| Control de evidencias de pruebas | Experto de Calidad / QA | Diciembre 2026 | Marzo 2027 |
| Revisión de manuales y capacitación | Experto de Calidad / Responsable de Capacitación | Enero 2027 | Marzo 2027 |
| Validación de actas de aceptación | Experto de Calidad / Director del Proyecto | Marzo 2027 | Mayo 2027 |

## Anexo7: Planificación individual de Expertos Diseño de Interfaz

El diseño de interfaz prioriza pantallas simples para usuarios operativos. En cajas, inventarios y compras se busca reducir pasos, evitar errores y facilitar capacitación.

| Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de necesidades de pantalla | Experto Diseño de Interfaz / Analista | Abril 2026 | Mayo 2026 |
| Prototipos de POS y ventas | Experto Diseño de Interfaz | Mayo 2026 | Junio 2026 |
| Prototipos de inventario y compras | Experto Diseño de Interfaz | Junio 2026 | Julio 2026 |
| Prototipos de contabilidad y reportes | Experto Diseño de Interfaz / BI | Julio 2026 | Agosto 2026 |
| Validación con usuarios clave | Experto Diseño de Interfaz / Usuarios líderes | Agosto 2026 | Septiembre 2026 |
| Ajustes de usabilidad | Experto Diseño de Interfaz / Frontend | Septiembre 2026 | Octubre 2026 |
| Apoyo a manuales visuales | Experto Diseño de Interfaz / Capacitación | Enero 2027 | Marzo 2027 |

## Anexo8: Planificación general grupal

La planificación general resume la participación de los grupos. Se mantiene el orden definido para el proyecto: software, adquisiciones, redes, cloud e infraestructura. Esta vista permite ver dependencias sin repetir el cronograma completo.

| Grupo | Trabajo principal | Comienzo | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Diseño, módulos, migración, documentación y pruebas | Marzo 2026 | Marzo 2027 | Líder Software |
| Adquisiciones | Cotización, selección, compras y recepción | Abril 2026 | Julio 2026 | Responsable de Adquisiciones |
| Redes | Conectividad, cableado, dispositivos, VPN y seguridad de red | Mayo 2026 | Septiembre 2026 | Experto en Redes |
| Cloud | Asesoría, servicios cloud, ambientes, respaldo y monitoreo | Mayo 2026 | Octubre 2026 | Asesor Cloud |
| Infraestructura | Terreno, racks, UPS, equipos, respaldo local y seguridad física | Junio 2026 | Noviembre 2026 | Experto en Infraestructura |
| Calidad y pruebas | Pruebas funcionales, integración, seguridad, UAT y cierre de incidencias | Diciembre 2026 | Abril 2027 | QA / Calidad |
| Capacitación y cierre | Capacitación, manuales, mesa de ayuda, actas y cierre | Enero 2027 | Mayo 2027 | Director del Proyecto |

En síntesis, los anexos muestran que el esfuerzo de software se calculó con Puntos de Casos de Uso y que la planificación de equipos se distribuye según especialidad. Esto permite defender el proyecto con una base cuantitativa, sin perder de vista que la digitalización de HIPERMAXI también depende de compras, red, cloud, infraestructura física, pruebas y adopción de usuarios.