Lista de Actividades

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Lista de actividades

2.- Actividades detalladas por componente EDT

3.- Criterios de control de actividades

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Identificador del proyecto | SIGSUP |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

# 1.- Lista de actividades

La lista de actividades se desarrolla a partir del EDT final aprobado para HIPERMAXI. Se conserva el formato de atributos por actividad solicitado para el A10, pero ahora cada actividad queda alineada a entregables reales de Cloud, Adquisiciones, Redes, Infraestructura y Software. Cada actividad puede ser programada, controlada y cerrada mediante evidencia verificable.

| Código | Componente | Actividad / hito | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | Cloud | Contratar servicios de asesoría de cloud | Contrato u orden de servicio de asesoría cloud con alcance, responsables y plan de trabajo. |
| ACT-002 | Cloud | Contratar servicios cloud | Servicios cloud contratados, accesos iniciales creados, SLA y condiciones de soporte documentadas. |
| ACT-003 | Cloud | Configuración de plan de respaldo y continuidad | Plan de respaldo y continuidad configurado, con política de backup y prueba de restauración. |
| ACT-004 | Cloud | Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción | Ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción creados y documentados. |
| ACT-005 | Cloud | Configuración de servicios cloud principales | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos/respaldos y red cloud privada configurados. |
| ACT-006 | Cloud | Seguridad y operación cloud | Seguridad cloud, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos configurados. |
| ACT-007 | Adquisiciones | Cotizar proveedores | Matriz de cotizaciones con opciones técnicas y económicas por componente. |
| ACT-008 | Adquisiciones | Elegir proveedores económicamente factibles | Matriz de evaluación y recomendación de proveedores económicamente factibles. |
| ACT-009 | Adquisiciones | Adquirir materiales, equipos y otros recursos | Materiales, equipos y servicios adquiridos con actas de recepción e inventario inicial. |
| ACT-010 | Redes | Contratar experto en redes | Contrato de experto en redes con alcance, plan y responsabilidades. |
| ACT-011 | Redes | Contratar servicios de conectividad | Servicios de conectividad contratados con SLA, capacidad y fechas de instalación. |
| ACT-012 | Redes | Contratar personal operativo de red | Personal operativo asignado con roles, disponibilidad y plan de trabajo. |
| ACT-013 | Redes | Preparar el terreno para red | Terreno y rutas de red preparadas para cableado, switches, routers y puntos de acceso. |
| ACT-014 | Redes | Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos de red | Switches, router y dispositivos de red instalados, configurados y respaldados. |
| ACT-015 | Redes | Colocación de puntos de acceso | Puntos de acceso instalados, configurados y validados por cobertura. |
| ACT-016 | Redes | Implementación de cableado estructurado | Cableado estructurado instalado, etiquetado y probado. |
| ACT-017 | Redes | Configuración de VPN sucursal - cloud | VPN sucursal-cloud configurada y probada contra servicios cloud. |
| ACT-018 | Redes | Seguridad de red | Firewalls, VLAN y acceso seguro de soporte configurados. |
| ACT-019 | Redes | Pruebas y documentación de red | Informe de pruebas de red y documentación as-built. |
| ACT-020 | Infraestructura | Contratar experto en infraestructura | Contrato de experto en infraestructura con alcance y plan de instalación. |
| ACT-021 | Infraestructura | Contratar personal necesario para preparar el terreno | Personal operativo asignado con roles, disponibilidad y cronograma. |
| ACT-022 | Infraestructura | Preparar el terreno | Terreno físico preparado para racks, UPS, equipos y seguridad TI. |
| ACT-023 | Infraestructura | Instalación de racks y gabinetes | Racks y gabinetes instalados y listos para equipamiento. |
| ACT-024 | Infraestructura | Instalación de UPS y protección eléctrica | UPS y protección eléctrica instaladas con prueba básica de autonomía. |
| ACT-025 | Infraestructura | Etiquetado y ordenamiento | Activos, cables y puertos etiquetados; inventario actualizado. |
| ACT-026 | Infraestructura | Instalación de equipamiento en tienda | Equipamiento de tienda instalado, probado e inventariado. |
| ACT-027 | Infraestructura | Respaldo local y continuidad | Equipo edge/local y repositorio de respaldo configurados. |
| ACT-028 | Infraestructura | Instalación de seguridad física de TI | Señalética y controles de acceso físico instalados en áreas críticas. |
| ACT-029 | Infraestructura | Entrega de plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento entregado. |
| ACT-030 | Software | Diseño funcional y técnico | Prototipos, modelo de datos y diseño de integraciones aprobados. |
| ACT-031 | Software | Módulos de operación implementados | Módulos de POS/cajas, inventario y compras/proveedores implementados. |
| ACT-032 | Software | Módulos de gestión implementados | Módulos de contabilidad web, logística/traspasos y BI/reportes implementados. |
| ACT-033 | Software | Datos migrados y depurados | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales migrados y depurados. |
| ACT-034 | Software | Documentación técnica | Documentación técnica completa y organizada. |
| ACT-035 | Software | Pruebas, capacitación y manuales | Pruebas internas, UAT, manuales por rol, capacitación y acta de aceptación. |

# 2.- Actividades del componente: Cloud

Objetivo del componente: dejar contratada, configurada, protegida y controlada la base cloud del proyecto, incluyendo asesoría, servicios cloud, respaldo, ambientes, servicios administrados, seguridad, operación y costos.

## ACT-001 - Contratar servicios de asesoría de cloud

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.1 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Contratar servicios de asesoría de cloud |
| Código | ACT-001 |
| Descripción | Formalizar la contratación de asesoría especializada para guiar la selección, arquitectura, seguridad, continuidad y costos cloud del proyecto. |
| Actividad predecesora | Inicio formal del proyecto |
| Actividad sucesora | ACT-002 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Director del proyecto, TI, adquisiciones, propuesta de asesor cloud |
| Fechas impuestas | Marzo 2026 |
| Restricciones | Debe existir alcance mínimo de asesoría y disponibilidad presupuestaria. |
| Supuestos | El asesor cloud puede apoyar la evaluación técnica y económica de proveedores. |
| Persona responsable | Director del Proyecto / Responsable de TI |
| Lugar de realización | Oficina central HIPERMAXI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Contrato u orden de servicio de asesoría cloud con alcance, responsables y plan de trabajo. |
| Criterio de cierre | Asesor cloud contratado y plan de trabajo aprobado por TI y dirección del proyecto. |

## ACT-002 - Contratar servicios cloud

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.2 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Contratar servicios cloud |
| Código | ACT-002 |
| Descripción | Contratar la cuenta corporativa y los servicios cloud necesarios para ejecutar ambientes, datos, almacenamiento, red privada, respaldos y operación. |
| Actividad predecesora | ACT-001 |
| Actividad sucesora | ACT-003 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Asesor cloud, TI, adquisiciones, finanzas, proveedor cloud |
| Fechas impuestas | Marzo - Abril 2026 |
| Restricciones | La contratación debe respetar presupuesto, SLA y condiciones de soporte. |
| Supuestos | El proveedor cloud elegido cumple requisitos técnicos y comerciales. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Responsable de Adquisiciones |
| Lugar de realización | Oficina central / plataforma cloud |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Servicios cloud contratados, accesos iniciales creados, SLA y condiciones de soporte documentadas. |
| Criterio de cierre | Contrato activo, accesos entregados y costos aprobados por finanzas/TI. |

## ACT-003 - Configuración de plan de respaldo y continuidad

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.3 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Configuración de plan de respaldo y continuidad |
| Código | ACT-003 |
| Descripción | Definir y configurar respaldo, recuperación, RPO/RTO, retención, restauración de prueba y procedimiento de continuidad operativa. |
| Actividad predecesora | ACT-002 |
| Actividad sucesora | ACT-004 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Asesor cloud, TI, base de datos, almacenamiento cloud |
| Fechas impuestas | Abril 2026 |
| Restricciones | Debe existir acceso cloud y definición mínima de datos críticos. |
| Supuestos | Los datos críticos pueden respaldarse y restaurarse sin pérdida significativa. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Asesor Cloud |
| Lugar de realización | Plataforma cloud / TI |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Plan de respaldo y continuidad configurado, con política de backup y prueba de restauración. |
| Criterio de cierre | Restauración de prueba exitosa y procedimiento aprobado por TI. |

## ACT-004 - Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.4 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción |
| Código | ACT-004 |
| Descripción | Separar y configurar ambientes para el ciclo de vida del sistema, reduciendo riesgo de afectar producción durante desarrollo, pruebas y validación. |
| Actividad predecesora | ACT-002 |
| Actividad sucesora | ACT-005 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Líder técnico, asesor cloud, repositorios, base de datos, control de accesos |
| Fechas impuestas | Abril - Mayo 2026 |
| Restricciones | Los ambientes deben estar separados y con accesos controlados. |
| Supuestos | El equipo técnico cuenta con arquitectura y accesos necesarios. |
| Persona responsable | Líder Técnico / Responsable de TI |
| Lugar de realización | Plataforma cloud / área de desarrollo |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción creados y documentados. |
| Criterio de cierre | Ambientes operativos, accesibles por roles y validados por el equipo técnico. |

## ACT-005 - Configuración de servicios cloud principales

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.5 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Configuración de servicios cloud principales |
| Código | ACT-005 |
| Descripción | Configurar base de datos administrada, almacenamiento de documentos y respaldos, y red cloud privada para soportar los módulos del sistema. |
| Actividad predecesora | ACT-004 |
| Actividad sucesora | ACT-006 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, asesor cloud |
| Fechas impuestas | Mayo 2026 |
| Restricciones | La configuración debe alinearse con seguridad, costo y rendimiento requerido. |
| Supuestos | Los servicios cloud se integran con los ambientes del sistema. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Asesor Cloud |
| Lugar de realización | Plataforma cloud |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos/respaldos y red cloud privada configurados. |
| Criterio de cierre | Servicios funcionando, documentados y conectados al diseño técnico. |

## ACT-006 - Seguridad y operación cloud

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | CLD-1.6 |
| Componente EDT | Cloud |
| Nombre | Seguridad y operación cloud |
| Código | ACT-006 |
| Descripción | Configurar usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos para operar cloud con control. |
| Actividad predecesora | ACT-005 |
| Actividad sucesora | ACT-007 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | IAM, monitoreo, logs, alertas, presupuesto cloud, seguridad TI |
| Fechas impuestas | Mayo - Junio 2026 |
| Restricciones | Debe aplicarse principio de mínimo privilegio y control de costos. |
| Supuestos | La operación cloud puede monitorearse y auditarse de forma mensual. |
| Persona responsable | Responsable de Seguridad TI / Responsable de TI |
| Lugar de realización | Plataforma cloud |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Seguridad cloud, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos configurados. |
| Criterio de cierre | Accesos auditables, alertas activas y reporte base de costos aprobado. |

# 2.- Actividades del componente: Adquisiciones

Objetivo del componente: asegurar que las compras y contrataciones necesarias se realicen con criterios técnicos, económicos, verificables y alineados al EDT final.

## ACT-007 - Cotizar proveedores

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | ADQ-2.1 |
| Componente EDT | Adquisiciones |
| Nombre | Cotizar proveedores |
| Código | ACT-007 |
| Descripción | Solicitar y organizar cotizaciones de proveedores para equipos, red, infraestructura, conectividad, cloud, soporte y materiales necesarios. |
| Actividad predecesora | ACT-001 |
| Actividad sucesora | ACT-008 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Responsable de adquisiciones, TI, finanzas, proveedores |
| Fechas impuestas | Marzo - Abril 2026 |
| Restricciones | Las cotizaciones deben ser comparables y responder al EDT final. |
| Supuestos | Los proveedores entregan información técnica y económica suficiente. |
| Persona responsable | Responsable de Adquisiciones |
| Lugar de realización | Administración / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Matriz de cotizaciones con opciones técnicas y económicas por componente. |
| Criterio de cierre | Mínimo de alternativas comparables documentadas y revisadas por TI/finanzas. |

## ACT-008 - Elegir proveedores económicamente factibles

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | ADQ-2.2 |
| Componente EDT | Adquisiciones |
| Nombre | Elegir proveedores económicamente factibles |
| Código | ACT-008 |
| Descripción | Evaluar y seleccionar proveedores viables considerando costo, garantía, soporte, disponibilidad, cumplimiento técnico y riesgos. |
| Actividad predecesora | ACT-007 |
| Actividad sucesora | ACT-009 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Matriz técnica-económica, comité de evaluación, finanzas, TI |
| Fechas impuestas | Abril 2026 |
| Restricciones | La selección debe justificar costo y viabilidad técnica. |
| Supuestos | Los proveedores seleccionados pueden cumplir plazos, soporte y garantía. |
| Persona responsable | Adquisiciones / Finanzas / TI |
| Lugar de realización | Oficina central HIPERMAXI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Matriz de evaluación y recomendación de proveedores económicamente factibles. |
| Criterio de cierre | Proveedor seleccionado con justificación técnica, económica y aprobación correspondiente. |

## ACT-009 - Adquirir materiales, equipos y otros recursos

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | ADQ-2.3 |
| Componente EDT | Adquisiciones |
| Nombre | Adquirir materiales, equipos y otros recursos |
| Código | ACT-009 |
| Descripción | Emitir órdenes de compra, recibir, verificar, registrar y poner a disposición materiales, equipos y servicios contratados. |
| Actividad predecesora | ACT-008 |
| Actividad sucesora | ACT-010 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Órdenes de compra, proveedores, almacén, TI, finanzas |
| Fechas impuestas | Abril - Mayo 2026 |
| Restricciones | La adquisición depende de aprobación presupuestaria y disponibilidad de proveedor. |
| Supuestos | Los bienes adquiridos cumplen especificaciones y serán instalados dentro del cronograma. |
| Persona responsable | Responsable de Adquisiciones / Responsable de TI |
| Lugar de realización | Almacén / oficina central / sucursales |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Materiales, equipos y servicios adquiridos con actas de recepción e inventario inicial. |
| Criterio de cierre | Bienes recibidos, conformes, inventariados y disponibles para instalación. |

# 2.- Actividades del componente: Redes

Objetivo del componente: habilitar conectividad segura, segmentada, estable y documentada entre áreas, sucursales y cloud.

## ACT-010 - Contratar experto en redes

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.1 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Contratar experto en redes |
| Código | ACT-010 |
| Descripción | Contratar especialista para diseñar, supervisar y validar conectividad, seguridad de red, VPN y documentación as-built. |
| Actividad predecesora | ACT-001 |
| Actividad sucesora | ACT-011 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | TI, adquisiciones, experto en redes, contrato de servicio |
| Fechas impuestas | Marzo 2026 |
| Restricciones | Debe definirse alcance técnico y responsabilidad de validación. |
| Supuestos | El experto cuenta con experiencia en redes corporativas y seguridad. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Adquisiciones |
| Lugar de realización | Oficina central HIPERMAXI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Contrato de experto en redes con alcance, plan y responsabilidades. |
| Criterio de cierre | Experto contratado y plan técnico de trabajo aprobado. |

## ACT-011 - Contratar servicios de conectividad

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.2 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Contratar servicios de conectividad |
| Código | ACT-011 |
| Descripción | Contratar servicios de internet, enlaces o conectividad requerida para tienda, administración, sucursal-cloud y redundancia operativa. |
| Actividad predecesora | ACT-010 |
| Actividad sucesora | ACT-012 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | ISP, TI, adquisiciones, asesor de redes, SLA |
| Fechas impuestas | Marzo - Abril 2026 |
| Restricciones | Debe definirse ancho de banda, SLA, soporte y redundancia. |
| Supuestos | El proveedor de conectividad cumple tiempos de instalación y soporte. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Adquisiciones |
| Lugar de realización | Oficina central / sucursal definida |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Servicios de conectividad contratados con SLA, capacidad y fechas de instalación. |
| Criterio de cierre | Contrato activo y fecha de instalación confirmada por el proveedor. |

## ACT-012 - Contratar personal operativo de red

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.3 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Contratar personal operativo de red |
| Código | ACT-012 |
| Descripción | Asignar o contratar personal operativo para instalación, cableado, configuración física, soporte inicial y pruebas de red. |
| Actividad predecesora | ACT-010 |
| Actividad sucesora | ACT-013 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Técnicos de red, cuadrilla, herramientas, planificación de campo |
| Fechas impuestas | Abril 2026 |
| Restricciones | El personal debe estar disponible según ventanas de instalación. |
| Supuestos | El personal operativo conoce el plan de instalación y seguridad. |
| Persona responsable | Especialista de Redes / RR. HH. |
| Lugar de realización | Sucursal / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Personal operativo asignado con roles, disponibilidad y plan de trabajo. |
| Criterio de cierre | Equipo operativo confirmado para ejecución en campo. |

## ACT-013 - Preparar el terreno para red

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.4 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Preparar el terreno para red |
| Código | ACT-013 |
| Descripción | Preparar áreas, rutas de cableado, puntos físicos, canalizaciones y condiciones necesarias para instalar equipos y cableado. |
| Actividad predecesora | ACT-012 |
| Actividad sucesora | ACT-014 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Planos, herramientas, acceso a áreas, personal operativo |
| Fechas impuestas | Abril - Mayo 2026 |
| Restricciones | Debe coordinarse con infraestructura para no duplicar trabajos. |
| Supuestos | Las áreas técnicas estarán disponibles para instalación. |
| Persona responsable | Especialista de Redes / Infraestructura |
| Lugar de realización | Sucursal / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Terreno y rutas de red preparadas para cableado, switches, routers y puntos de acceso. |
| Criterio de cierre | Área validada para instalación sin bloqueos físicos críticos. |

## ACT-014 - Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos de red

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.5 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos de red |
| Código | ACT-014 |
| Descripción | Instalar y configurar switches, routers, firewall/controlador u otros dispositivos necesarios para la conectividad corporativa. |
| Actividad predecesora | ACT-013 / ACT-009 |
| Actividad sucesora | ACT-015 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Switches, routers, firewall, rack, patch cords, especialista redes |
| Fechas impuestas | Mayo - Junio 2026 |
| Restricciones | Los equipos deben estar adquiridos, inventariados y ubicados en racks. |
| Supuestos | La configuración base permitirá segmentación, seguridad y conexión cloud. |
| Persona responsable | Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Sala técnica / tienda |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Switches, router y dispositivos de red instalados, configurados y respaldados. |
| Criterio de cierre | Equipos operativos, etiquetados y con configuración respaldada. |

## ACT-015 - Colocación de puntos de acceso

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.6 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Colocación de puntos de acceso |
| Código | ACT-015 |
| Descripción | Instalar y configurar access points para cubrir áreas operativas, administrativas e invitados según diseño. |
| Actividad predecesora | ACT-014 |
| Actividad sucesora | ACT-016 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Access points, PoE, controlador WiFi, herramientas de medición |
| Fechas impuestas | Junio 2026 |
| Restricciones | Debe garantizarse cobertura y separación de redes. |
| Supuestos | La ubicación de AP permite cobertura suficiente en áreas definidas. |
| Persona responsable | Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Tienda / áreas administrativas |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Puntos de acceso instalados, configurados y validados por cobertura. |
| Criterio de cierre | Cobertura WiFi aprobada y redes separadas por perfil. |

## ACT-016 - Implementación de cableado estructurado

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.7 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Implementación de cableado estructurado |
| Código | ACT-016 |
| Descripción | Instalar cableado, puntos de red, patch panel, ordenamiento y certificación básica de conectividad física. |
| Actividad predecesora | ACT-013 |
| Actividad sucesora | ACT-017 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Cable UTP/fibra, patch panel, canaletas, tester, técnicos |
| Fechas impuestas | Junio - Julio 2026 |
| Restricciones | Las rutas y puntos deben respetar diseño y ordenamiento de rack. |
| Supuestos | Los puntos instalados podrán soportar POS, oficinas, almacén y AP. |
| Persona responsable | Técnicos de Red / Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Tienda / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Cableado estructurado instalado, etiquetado y probado. |
| Criterio de cierre | Puntos de red funcionando, identificados y documentados. |

## ACT-017 - Configuración de VPN sucursal - cloud

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.8 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Configuración de VPN sucursal - cloud |
| Código | ACT-017 |
| Descripción | Configurar túnel VPN seguro entre red local/sucursal y red cloud privada para acceso a servicios del sistema. |
| Actividad predecesora | ACT-014 / ACT-005 |
| Actividad sucesora | ACT-018 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Firewall, router, red cloud privada, certificados, asesor cloud |
| Fechas impuestas | Julio 2026 |
| Restricciones | Debe existir red cloud privada y conectividad contratada. |
| Supuestos | El túnel VPN será estable y cifrado para la operación del sistema. |
| Persona responsable | Especialista de Redes / Asesor Cloud |
| Lugar de realización | Tienda / plataforma cloud |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | VPN sucursal-cloud configurada y probada contra servicios cloud. |
| Criterio de cierre | VPN estable, cifrada y con pruebas de acceso exitosas. |

## ACT-018 - Seguridad de red

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.9 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Seguridad de red |
| Código | ACT-018 |
| Descripción | Configurar firewalls, VLAN cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte, protegiendo la operación y los datos. |
| Actividad predecesora | ACT-017 |
| Actividad sucesora | ACT-019 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Firewall, VLAN, ACL, VPN soporte, políticas de seguridad |
| Fechas impuestas | Julio - Agosto 2026 |
| Restricciones | Debe aplicarse segmentación por área y control de soporte. |
| Supuestos | Los accesos estarán restringidos según roles y necesidades operativas. |
| Persona responsable | Responsable de Seguridad TI / Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Tienda / plataforma de red |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Firewalls, VLAN y acceso seguro de soporte configurados. |
| Criterio de cierre | Segmentación validada, reglas documentadas y acceso de soporte auditado. |

## ACT-019 - Pruebas y documentación de red

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | RED-3.10 |
| Componente EDT | Redes |
| Nombre | Pruebas y documentación de red |
| Código | ACT-019 |
| Descripción | Ejecutar pruebas de latencia, velocidad, failover y documentar la red instalada mediante documentación as-built. |
| Actividad predecesora | ACT-018 |
| Actividad sucesora | ACT-026 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Herramientas de medición, especialista redes, usuarios clave, planos |
| Fechas impuestas | Agosto 2026 |
| Restricciones | Las pruebas deben ejecutarse sobre la red ya instalada. |
| Supuestos | La red cumple parámetros mínimos para operación y conexión cloud. |
| Persona responsable | Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Tienda / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Informe de pruebas de red y documentación as-built. |
| Criterio de cierre | Latencia, velocidad y failover aprobados; documentación entregada a TI. |

# 2.- Actividades del componente: Infraestructura

Objetivo del componente: preparar el terreno físico y operativo para instalar racks, UPS, equipos de tienda, respaldo local, seguridad física y soporte posterior.

## ACT-020 - Contratar experto en infraestructura

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.1 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Contratar experto en infraestructura |
| Código | ACT-020 |
| Descripción | Contratar especialista para dirigir preparación física, racks, UPS, equipamiento, seguridad física TI y continuidad local. |
| Actividad predecesora | ACT-001 |
| Actividad sucesora | ACT-021 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | TI, adquisiciones, experto infraestructura, contrato |
| Fechas impuestas | Marzo 2026 |
| Restricciones | Debe definirse alcance de infraestructura y entregables de instalación. |
| Supuestos | El experto cuenta con experiencia en espacios técnicos y equipos TI. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Adquisiciones |
| Lugar de realización | Oficina central HIPERMAXI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Contrato de experto en infraestructura con alcance y plan de instalación. |
| Criterio de cierre | Experto contratado y plan de trabajo aprobado. |

## ACT-021 - Contratar personal necesario para preparar el terreno

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.2 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Contratar personal necesario para preparar el terreno |
| Código | ACT-021 |
| Descripción | Asignar o contratar personal operativo para adecuaciones físicas, instalación de racks, UPS, ordenamiento y apoyo técnico. |
| Actividad predecesora | ACT-020 |
| Actividad sucesora | ACT-022 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Personal técnico, cuadrilla, herramientas, planificación de campo |
| Fechas impuestas | Marzo - Abril 2026 |
| Restricciones | El personal debe estar disponible antes de la instalación de equipos. |
| Supuestos | El personal operativo podrá ejecutar adecuaciones sin interrumpir la operación. |
| Persona responsable | Experto de Infraestructura / RR. HH. |
| Lugar de realización | Sucursal / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Personal operativo asignado con roles, disponibilidad y cronograma. |
| Criterio de cierre | Equipo disponible y coordinado para trabajos físicos. |

## ACT-022 - Preparar el terreno

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.3 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Preparar el terreno |
| Código | ACT-022 |
| Descripción | Acondicionar áreas técnicas, sala, espacios, energía, limpieza, acceso y condiciones mínimas para instalar equipamiento. |
| Actividad predecesora | ACT-021 |
| Actividad sucesora | ACT-023 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Planos, permisos internos, herramientas, personal operativo |
| Fechas impuestas | Abril 2026 |
| Restricciones | Las adecuaciones deben ser mínimas y dentro del alcance aprobado. |
| Supuestos | El área física puede adaptarse sin obras mayores. |
| Persona responsable | Experto de Infraestructura |
| Lugar de realización | Sala técnica / tienda |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Terreno físico preparado para racks, UPS, equipos y seguridad TI. |
| Criterio de cierre | Área lista y validada para instalación de infraestructura. |

## ACT-023 - Instalación de racks y gabinetes

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.4 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Instalación de racks y gabinetes |
| Código | ACT-023 |
| Descripción | Instalar racks, gabinetes, bandejas y ordenamiento físico base para red, servidores, UPS y equipo local. |
| Actividad predecesora | ACT-022 / ACT-009 |
| Actividad sucesora | ACT-024 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Racks, gabinetes, bandejas, herramientas, personal técnico |
| Fechas impuestas | Abril - Mayo 2026 |
| Restricciones | Los racks deben quedar seguros, ventilados y accesibles. |
| Supuestos | El espacio preparado soporta racks y equipos previstos. |
| Persona responsable | Experto de Infraestructura / Técnico TI |
| Lugar de realización | Sala técnica |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Racks y gabinetes instalados y listos para equipamiento. |
| Criterio de cierre | Racks instalados, seguros, ordenados y validados por TI. |

## ACT-024 - Instalación de UPS y protección eléctrica

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.5 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Instalación de UPS y protección eléctrica |
| Código | ACT-024 |
| Descripción | Instalar UPS, protección eléctrica, distribución básica y validar autonomía mínima para continuidad. |
| Actividad predecesora | ACT-023 |
| Actividad sucesora | ACT-025 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | UPS, electricista/técnico, protección eléctrica, herramientas |
| Fechas impuestas | Mayo 2026 |
| Restricciones | Debe existir capacidad eléctrica suficiente y seguridad física. |
| Supuestos | Los UPS cubrirán equipos críticos durante cortes breves. |
| Persona responsable | Experto de Infraestructura / Responsable TI |
| Lugar de realización | Sala técnica / cajas críticas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | UPS y protección eléctrica instaladas con prueba básica de autonomía. |
| Criterio de cierre | UPS operativa, equipos protegidos y prueba documentada. |

## ACT-025 - Etiquetado y ordenamiento

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.6 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Etiquetado y ordenamiento |
| Código | ACT-025 |
| Descripción | Etiquetar activos, cables, puertos, racks, equipos y ordenar físicamente la infraestructura para soporte y auditoría. |
| Actividad predecesora | ACT-024 |
| Actividad sucesora | ACT-026 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Etiquetas, inventario, plano, personal TI |
| Fechas impuestas | Mayo - Junio 2026 |
| Restricciones | Debe existir estándar de codificación y ubicación. |
| Supuestos | El etiquetado facilitará soporte y mantenimiento. |
| Persona responsable | Infraestructura / TI |
| Lugar de realización | Sala técnica / tienda |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Activos, cables y puertos etiquetados; inventario actualizado. |
| Criterio de cierre | Infraestructura trazable, ordenada y documentada. |

## ACT-026 - Instalación de equipamiento en tienda

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.7 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Instalación de equipamiento en tienda |
| Código | ACT-026 |
| Descripción | Instalar terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina según diseño operativo. |
| Actividad predecesora | ACT-025 / ACT-009 |
| Actividad sucesora | ACT-027 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | POS, lectores, impresoras, balanzas, PCs, técnicos, usuarios clave |
| Fechas impuestas | Junio - Julio 2026 |
| Restricciones | Debe existir red eléctrica, red de datos y equipos adquiridos. |
| Supuestos | Los equipos instalados serán compatibles con el sistema y procesos operativos. |
| Persona responsable | Infraestructura / Operaciones / TI |
| Lugar de realización | Tienda, cajas, almacén y oficinas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Equipamiento de tienda instalado, probado e inventariado. |
| Criterio de cierre | Equipos funcionando por área y listos para pruebas con software. |

## ACT-027 - Respaldo local y continuidad

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.8 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Respaldo local y continuidad |
| Código | ACT-027 |
| Descripción | Configurar equipo edge/local y repositorio de respaldo para contingencia operativa y soporte de continuidad. |
| Actividad predecesora | ACT-026 / ACT-003 |
| Actividad sucesora | ACT-028 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo edge/local, repositorio, scripts de respaldo, TI |
| Fechas impuestas | Julio 2026 |
| Restricciones | Debe alinearse con el plan cloud de respaldo y continuidad. |
| Supuestos | El respaldo local complementa la continuidad ante fallos de conexión o cloud. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Infraestructura |
| Lugar de realización | Sala técnica |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Equipo edge/local y repositorio de respaldo configurados. |
| Criterio de cierre | Respaldo local ejecutado y restauración básica validada. |

## ACT-028 - Instalación de seguridad física de TI

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.9 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Instalación de seguridad física de TI |
| Código | ACT-028 |
| Descripción | Instalar señalética de acceso restringido, infraestructura de control de acceso a áreas críticas y herramientas de protección física. |
| Actividad predecesora | ACT-027 |
| Actividad sucesora | ACT-029 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Señalética, controles de acceso, seguridad física, herramientas |
| Fechas impuestas | Julio - Agosto 2026 |
| Restricciones | Debe definirse qué áreas son críticas y quién puede acceder. |
| Supuestos | Los controles físicos reducen acceso no autorizado a recursos TI. |
| Persona responsable | Seguridad Física / Infraestructura |
| Lugar de realización | Sala técnica / áreas críticas |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Señalética y controles de acceso físico instalados en áreas críticas. |
| Criterio de cierre | Áreas críticas señalizadas y acceso restringido operativo. |

## ACT-029 - Entrega de plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | INF-4.10 |
| Componente EDT | Infraestructura |
| Nombre | Entrega de plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento |
| Código | ACT-029 |
| Descripción | Definir mantenimiento preventivo/correctivo, mesa de ayuda, canales de soporte y ruta de escalamiento para operación posterior. |
| Actividad predecesora | ACT-028 |
| Actividad sucesora | ACT-034 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | TI, mesa de ayuda, responsables por área, matriz de escalamiento |
| Fechas impuestas | Agosto 2026 - Febrero 2027 |
| Restricciones | Debe existir responsable de soporte y criterios de escalamiento. |
| Supuestos | HIPERMAXI podrá operar y escalar incidentes después de la implementación. |
| Persona responsable | Responsable de TI / Mesa de Ayuda |
| Lugar de realización | Oficina central / sucursales |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento entregado. |
| Criterio de cierre | Plan aprobado, responsables definidos y canales de soporte activos. |

# 2.- Actividades del componente: Software

Objetivo del componente: entregar módulos funcionales, datos migrados, documentación, pruebas, capacitación, manuales y aceptación por áreas usuarias.

## ACT-030 - Diseño funcional y técnico

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.1 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Diseño funcional y técnico |
| Código | ACT-030 |
| Descripción | Diseñar prototipos de pantalla, modelo de datos y diseño de integraciones para los módulos del sistema. |
| Actividad predecesora | ACT-006 |
| Actividad sucesora | ACT-031 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista funcional, arquitecto software, usuarios clave, TI |
| Fechas impuestas | Mayo - Junio 2026 |
| Restricciones | Los requisitos deben estar validados antes de cerrar diseño. |
| Supuestos | Las áreas usuarias participarán en validación de prototipos. |
| Persona responsable | Analista Funcional / Arquitecto de Software |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / áreas usuarias |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Prototipos, modelo de datos y diseño de integraciones aprobados. |
| Criterio de cierre | Diseño validado por usuarios clave y TI. |

## ACT-031 - Módulos de operación implementados

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.2 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Módulos de operación implementados |
| Código | ACT-031 |
| Descripción | Implementar POS/cajas y ventas, inventario por sucursal/lote/vencimiento, compras y proveedores. |
| Actividad predecesora | ACT-030 |
| Actividad sucesora | ACT-032 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo desarrollo, usuarios de cajas, inventarios, compras, ambiente dev/test |
| Fechas impuestas | Junio - Agosto 2026 |
| Restricciones | Debe existir ambiente de desarrollo/pruebas y reglas de negocio aprobadas. |
| Supuestos | Los módulos operativos cubren procesos diarios críticos de tienda. |
| Persona responsable | Líder Técnico |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / tienda piloto |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Módulos de POS/cajas, inventario y compras/proveedores implementados. |
| Criterio de cierre | Flujos operativos ejecutados correctamente en ambiente de pruebas. |

## ACT-032 - Módulos de gestión implementados

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.3 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Módulos de gestión implementados |
| Código | ACT-032 |
| Descripción | Implementar contabilidad web, logística y traspasos, BI/reportes gerenciales integrados a los datos operativos. |
| Actividad predecesora | ACT-031 |
| Actividad sucesora | ACT-033 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo desarrollo, contabilidad, logística, analista BI, gerencia |
| Fechas impuestas | Agosto - Octubre 2026 |
| Restricciones | Depende de módulos operativos y datos consistentes. |
| Supuestos | Las áreas de gestión validan reportes y procesos integrados. |
| Persona responsable | Líder Técnico / Analista BI |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / gerencia / áreas usuarias |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Módulos de contabilidad web, logística/traspasos y BI/reportes implementados. |
| Criterio de cierre | Reportes y módulos de gestión integrados y validados por áreas responsables. |

## ACT-033 - Datos migrados y depurados

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.4 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Datos migrados y depurados |
| Código | ACT-033 |
| Descripción | Depurar, cargar y validar productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales en la solución. |
| Actividad predecesora | ACT-032 |
| Actividad sucesora | ACT-034 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista de datos, usuarios clave, base histórica, herramientas de carga |
| Fechas impuestas | Octubre - Noviembre 2026 |
| Restricciones | La calidad de datos históricos puede aumentar esfuerzo de depuración. |
| Supuestos | Las áreas entregan información suficiente y validan resultados. |
| Persona responsable | Analista de Datos |
| Lugar de realización | TI / áreas usuarias |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales migrados y depurados. |
| Criterio de cierre | Datos sin duplicidades críticas y validados por áreas responsables. |

## ACT-034 - Documentación técnica

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.5 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Documentación técnica |
| Código | ACT-034 |
| Descripción | Elaborar documentación técnica de arquitectura, base de datos, integraciones, despliegue, operación y soporte del sistema. |
| Actividad predecesora | ACT-033 |
| Actividad sucesora | ACT-035 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Líder técnico, repositorio documental, diagramas, manual técnico |
| Fechas impuestas | Noviembre 2026 |
| Restricciones | Debe documentarse lo implementado, no solo lo diseñado. |
| Supuestos | TI usará la documentación para soporte y mantenimiento. |
| Persona responsable | Líder Técnico / Responsable de Documentación |
| Lugar de realización | TI / área de desarrollo |
| Nivel de esfuerzo | Medio |
| Entregable verificable | Documentación técnica completa y organizada. |
| Criterio de cierre | Documentación revisada por TI y disponible para operación. |

## ACT-035 - Pruebas, capacitación y manuales

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | SOF-5.6 |
| Componente EDT | Software |
| Nombre | Pruebas, capacitación y manuales |
| Código | ACT-035 |
| Descripción | Ejecutar pruebas internas, UAT por área, manuales por rol, capacitación y acta de aceptación funcional. |
| Actividad predecesora | ACT-034 / ACT-029 |
| Actividad sucesora | Cierre del proyecto |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | QA, usuarios clave, capacitador, manuales, ambiente de pruebas |
| Fechas impuestas | Diciembre 2026 - Febrero 2027 |
| Restricciones | No deben existir incidencias críticas abiertas antes de la aceptación. |
| Supuestos | Los usuarios estarán disponibles para UAT y capacitación. |
| Persona responsable | QA / Responsable de Capacitación / Director del Proyecto |
| Lugar de realización | Ambiente de pruebas / sucursal piloto / oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Alto |
| Entregable verificable | Pruebas internas, UAT, manuales por rol, capacitación y acta de aceptación. |
| Criterio de cierre | UAT firmado, personal capacitado, manuales entregados y aceptación formal. |

# 3.- Criterios de control de actividades

| Criterio | Aplicación |
| --- | --- |
| Cierre de actividad | Una actividad se considera cerrada cuando el entregable verificable existe, fue revisado por el responsable y cumple su criterio de cierre. |
| Evidencia mínima | Cada actividad debe contar con acta, contrato, matriz, informe, configuración respaldada, prueba, manual, lista de asistencia o acta de aceptación, según corresponda. |
| Control de cambios | Cualquier cambio que afecte alcance, costo, cronograma, seguridad, continuidad o aceptación deberá registrarse como solicitud formal de cambio. |
| Bloqueo de actividad | Una actividad se considera bloqueada cuando depende de información, aprobación, proveedor, material, acceso físico, ambiente técnico o usuario clave no disponible. |
| Relación con documentos del proyecto | Cada actividad mantiene relación con el EDT, Diccionario EDT, Matriz de Trazabilidad, Cronograma y Línea Base de Costos. |