## Stakeholders TI
Registro de interesados – Estrategia TI HIPERMAXI
Nombres y Apellidos | Organización | Cargo | Información de contacto | Requerimientos sobre el producto | Influencia sobre el proyecto | Tipo de interés
Juan Carlos Méndez | HIPERMAXI | Gerente General | juan.mendez@hipermaxi.com.bo / interno gerencia | Alineación de la estrategia TI con los objetivos del negocio, continuidad operativa de sucursales, crecimiento y competitividad | Alta | Estratégico
María Fernanda Rojas | HIPERMAXI | Directora de Tecnología (CIO) | maria.rojas@hipermaxi.com.bo / interno 102 | Hoja de ruta tecnológica clara para POS, inventario, compras, BI, infraestructura, seguridad y gobierno TI | Alta | Estratégico / Técnico
Luis Alberto Vargas | HIPERMAXI | Gerente Financiero | luis.vargas@hipermaxi.com.bo / interno 205 | Control de costos, presupuesto claro, retorno de inversión, trazabilidad contable y priorización por impacto económico | Alta | Económico
Carla Suárez | HIPERMAXI | Gerente de Operaciones | carla.suarez@hipermaxi.com.bo / interno 118 | Soluciones que mejoren eficiencia en sucursales, cajas, reposición, inventario, despacho, recepción y control operativo | Alta | Operativo
Rodrigo Pérez | HIPERMAXI | Responsable de Seguridad de la Información | rodrigo.perez@hipermaxi.com.bo / interno 140 | Cumplimiento de políticas de seguridad, protección de datos, ciberseguridad, gestión de riesgos y continuidad del negocio | Alta | Técnico / Riesgo
Patricia Molina | HIPERMAXI | Gerente de Recursos Humanos | patricia.molina@hipermaxi.com.bo / interno 130 | Capacitación digital, control de asistencia, gestión del cambio y adopción de nuevas herramientas por el personal de oficina y sucursales | Media | Organizacional
Ana Belén Quiroga | HIPERMAXI | Jefa Comercial | ana.quiroga@hipermaxi.com.bo / interno 125 | Sistemas que apoyen ventas, promociones, análisis de clientes, precios, surtido y reportes comerciales por sucursal | Media | Comercial
Diego Salvatierra | HIPERMAXI | Analista de Procesos | diego.salvatierra@hipermaxi.com.bo | Documentación clara de procesos de tienda, compras, almacén, ventas, caja, reposición, facturación e integración entre áreas | Media | Operativo / Técnico
Sofía Herrera | HIPERMAXI | Usuaria clave de área administrativa | sofia.herrera@hipermaxi.com.bo | Herramientas fáciles de usar, reducción de tareas manuales, soporte estable, acceso a información confiable y reportes administrativos | Media | Funcional
Miguel Ángel López | HIPERMAXI | Encargado de Infraestructura TI | miguel.lopez@hipermaxi.com.bo | Compatibilidad con infraestructura existente, redes, servidores, disponibilidad, mantenimiento, escalabilidad y soporte a sucursales | Alta | Técnico
Verónica Chávez | HIPERMAXI | Asesora Legal / Cumplimiento | veronica.chavez@hipermaxi.com.bo | Cumplimiento normativo, protección de datos, contratos con proveedores TI, auditoría documental y gestión de riesgos legales | Media | Legal / Normativo
Lic. Andrea Gutiérrez | Alcaldía Municipal | Jefa de Regulación de Supermercados | andrea.gutierrez@alcaldia.gob / mesa de partes | Acceso a información confiable para supervisión, cumplimiento normativo, trazabilidad y reportes requeridos por regulación | Alta | Regulatorio / Normativo
Marco Salinas | Alcaldía Municipal | Inspector de Regulación de Supermercados | marco.salinas@alcaldia.gob | Consulta ágil de reportes, evidencia operativa y datos verificables para inspecciones y seguimiento | Media | Regulatorio / Operativo
Paula Roca | Alcaldía Municipal | Analista de Cumplimiento Normativo | paula.roca@alcaldia.gob | Información estructurada para auditorías, validación documental y control de requisitos regulatorios | Media | Normativo / Analítico
Valeria Núñez | HIPERMAXI | Analista de Ventas | valeria.nunez@hipermaxi.com.bo | Dashboards claros, datos actualizados y seguimiento de ventas, precios, promociones, margen y cumplimiento por sucursal o canal | Media | Operativo / Analítico
Jorge Medina | HIPERMAXI | Analista Comercial | jorge.medina@hipermaxi.com.bo | Cruce de información comercial para detectar oportunidades, quiebres de stock, tendencias, desempeño por zona y rotación de productos | Media | Comercial / Analítico
Gabriela Paredes | HIPERMAXI | Analista de Trade Marketing | gabriela.paredes@hipermaxi.com.bo | Visibilidad de promociones, ejecución en punto de venta, material POP, campañas, exhibiciones y desempeño por sucursal | Media | Comercial / Analítico
Nicolás Vaca | HIPERMAXI | Coordinador de Marketing | nicolas.vaca@hipermaxi.com.bo | Segmentación, datos para campañas, medición de resultados, trazabilidad de acciones de marketing y análisis de comportamiento de compra | Media | Comercial / Estratégico
José Luis Peredo | HIPERMAXI | Supply Manager | jose.peredo@hipermaxi.com.bo | Visibilidad de demanda, reposición, inventario, abastecimiento, alertas de quiebre y decisiones oportunas para productos de alta rotación y perecederos | Alta | Operativo / Comercial
Camila Méndez | HIPERMAXI | Category Manager | camila.mendez@hipermaxi.com.bo | Información por categoría, rotación, rentabilidad, surtido, precios y desempeño para optimizar portafolio y disponibilidad en tienda | Alta | Comercial / Analítico
Proveedores y socios comerciales | Proveedores comerciales de HIPERMAXI | Proveedor / socio de abastecimiento | canal.proveedores@hipermaxi.com.bo | Recepción o consulta oportuna de órdenes de compra, facturas, entregas, devoluciones, condiciones comerciales y trazabilidad de abastecimiento | Media | Comercial / Integración
Laura Méndez | Integrador tecnológico externo contratado | Project Manager TI | laura.mendez@integrador-ti.test | Cronograma claro, prioridades definidas, gestión de riesgos y coordinación efectiva entre negocio, tecnología, sucursales y proveedores | Alta | Gestión / Implementación
Sergio Peña | Integrador tecnológico externo contratado | Arquitecto de Software / Líder Técnico | sergio.pena@integrador-ti.test | Arquitectura bien definida para POS, inventario, compras, BI e integraciones; criterios no funcionales y decisiones técnicas documentadas | Alta | Técnico / Arquitectura
Daniela Ortiz | Integrador tecnológico externo contratado | Desarrolladora Backend | daniela.ortiz@integrador-ti.test | APIs bien especificadas, reglas de negocio claras, acceso controlado a datos e integraciones estables con sistemas internos y externos | Media | Técnico / Implementación
Mateo Suárez | Integrador tecnológico externo contratado | Desarrollador Frontend | mateo.suarez@integrador-ti.test | Diseños claros, flujos definidos para usuarios de oficina y tienda, respuestas consistentes de APIs y criterios de aceptación funcionales | Media | Técnico / UX
Paola Ríos | Integrador tecnológico externo contratado | QA Engineer | paola.rios@integrador-ti.test | Casos de uso documentados, criterios de prueba, ambientes estables, trazabilidad de incidencias y validación de flujos críticos de supermercado | Media | Calidad / Implementación
Iván Mercado | Integrador tecnológico externo contratado | DevOps / Ingeniero de Despliegue | ivan.mercado@integrador-ti.test | Ambientes configurados, seguridad en despliegues, monitoreo, CI/CD, respaldo y continuidad operativa durante piloto y despliegue | Media | Técnico / Operación
Lucía Herrera | Integrador tecnológico externo contratado | Diseñadora UX/UI | lucia.herrera@integrador-ti.test | Necesidades de usuario claras, flujos validados con personal de tienda y oficina, consistencia visual y experiencia simple para operación diaria | Media | Experiencia de usuario
Cliente final de tienda física | Clientes finales de HIPERMAXI | Comprador en supermercado / consumidor final | atencion.cliente@hipermaxi.com.bo | Experiencia de compra ágil y confiable: cajas POS rápidas, disponibilidad de productos, precios correctos, facturación estable y menor tiempo de espera | Alta | Experiencia de usuario / Comercial
Alberto Quiroga | Proveedor externo TI - Redes | Ingeniero de Redes / Administrador de Red Interna | redes@proveedor-ti.test / mesa de ayuda externa | Configuración de switches, routers, VLAN, Wi‑Fi corporativo, segmentación de red y disponibilidad de la red interna en oficinas y sucursales | Alta | Técnico / Infraestructura
Fernanda Salvatierra | Proveedor externo TI - Redes | Técnica de Cableado e Infraestructura de Red | infraestructura.red@proveedor-ti.test | Cableado estructurado, racks, patch panels, puntos de red, ordenamiento físico y mantenimiento preventivo de la red interna | Media | Infraestructura física / Operación
Marcelo Antelo | ISP contratado | Ejecutivo de Cuenta Corporativa ISP | contacto.corporativo@isp-contratado.test / línea corporativa | Cumplimiento de SLA, gestión de ancho de banda, atención prioritaria, facturación clara y escalamiento de incidentes para enlaces críticos | Alta | Servicio / Continuidad
Karen Rojas | ISP contratado | Ingeniera NOC / Soporte Técnico ISP | noc@isp-contratado.test / centro de soporte 24/7 | Monitoreo de enlaces, resolución de caídas, control de latencia, estabilidad del servicio y contingencia ante fallas de conectividad | Alta | Técnico / Continuidad
Diego Varela | Proveedor externo TI - Infraestructura | Administrador de Servidores | servidores@proveedor-ti.test | Configuración, mantenimiento, parches, monitoreo, virtualización y disponibilidad de los servidores de la solución | Alta | Técnico / Infraestructura
Natalia Peralta | Proveedor externo TI - Cloud y Respaldo | Especialista Cloud y Respaldo | cloud.backup@proveedor-ti.test | Respaldo, recuperación ante desastres, almacenamiento, escalabilidad y continuidad operativa de servicios críticos | Media | Técnico / Continuidad
Roberto Céspedes | Proveedor externo TI - Infraestructura Física | Técnico de Infraestructura Física | infraestructura.fisica@proveedor-ti.test | UPS, energía regulada, climatización, distribución de equipos en sala técnica y mantenimiento preventivo de la infraestructura física | Media | Infraestructura física
Elena Vargas | Proveedor externo TI - Seguridad Física | Especialista en Seguridad Física y Sala Técnica | seguridad.instalaciones@proveedor-ti.test | Control de acceso físico, protección de racks, CCTV, sensores ambientales y resguardo de equipos críticos | Media | Seguridad física / Continuidad
Mauricio Daza | Proveedor externo TI - Soporte | Mesa de Ayuda Externa / Soporte Técnico | helpdesk.externo@proveedor-ti.test | Atención de incidencias, tiempos de respuesta, seguimiento de tickets y soporte operativo para usuarios, sucursales y equipos | Media | Operativo / Soporte
Andrea Rocha | Proveedor externo TI - Hardware | Especialista en Hardware y Periféricos | hardware@proveedor-ti.test | Mantenimiento, reemplazo y compatibilidad de equipos POS, lectores, impresoras, terminales, biometría y periféricos asociados | Media | Operativo / Soporte