Plan de Gestión de Requisitos

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión de Requisitos

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	3

Relación del plan de requisitos con los componentes del proyecto	3

1.- Recopilación de requisitos	4

Reglas para registrar requisitos	6

2.- Priorización de requisitos	6

Se aplicará la técnica MoSCoW para clasificar requisitos:	6

Priorización inicial por componente de la estructura de entregables	7

3.- Trazabilidad (Ver: Matriz de trazabilidad)	7

Ejemplo de trazabilidad mínima esperada	9

CLD-001	9

CLD-004	9

ADQ-002	9

SOF-002	9

SOF-006	9

RED-008	9

RED-010	9

INF-007	9

INF-010	9

4.- Gestión de la configuración	10

Elementos bajo control de configuración	10

Control de cambios de requisitos	11

5.- Verificación de requisitos	11

Métodos complementarios de verificación	13

6.- Aceptación de Entregables	13

Procedimiento de aceptación	13

Métricas de aceptación	15

Control de aprobación del plan de requisitos	16

# Información del Proyecto

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Identificador del proyecto | SIGSUP |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

# Relación del plan de requisitos con los componentes del proyecto

Este plan de gestión de requisitos se organiza sobre los componentes aprobados para el proyecto SIGSUP-HIPERMAXI. La finalidad no es repetir el EDT, sino convertir cada componente entregable en requisitos verificables, priorizables, trazables y aceptables por el cliente. Por ello, los requisitos se controlarán por cinco cuentas principales: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura.

| Cuenta de la estructura de entregables | Entregables que generan requisitos | Resultado esperado por el cliente |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud contratada, servicios cloud contratados, respaldo y continuidad, ambientes de desarrollo/pruebas/preproducción/producción, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios/roles, monitoreo, logs, alertas, costos mensuales, manuales y capacitación. | El cliente debe poder operar una plataforma cloud segura, documentada, con costos visibles y plan de recuperación probado. |
| Adquisiciones | Cotizaciones, evaluación económica, selección de proveedores, adquisición de materiales/equipos/servicios y actas de recepción. | El cliente debe recibir compras justificadas, trazables y coherentes con la necesidad real del proyecto. |
| Software | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos POS, inventarios, compras, contabilidad web, logística, BI, migración de datos, documentación técnica, pruebas, capacitación, manuales y aceptación de usuarios. | El cliente debe recibir módulos funcionales integrados a la operación del supermercado y validados por cada área usuaria. |
| Redes | Experto en redes, conectividad, personal operativo, preparación de terreno, switches, routers, puntos de acceso, cableado estructurado, VPN sucursal-cloud, firewalls, VLAN, soporte seguro, pruebas de latencia/velocidad/failover, documentación as-built, manuales y capacitación. | El cliente debe contar con red segura, segmentada, documentada y conectada con cloud. |
| Infraestructura | Experto en infraestructura, personal de preparación, terreno listo, racks, gabinetes, UPS, protección eléctrica, etiquetado, equipamiento de tienda, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, equipo edge/local, respaldo local, seguridad física TI, mesa de ayuda, mantenimiento, manuales y capacitación. | El cliente debe contar con infraestructura física instalada, ordenada, segura, mantenible y lista para soportar la operación. |

# 1.- Recopilación de requisitos

La recopilación de requisitos se realizará por componente de la estructura de entregables, evitando levantar necesidades de manera aislada. Cada requisito deberá estar vinculado a un entregable específico, un área usuaria, un criterio de aceptación y una evidencia verificable. Esto permite que el cliente sepa qué se espera recibir en cada fase y evita que el proyecto se convierta en una lista técnica sin valor operativo.

El proceso iniciará con entrevistas y sesiones de validación con Gerencia, TI, Operaciones, Finanzas, Compras, Cajas, Inventarios, Logística, Contabilidad, Seguridad Física, Recursos Humanos y proveedores técnicos. Además, se revisarán documentos actuales, hojas de cálculo, inventarios de equipos, contratos de conectividad, respaldos existentes, procesos de compra, reportes contables, flujos de caja/POS y necesidades de continuidad operativa.

| Componente | Interesados a consultar | Requisitos a recopilar | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | TI, asesor cloud, seguridad de información, finanzas y proveedor cloud. | Requisitos de contratación, arquitectura, ambientes, base de datos, almacenamiento, red privada, respaldo, continuidad, monitoreo, costos, roles y seguridad. | Acta de levantamiento cloud, matriz de requisitos cloud y criterios de aceptación de servicios. |
| Adquisiciones | Gerencia financiera, compras, TI, infraestructura, redes y proveedores. | Requisitos de cotización, evaluación económica, selección, adquisición, recepción, garantías, SLA y documentación de bienes/servicios. | Matriz comparativa de proveedores, órdenes de compra, criterios de selección y actas de recepción. |
| Software | Operaciones, cajas, inventarios, compras, contabilidad, logística, gerencia, TI, QA y usuarios clave. | Requisitos funcionales, no funcionales, integraciones, prototipos, modelo de datos, migración, roles, reportes, documentación técnica, capacitación y manuales. | Documento de requisitos funcionales/técnicos, prototipos aprobados y matriz de trazabilidad. |
| Redes | TI, experto de redes, proveedor de internet, operaciones, administradores de sucursal y seguridad. | Requisitos de conectividad, cableado, puntos de acceso, switches, routers, VPN, VLAN, firewall, acceso remoto seguro, pruebas y documentación as-built. | Plan de requisitos de red, mapa lógico/físico preliminar y checklist de pruebas. |
| Infraestructura | TI, infraestructura, operaciones, seguridad física, almacenes, cajas, logística y mantenimiento. | Requisitos de terreno, racks, UPS, protección eléctrica, etiquetado, equipamiento POS/lectores/impresoras/balanzas, equipo edge, respaldo local, controles de acceso, mesa de ayuda y mantenimiento. | Inventario de infraestructura requerida, checklist de instalación y criterios de aceptación física. |

## Reglas para registrar requisitos

Cada requisito tendrá un código único: CLD, ADQ, SOF, RED o INF, según su componente de la estructura de entregables.

Cada requisito deberá tener dueño de negocio, responsable técnico, prioridad, criterio de aceptación y prueba asociada.

No se aceptarán requisitos ambiguos como “mejorar el sistema” sin explicar qué entregable, proceso o resultado verificable cambia.

Los requisitos de capacitación, manuales, soporte y documentación serán obligatorios para cada componente, no accesorios al final del proyecto.

# 2.- Priorización de requisitos

La priorización permitirá decidir qué requisitos deben ejecutarse primero y cuáles pueden diferirse sin afectar el valor central del proyecto. Para SIGSUP-HIPERMAXI, la prioridad se definirá considerando impacto operativo, continuidad, seguridad, dependencia técnica, costo, riesgo, cumplimiento y capacidad real de implementación.

| Criterio | Aplicación en el proyecto | Peso sugerido |
| --- | --- | --- |
| Impacto operativo | Afecta ventas, cajas, inventarios, compras, logística, contabilidad o disponibilidad de sucursales. | Alto |
| Continuidad operativa | Permite mantener operación ante fallas, pérdida de conectividad, caída de servicios o pérdida de datos. | Alto |
| Seguridad y control | Reduce riesgos de acceso no autorizado, pérdida de información, errores operativos o incumplimiento. | Alto |
| Dependencia técnica | Bloquea o habilita otros entregables, por ejemplo red antes de VPN o ambientes cloud antes de despliegue. | Alto |
| Costo y viabilidad | Requiere inversión relevante o selección de proveedor económicamente factible. | Medio/Alto |
| Experiencia del usuario | Mejora uso real, capacitación, soporte, manuales y adopción por cajas, almacenes, compras y gerencia. | Medio |

## Se aplicará la técnica MoSCoW para clasificar requisitos:

| Categoría | Significado | Uso en SIGSUP-HIPERMAXI |
| --- | --- | --- |
| Must have | Debe estar incluido obligatoriamente. | Requisitos que sostienen operación, seguridad, continuidad, red, cloud, módulos críticos, migración y aceptación mínima. |
| Should have | Debe incluirse salvo que comprometa una restricción mayor. | Mejoras importantes, reportes ampliados, automatizaciones o documentación complementaria que aporta valor pero no bloquea el arranque. |
| Could have | Puede incluirse si existe tiempo y presupuesto. | Mejoras deseables de experiencia, tableros adicionales o facilidades operativas no críticas. |
| Won’t have | No se incluirá en esta etapa. | Requisitos fuera de la estructura de entregables, pedidos sin presupuesto o funcionalidades que requieren una fase posterior. |

## Priorización inicial por componente de la estructura de entregables

| Componente | Prioridad inicial | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Alta | Habilita ambientes, respaldo, continuidad, base de datos, monitoreo, seguridad y costos controlados. |
| Adquisiciones | Alta | Sin proveedores, materiales y servicios contratados no se puede ejecutar redes, infraestructura, cloud ni equipamiento operativo. |
| Software | Alta | Contiene los módulos que generan valor directo: POS, inventario, compras, contabilidad, logística y BI. |
| Redes | Alta | Es condición para operación de sucursales, VPN sucursal-cloud, acceso seguro, estabilidad de POS y conectividad de equipos. |
| Infraestructura | Alta | Sostiene el funcionamiento físico: racks, UPS, equipos de tienda, POS, edge/local, respaldo y seguridad física TI. |

# 3.- Trazabilidad (Ver: Matriz de trazabilidad)

La trazabilidad de requisitos permitirá seguir cada necesidad desde su origen hasta su aceptación final. En este proyecto, la trazabilidad no solo relacionará requisitos con módulos de software, sino también con servicios cloud, compras, redes, infraestructura, documentación, capacitación y soporte. Ningún requisito será considerado completo si no tiene evidencia de verificación y aceptación.

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del requisito | Identificador único. Ejemplos: CLD-001, ADQ-001, SOF-001, RED-001, INF-001. |
| componente | Cloud, Adquisiciones, Software, Redes o Infraestructura. |
| Entregable asociado | Entregable específico de la estructura de entregables al que pertenece el requisito. |
| Descripción del requisito | Necesidad clara, verificable y orientada a resultado. |
| Área solicitante | Área de HIPERMAXI o proveedor que origina o valida el requisito. |
| Responsable de validación | Rol que confirma que el requisito cumple el valor esperado. |
| Prioridad | Must, Should, Could o Won’t. |
| Criterio de aceptación | Condición objetiva que permite aprobarlo. |
| Prueba o evidencia | Caso de prueba, acta, checklist, informe, captura, contrato, SLA, documento as-built o manual. |
| Estado | Propuesto, aprobado, en implementación, implementado, validado, rechazado o diferido. |

## Ejemplo de trazabilidad mínima esperada

| Código | Entregable EDT | Requisito verificable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CLD-001 | Asesoría cloud contratada | Debe existir contrato o acta de servicio de asesoría cloud con alcance, responsable y entregables definidos. | Contrato/acta aprobada por Gerencia y TI. |
| ## CLD-004 | Plan de respaldo y continuidad | Debe existir plan de backup, recuperación y prueba de restauración para información crítica. | Prueba de recuperación documentada y aprobada por TI. |
| ## ADQ-002 | Selección de proveedores | Debe existir matriz comparativa técnica/económica para justificar proveedores seleccionados. | Matriz firmada por compras, finanzas y responsable técnico. |
| ## SOF-002 | Módulos de operación | El POS debe registrar ventas y actualizar inventario por sucursal, lote y vencimiento cuando corresponda. | Prueba UAT aprobada por cajas e inventarios. |
| ## SOF-006 | Capacitación y manuales | Cada módulo debe contar con manual por rol y sesión de capacitación registrada. | Manual entregado y asistencia registrada. |
| ## RED-008 | VPN sucursal-cloud | Debe existir comunicación segura entre sucursal y cloud, con evidencia de conectividad y control de acceso. | Prueba VPN aprobada y documentada. |
| ## RED-010 | Pruebas y documentación | Deben documentarse latencia, velocidad, failover y diseño as-built. | Informe técnico aceptado por TI. |
| ## INF-007 | Equipamiento en tienda | Los POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina deben quedar instalados y operativos. | Checklist de instalación y prueba funcional por equipo. |
| ## INF-010 | Mantenimiento y mesa de ayuda | Debe existir plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento por niveles. | Plan aprobado y canal de soporte documentado. |

# 4.- Gestión de la configuración

La gestión de la configuración controlará los cambios sobre requisitos, entregables, documentos, ambientes, equipos, configuraciones y versiones. Esto es crítico porque un cambio en un componente puede afectar a otros: por ejemplo, una modificación de red puede afectar VPN cloud, POS, monitoreo, seguridad y soporte.

## Elementos bajo control de configuración

| Componente | Elementos configurables |
| --- | --- |
| Cloud | Contratos, arquitectura, ambientes, base de datos, almacenamiento, red privada, políticas de respaldo, roles, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. |
| Adquisiciones | Cotizaciones, matriz de proveedores, órdenes de compra, actas de recepción, garantías, SLA y documentación de proveedores. |
| Software | Prototipos, modelo de datos, diseño de integraciones, código/versiones, módulos, migraciones, reportes, manuales, pruebas y actas UAT. |
| Redes | Planos, direccionamiento, switches, routers, AP, cableado, VPN, firewalls, VLAN, accesos de soporte, pruebas y documentación as-built. |
| Infraestructura | Racks, gabinetes, UPS, protección eléctrica, etiquetas, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, edge/local, respaldo local, controles físicos, mesa de ayuda y mantenimiento. |

## Control de cambios de requisitos

| Tipo de cambio | Descripción | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- |
| Cambio menor | Ajuste de redacción, aclaración o criterio que no cambia entregables, costo, tiempo, seguridad ni operación. | Director del proyecto. |
| Cambio moderado | Modifica requisitos secundarios, documentación, capacitación, secuencia menor o validaciones de un área específica. | Director del proyecto y área involucrada. |
| Cambio mayor | Afecta módulo, proveedor, compra, arquitectura cloud, red, infraestructura, presupuesto, cronograma, seguridad o integración crítica. | Comité del proyecto / Gerencia de HIPERMAXI. |
| Cambio crítico | Compromete continuidad operativa, viabilidad, cumplimiento, seguridad, datos, operación de cajas o recuperación ante fallos. | Gerencia General / Patrocinador principal. |

Toda solicitud de cambio deberá indicar requisito afectado, justificación, impacto en alcance, costo, tiempo, calidad, seguridad, riesgo y componente del EDT.

Ningún cambio se incorporará al cronograma, presupuesto, pruebas o documentación sin registro formal y aprobación según su criticidad.

Los cambios aprobados actualizarán matriz de requisitos, matriz de trazabilidad, plan de pruebas, documentación técnica y actas correspondientes.

# 5.- Verificación de requisitos

La verificación comprobará que los requisitos fueron entendidos, diseñados, implementados y documentados correctamente. Se verificará con evidencia objetiva y no solo con declaración verbal. La verificación se aplicará a requisitos funcionales, técnicos, contractuales, físicos, de seguridad, capacitación, soporte y continuidad.

| Componente | Método de verificación | Evidencia mínima | Validador |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Revisión de contrato, arquitectura, ambientes, respaldo, roles, monitoreo, logs, alertas y costos. | Contrato/SLA, diagrama cloud, checklist de ambientes, prueba de restauración, reporte de monitoreo y línea base mensual de costos. | TI, asesor cloud, seguridad y finanzas. |
| Adquisiciones | Comparación de proveedores, revisión de cotizaciones, recepción de materiales/equipos y validación de garantías. | Matriz técnica/económica, órdenes de compra, actas de recepción, garantías y conformidad técnica. | Compras, finanzas y responsables técnicos. |
| Software | Revisión de prototipos, modelo de datos, integraciones, pruebas internas, UAT, migración y manuales. | Documento funcional/técnico, casos de prueba, actas UAT, reporte de migración y manuales por rol. | Usuarios clave, QA, TI y áreas dueñas. |
| Redes | Pruebas de conectividad, latencia, velocidad, segmentación, VPN, firewall, VLAN, failover y documentación as-built. | Informe de pruebas, mapa de red, configuración validada, evidencias de failover y documento as-built. | Experto de redes y TI. |
| Infraestructura | Inspección física, pruebas de UPS, validación de racks, etiquetas, POS, lectores, impresoras, balanzas, edge/local y controles de acceso. | Checklist de instalación, inventario final, fotografías, actas de instalación, prueba funcional y plan de mantenimiento. | Infraestructura, TI, operaciones y seguridad física. |

## Métodos complementarios de verificación

| Método | Aplicación |
| --- | --- |
| Revisión documental | Confirma que requisitos, diseños, manuales, contratos, actas y evidencias estén completos y consistentes. |
| Listas de verificación | Valida instalación, configuración, capacitación, seguridad, respaldos y aceptación de entregables. |
| Pruebas funcionales | Valida POS, inventario, compras, contabilidad, logística, BI y flujos de usuario. |
| Pruebas de integración | Comprueba intercambio de datos entre software, red, cloud, infraestructura, usuarios, roles y reportes. |
| Pruebas de seguridad | Verifica roles, permisos, VPN, firewall, VLAN, logs, auditoría, acceso remoto seguro y controles físicos. |
| Pruebas de continuidad | Valida respaldos, restauración, failover, equipo edge/local y procedimientos de recuperación. |
| Capacitación y manuales | Confirma que cada área recibió manual, capacitación y canal de soporte antes de aceptación final. |

# 6.- Aceptación de Entregables

La aceptación de entregables será formal y se realizará por componente de la estructura de entregables. Un entregable no será aceptado únicamente por estar instalado o desarrollado; deberá demostrar que cumple requisitos, funciona en el contexto de HIPERMAXI, cuenta con documentación, capacitación y evidencia suficiente.

## Procedimiento de aceptación

El responsable del entregable presenta el resultado, su evidencia, su checklist y los requisitos vinculados.

El director del proyecto revisa que el entregable corresponda con la estructura de entregables y la matriz de trazabilidad.

El área usuaria o responsable técnico ejecuta la validación correspondiente: prueba, inspección, revisión documental, UAT o acta de recepción.

Si existen observaciones, el entregable vuelve a corrección con responsable, fecha compromiso y criterio de cierre.

Cuando cumple, se emite acta de aceptación y se actualiza la trazabilidad, avance del proyecto y expediente documental.

| Componente | Entregables aceptables | Criterio de aceptación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud, servicios cloud, continuidad, ambientes, servicios administrados, seguridad, monitoreo, costos, manuales y capacitación. | Servicios contratados, configurados, documentados, probados y operables por TI. | Contrato/SLA, checklist cloud, prueba de backup, reporte de monitoreo, manual y acta de capacitación. |
| Adquisiciones | Cotizaciones, proveedores seleccionados y materiales/equipos/servicios adquiridos. | La compra debe ser económicamente justificada, técnicamente válida y recibida conforme. | Matriz comparativa, orden de compra, acta de recepción, garantía y conformidad técnica. |
| Software | Diseños, módulos, datos migrados, documentación técnica, pruebas, capacitación y manuales. | Módulos funcionando, integrados, validados por usuarios clave y documentados por rol. | Actas UAT, reportes de prueba, manuales, registro de capacitación y acta de aceptación funcional. |
| Redes | Conectividad, equipos de red, AP, cableado, VPN, seguridad de red, pruebas, documentación y capacitación. | Red operativa, segmentada, segura, con VPN funcional, pruebas satisfactorias y as-built aprobado. | Informe de latencia/velocidad/failover, diagrama as-built, configuración aprobada y acta de capacitación. |
| Infraestructura | Racks, UPS, etiquetado, equipamiento tienda/POS, respaldo local, seguridad física TI, mesa de ayuda y mantenimiento. | Infraestructura instalada, ordenada, protegida, funcional, documentada y mantenible. | Checklist físico, inventario, fotografías, pruebas, plan de mantenimiento, mesa de ayuda y acta de aceptación. |

## Métricas de aceptación

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Porcentaje de requisitos cumplidos | Mide cuántos requisitos asociados al entregable fueron implementados y validados. |
| Observaciones abiertas | Registra pendientes técnicos, funcionales, documentales, físicos o de capacitación. |
| Cumplimiento de fecha planificada | Compara fecha real frente a la fecha comprometida para el entregable. |
| Resultado de pruebas | Indica si pruebas funcionales, técnicas, seguridad, continuidad o UAT fueron satisfactorias. |
| Calidad documental | Evalúa si manuales, documentos técnicos, as-built, contratos y actas están completos. |
| Nivel de aceptación del usuario | Confirma si el área usuaria aprueba el resultado para operación real. |
| Impacto en fase siguiente | Determina si el entregable permite avanzar sin bloquear cloud, software, red, infraestructura o adquisiciones. |

La aceptación final del plan de requisitos se considerará completa cuando cada requisito tenga trazabilidad, prioridad, responsable, evidencia de verificación y estado final actualizado. Esta evidencia será incorporada al expediente del proyecto SIGSUP-HIPERMAXI para respaldar el cierre de fase y la evaluación final.

# Control de aprobación del plan de requisitos

| Rol | Responsabilidad | Evidencia de aprobación |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto | Consolidar requisitos, coordinar validaciones y gestionar cambios. | Firma o validación documentada. |
| Representante de HIPERMAXI | Confirmar que los requisitos responden a las necesidades reales del cliente. | Acta de conformidad. |
| Responsable técnico | Validar viabilidad técnica de cloud, software, redes e infraestructura. | Revisión técnica aprobada. |
| Gerencia / Patrocinador | Aprobar requisitos críticos que impacten alcance, costo, cronograma o continuidad. | Acta de decisión o aprobación ejecutiva. |