## Información del proyecto
A06 - Matriz de trazabilidad de requisitos
Proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI | Identificador | SIGSUP | Versión 1.0
Empresa/Organización | HIPERMAXI | Fecha de elaboración | 2026-03-01
Cliente | HIPERMAXI | Patrocinador principal | HIPERMAXI
Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero | Documento base | EDT final por entregables
Propósito | Vincular cada requisito con su entregable verificable del EDT final. | Criterio de uso | No se acepta requisito sin entregable, criterio y evidencia.
Componentes EDT | Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura | Regla de trazabilidad | Todo requisito debe tener código, propietario, prioridad, estado, criterio y evidencia.
Enfoque | Orientado a entregables aceptables por el cliente, no a copia de actividades. | Control | Cambios por matriz de configuración y aprobación formal.

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad - HIPERMAXI
Identificador del proyecto: SIGSUP | [11 empty] | Versión 1.0
ID del requerimiento | Componente EDT | Paquete EDT final | Descripción del requerimiento | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación | Evidencia requerida | Entregable del WBS
CLD-001 | Cloud | 1.1 Contratar servicios de asesoría de cloud | Se deberá contratar un asesor cloud para definir arquitectura, riesgos, costos, proveedores y criterios técnicos de contratación. | HIPERMAXI requiere apoyo experto para no elegir servicios cloud por precio únicamente y evitar costos ocultos o configuraciones deficientes. | 2026-03-01 | Gerencia / TI | EDT final / Necesidad de decisión técnica y económica | Alta | Aprobado | Existe contrato u orden de servicio de asesoría cloud, alcance de asesoría y responsable asignado. | Contrato de asesoría cloud y acta de inicio | 1.1 Contratar servicios de asesoría de cloud
CLD-002 | Cloud | 1.2 Contratar servicios cloud | Se deberán contratar servicios cloud con condiciones comerciales, SLA, soporte, disponibilidad y controles mínimos de seguridad. | La operación futura dependerá de servicios cloud estables y con costo controlable. | 2026-03-01 | TI / Gerencia Financiera | EDT final / Evaluación de proveedores cloud | Alta | Aprobado | Existe contrato o suscripción cloud activa con proveedor aprobado, SLA documentado y responsable de administración. | Contrato de servicios cloud / SLA | 1.2 Contratar servicios cloud
CLD-003 | Cloud | 1.3 Configuración de plan de respaldo y continuidad | Se deberá contar con plan de respaldo y continuidad que defina frecuencia, retención, responsables, RPO/RTO y pruebas de restauración. | La información de ventas, inventario, compras y contabilidad no puede depender de respaldos improvisados. | 2026-03-01 | TI / Seguridad de la información | EDT final / Continuidad operativa | Alta | Aprobado | Plan aprobado con política de backups, prueba de restauración exitosa y evidencia documentada. | Plan de respaldo y continuidad | 1.3 Configuración de plan de respaldo y continuidad
CLD-004 | Cloud | 1.4 Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción | Se deberán configurar ambientes separados para desarrollo, pruebas, preproducción y producción. | Evita que pruebas o desarrollos afecten información real de operación. | 2026-03-01 | TI / Equipo de desarrollo | EDT final / Buenas prácticas de despliegue | Alta | Aprobado | Los ambientes existen, están separados, tienen permisos definidos y documentación de acceso. | Ambientes cloud configurados | 1.4 Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción
CLD-005 | Cloud | 1.5 Configuración de servicios cloud | Se deberá configurar base de datos administrada, almacenamiento de documentos, almacenamiento de respaldos y red cloud privada. | El software necesita servicios cloud mínimos para operar de forma segura e integrada. | 2026-03-01 | TI / Asesor cloud | EDT final / Arquitectura cloud | Alta | Aprobado | BD administrada, almacenamiento y red privada están creados, documentados y probados. | Servicios cloud configurados | 1.5 Configuración de servicios cloud
CLD-006 | Cloud | 1.6 Seguridad y operación cloud | Se deberán configurar usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos cloud. | La operación cloud debe ser auditable y financieramente controlada. | 2026-03-01 | TI / Seguridad / Finanzas | EDT final / Gobierno cloud | Alta | Aprobado | Usuarios y roles definidos, monitoreo activo, alertas configuradas y reporte mensual base de costos aprobado. | Tablero de operación cloud y línea base de costos | 1.6 Seguridad y operación cloud
ADQ-001 | Adquisiciones | 2.1 Cotizar proveedores | Se deberán solicitar cotizaciones comparables para equipos, servicios cloud, conectividad, red, infraestructura, POS y otros materiales requeridos. | El cliente necesita transparencia y trazabilidad de costos antes de adquirir. | 2026-03-01 | Adquisiciones / Finanzas | EDT final / Plan de compras | Alta | Aprobado | Existen al menos cotizaciones comparables por rubro con precio, plazo, garantía y condiciones de soporte. | Carpeta de cotizaciones | 2.1 Cotizar proveedores
ADQ-002 | Adquisiciones | 2.2 Elegir proveedores económicamente factibles | Se deberá seleccionar proveedores con base en matriz técnica-económica, considerando costo total, garantía, soporte, plazo y riesgo. | Elegir solo por menor precio puede generar fallas operativas y costos posteriores. | 2026-03-01 | Adquisiciones / TI / Finanzas | EDT final / Evaluación de proveedores | Alta | Aprobado | Matriz de evaluación aprobada y acta de selección de proveedores económicamente factibles. | Matriz de selección de proveedores | 2.2 Elegir proveedores económicamente factibles
ADQ-003 | Adquisiciones | 2.3 Adquirir materiales y otros | Se deberán adquirir los materiales y servicios aprobados, registrando órdenes de compra, facturas, recepción y garantías. | El proyecto requiere control formal de bienes y servicios contratados. | 2026-03-01 | Adquisiciones / Almacén / Finanzas | EDT final / Ejecución de compras | Alta | Aprobado | Cada adquisición cuenta con orden de compra, evidencia de recepción conforme y registro de garantía cuando aplique. | Órdenes de compra y actas de recepción | 2.3 Adquirir materiales y otros
ADQ-004 | Adquisiciones | 2.3 Adquirir materiales y otros | Se deberá llevar inventario de activos adquiridos con código, ubicación, responsable, proveedor, garantía y estado. | Los activos tecnológicos deben quedar trazables para soporte, mantenimiento y auditoría. | 2026-03-01 | TI / Adquisiciones | Control de activos | Media | Aprobado | Inventario de activos completo y conciliado con facturas/actas de recepción. | Inventario de activos tecnológicos | 2.3 Adquirir materiales y otros
SOF-001 | Software | 3.1 Diseño funcional y técnico | Se deberá elaborar diseño funcional y técnico del sistema integral, incluyendo alcance por módulo, reglas de negocio y arquitectura técnica. | El cliente necesita entender qué recibirá antes de desarrollar o implementar módulos. | 2026-03-01 | Equipo de software / TI | EDT final / Diseño del sistema | Alta | Aprobado | Documento aprobado por TI y usuarios clave con alcance funcional, técnico e integraciones definidas. | Diseño funcional y técnico | 3.1 Diseño funcional y técnico
SOF-002 | Software | 3.1 Diseño funcional y técnico | Se deberán presentar prototipos de pantalla para los módulos principales: POS, inventario, compras, contabilidad, logística y BI. | Reduce ambigüedad y facilita validación temprana con usuarios. | 2026-03-01 | Analista funcional / Usuarios clave | EDT final / Diseño de experiencia de usuario | Alta | Aprobado | Prototipos revisados y aprobados por áreas usuarias antes de construcción. | Prototipos aprobados | 3.1 Diseño funcional y técnico
SOF-003 | Software | 3.1 Diseño funcional y técnico | Se deberá definir el modelo de datos para productos, proveedores, usuarios, roles, sucursales, inventario, ventas, compras, contabilidad y logística. | Una base de datos mal modelada generaría errores de integración y reportes. | 2026-03-01 | Arquitecto / DBA | EDT final / Modelo de datos | Alta | Aprobado | Modelo de datos documentado, validado y alineado a migración e integraciones. | Modelo de datos aprobado | 3.1 Diseño funcional y técnico
SOF-004 | Software | 3.1 Diseño funcional y técnico | Se deberá diseñar la integración entre módulos y servicios externos, incluyendo inventario-ventas-compras-contabilidad-logística-BI. | La estrategia TI busca eliminar sistemas aislados. | 2026-03-01 | Arquitecto / TI | EDT final / Diseño de integraciones | Alta | Aprobado | Mapa de integraciones aprobado con flujos de datos, responsables y criterios de prueba. | Diseño de integraciones | 3.1 Diseño funcional y técnico
SOF-005 | Software | 3.2 Módulos de operación implementados | Se deberá implementar POS/cajas y ventas con registro de venta, emisión de comprobante, actualización de inventario y consulta de precios. | El área de cajas es crítica para atención al cliente y control de ingresos. | 2026-03-01 | Equipo de software / Cajas | EDT final / Módulos de operación | Alta | Aprobado | Venta registrada actualiza stock, genera comprobante y queda disponible para reportes y contabilidad. | Módulo POS/cajas y ventas | 3.2 Módulos de operación implementados
SOF-006 | Software | 3.2 Módulos de operación implementados | Se deberá implementar inventario por sucursal, lote y fecha de vencimiento, con alertas de stock mínimo y vencimiento próximo. | Los productos de supermercado requieren trazabilidad por sucursal y perecederos. | 2026-03-01 | Inventarios / Almacenes | EDT final / Módulos de operación | Alta | Aprobado | Stock por sucursal, lote y vencimiento se registra y las alertas funcionan según parámetros aprobados. | Módulo de inventario | 3.2 Módulos de operación implementados
SOF-007 | Software | 3.2 Módulos de operación implementados | Se deberá implementar compras y proveedores con órdenes de compra, recepción de mercadería, proveedores y condiciones comerciales. | Compras necesita control documental y trazabilidad con inventarios. | 2026-03-01 | Compras / Abastecimiento | EDT final / Módulos de operación | Alta | Aprobado | La orden de compra se asocia a proveedor, recepción e inventario de forma verificable. | Módulo compras y proveedores | 3.2 Módulos de operación implementados
SOF-008 | Software | 3.3 Módulos de gestión implementados | Se deberá implementar contabilidad web integrada con ventas, compras e inventarios. | La información contable debe provenir de operaciones reales y trazables. | 2026-03-01 | Contabilidad / Finanzas | EDT final / Módulos de gestión | Alta | Aprobado | Operaciones de venta y compra generan datos contables o reportes contables definidos. | Módulo contabilidad web | 3.3 Módulos de gestión implementados
SOF-009 | Software | 3.3 Módulos de gestión implementados | Se deberá implementar logística y traspasos entre sucursales/almacenes con seguimiento de movimientos. | La operación necesita controlar abastecimiento y transferencias internas. | 2026-03-01 | Logística / Inventarios | EDT final / Módulos de gestión | Media | Aprobado | Los traspasos registran origen, destino, responsable, estado y actualización de inventario. | Módulo logística y traspasos | 3.3 Módulos de gestión implementados
SOF-010 | Software | 3.3 Módulos de gestión implementados | Se deberán implementar reportes gerenciales y BI para ventas, inventario, compras, rotación, vencimientos y desempeño por sucursal. | La gerencia necesita datos consolidados para tomar decisiones. | 2026-03-01 | Gerencia / BI | EDT final / Módulos de gestión | Alta | Aprobado | Los reportes filtran por fecha, sucursal, categoría, proveedor y área operativa según diseño aprobado. | BI/reportes gerenciales | 3.3 Módulos de gestión implementados
SOF-011 | Software | 3.4 Datos migrados y depurados | Se deberán migrar y depurar datos de productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales. | El sistema no puede iniciar con datos duplicados o incompletos. | 2026-03-01 | TI / Áreas usuarias | EDT final / Migración de datos | Alta | Aprobado | Datos migrados con validación de completitud, duplicados controlados y acta de aprobación por área. | Datos migrados y depurados | 3.4 Datos migrados y depurados
SOF-012 | Software | 3.5 Documentación técnica | Se deberá entregar documentación técnica de arquitectura, base de datos, APIs, despliegue, integración y operación. | TI necesita mantener y escalar la solución después del proyecto. | 2026-03-01 | Equipo técnico / TI | EDT final / Documentación técnica | Alta | Aprobado | Documentación técnica completa, revisada por TI y almacenada en repositorio formal. | Documentación técnica | 3.5 Documentación técnica
SOF-013 | Software | 3.6 Pruebas, capacitación y manuales | Se deberán ejecutar pruebas internas y UAT por área usuaria antes de aceptación. | Evita liberar módulos con fallas operativas o rechazo de usuarios. | 2026-03-01 | QA / Usuarios clave | EDT final / Pruebas y aceptación | Alta | Aprobado | Casos de prueba ejecutados, incidencias críticas cerradas y UAT firmado por área. | Informe de pruebas y UAT | 3.6 Pruebas, capacitación y manuales
SOF-014 | Software | 3.6 Pruebas, capacitación y manuales | Se deberán entregar manuales por rol: cajero, inventarios, compras, contabilidad, logística, administrador y soporte. | La adopción depende de guías claras por rol operativo. | 2026-03-01 | Capacitación / Documentación | EDT final / Manuales | Alta | Aprobado | Manuales entregados, revisados con usuarios y disponibles en repositorio del proyecto. | Manuales por rol | 3.6 Pruebas, capacitación y manuales
RED-001 | Redes | 4.1 Contratar experto en redes | Se deberá contratar experto en redes para diseño, configuración, seguridad y pruebas de conectividad. | La red es crítica para integrar tienda, sucursal, cloud y soporte. | 2026-03-01 | TI / Adquisiciones | EDT final / Redes | Alta | Aprobado | Contrato/orden de servicio con alcance, entregables y responsable definidos. | Contrato experto en redes | 4.1 Contratar experto en redes
RED-002 | Redes | 4.2 Contratar servicios de conectividad | Se deberán contratar enlaces de conectividad con disponibilidad, ancho de banda, soporte y SLA adecuados. | La operación del sistema requiere conectividad estable y soporte formal. | 2026-03-01 | TI / Proveedor conectividad | EDT final / Conectividad | Alta | Aprobado | Servicio activo con SLA, soporte y prueba de conectividad documentada. | Contrato de conectividad | 4.2 Contratar servicios de conectividad
RED-003 | Redes | 4.3 Contratar personal operativo | Se deberá contratar/asignar personal operativo para instalación, cableado, pruebas y soporte inicial. | Los trabajos físicos requieren ejecución controlada en sitio. | 2026-03-01 | TI / Recursos Humanos | EDT final / Personal operativo | Media | Aprobado | Personal asignado con funciones, turnos, responsable y evidencia de capacitación básica. | Personal operativo asignado | 4.3 Contratar personal operativo
RED-004 | Redes | 4.4 Preparar el terreno | Se deberán preparar áreas para instalación de cableado, equipos de red, puntos de acceso y rutas técnicas. | La instalación ordenada reduce fallas, improvisación y retrabajo. | 2026-03-01 | Infraestructura / Redes | EDT final / Preparación de terreno | Alta | Aprobado | Áreas liberadas, canalizaciones listas y checklist de preparación aprobado. | Área preparada para red | 4.4 Preparar el terreno
RED-005 | Redes | 4.5 Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos | Se deberán instalar y configurar switches, router y dispositivos de red definidos en el diseño. | La conectividad interna depende de equipos correctamente configurados. | 2026-03-01 | Experto redes / TI | EDT final / Equipos de red | Alta | Aprobado | Equipos instalados, configuraciones respaldadas e inventario técnico actualizado. | Equipos de red instalados | 4.5 Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos
RED-006 | Redes | 4.6 Colocación de puntos de acceso | Se deberán instalar puntos de acceso WiFi según cobertura y segmentación definidas. | Áreas operativas y administrativas requieren conectividad controlada. | 2026-03-01 | Redes / TI | EDT final / WiFi | Media | Aprobado | Puntos de acceso instalados, probados por cobertura y documentados en plano as-built. | Puntos de acceso instalados | 4.6 Colocación de puntos de acceso
RED-007 | Redes | 4.7 Implementación de cableado estructurado | Se deberá instalar cableado estructurado etiquetado y probado para cajas, administración, almacén y equipos críticos. | El cableado es base física para estabilidad de red. | 2026-03-01 | Redes / Infraestructura | EDT final / Cableado | Alta | Aprobado | Cableado instalado, etiquetado, probado y registrado por punto. | Cableado estructurado | 4.7 Implementación de cableado estructurado
RED-008 | Redes | 4.8 Configuración de VPN sucursal-cloud | Se deberá configurar VPN segura entre sucursal y red cloud privada. | Permite comunicación segura con servicios cloud y ambientes centrales. | 2026-03-01 | Redes / Cloud / Seguridad | EDT final / VPN | Alta | Aprobado | VPN operativa, cifrada, probada y documentada con parámetros de conexión. | VPN sucursal-cloud | 4.8 Configuración de VPN sucursal-cloud
RED-009 | Redes | 4.9 Seguridad de red | Se deberán configurar firewalls, VLAN para cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte. | Reduce riesgo de accesos indebidos y segmenta áreas críticas. | 2026-03-01 | Seguridad / Redes | EDT final / Seguridad de red | Alta | Aprobado | Reglas de firewall, VLAN y acceso de soporte documentados y probados. | Seguridad de red configurada | 4.9 Seguridad de red
RED-010 | Redes | 4.10 Pruebas y documentación | Se deberán ejecutar pruebas de latencia, velocidad, failover y elaborar documentación as-built. | El cliente necesita evidencia de que la red funciona y puede mantenerse. | 2026-03-01 | Redes / QA técnico | EDT final / Pruebas de red | Alta | Aprobado | Informe de pruebas aprobado y documentación as-built entregada. | Informe de pruebas de red y as-built | 4.10 Pruebas y documentación
INF-001 | Infraestructura | 5.1 Contratar experto en infraestructura | Se deberá contratar experto en infraestructura para coordinar racks, energía, equipamiento, respaldo local, seguridad física y mantenimiento. | La infraestructura física mal diseñada afectaría continuidad y seguridad. | 2026-03-01 | TI / Adquisiciones | EDT final / Infraestructura | Alta | Aprobado | Contrato/orden de servicio con alcance técnico, entregables y responsable definidos. | Contrato experto en infraestructura | 5.1 Contratar experto en infraestructura
INF-002 | Infraestructura | 5.2 Contratar personal necesario para preparar el terreno | Se deberá contratar o asignar personal para adecuaciones físicas y preparación de espacios técnicos. | La preparación física requiere personal operativo con responsabilidades claras. | 2026-03-01 | Infraestructura / RR. HH. | EDT final / Personal operativo | Media | Aprobado | Personal asignado, funciones documentadas y autorización de trabajo en sitio. | Personal de preparación asignado | 5.2 Contratar personal necesario para preparar el terreno
INF-003 | Infraestructura | 5.3 Preparar el terreno | Se deberán adecuar espacios para racks, gabinetes, energía, cableado, POS y equipos de tienda/oficina. | Permite instalar tecnología sin improvisación y con menor interrupción operativa. | 2026-03-01 | Infraestructura / Operaciones | EDT final / Preparación física | Alta | Aprobado | Áreas preparadas, limpias, accesibles y aprobadas mediante checklist de sitio. | Terreno preparado | 5.3 Preparar el terreno
INF-004 | Infraestructura | 5.4 Instalación de racks y gabinetes | Se deberán instalar racks y gabinetes para alojar equipos de red, respaldo y componentes críticos. | Ordena y protege el equipamiento técnico. | 2026-03-01 | Infraestructura / TI | EDT final / Racks y gabinetes | Alta | Aprobado | Racks/gabinetes instalados, seguros, ventilados y con distribución documentada. | Racks y gabinetes instalados | 5.4 Instalación de racks y gabinetes
INF-005 | Infraestructura | 5.5 Instalación de UPS y protección eléctrica | Se deberán instalar UPS y protección eléctrica para equipos críticos. | Reduce riesgo de caída de sistema, pérdida de datos y daño de equipos. | 2026-03-01 | Infraestructura / Electricidad / TI | EDT final / Protección eléctrica | Alta | Aprobado | UPS operativa, pruebas de respaldo realizadas y documentación de carga/autonomía entregada. | UPS y protección eléctrica | 5.5 Instalación de UPS y protección eléctrica
INF-006 | Infraestructura | 5.6 Etiquetado y ordenamiento | Se deberá etiquetar y ordenar equipos, cables, puertos, racks, gabinetes y puntos técnicos. | Facilita soporte, mantenimiento y auditoría. | 2026-03-01 | Infraestructura / Redes / TI | EDT final / Etiquetado | Media | Aprobado | Etiquetas visibles y conciliadas con inventario/plano técnico. | Etiquetado y ordenamiento | 5.6 Etiquetado y ordenamiento
INF-007 | Infraestructura | 5.7 Instalación de equipamiento en tienda | Se deberán instalar terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina. | La operación física requiere equipamiento instalado donde se utilizará. | 2026-03-01 | Infraestructura / Operaciones | EDT final / Equipamiento de tienda | Alta | Aprobado | Equipos instalados, probados y asignados a ubicación/responsable. | Equipamiento de tienda instalado | 5.7 Instalación de equipamiento en tienda
INF-008 | Infraestructura | 5.8 Respaldo local y continuidad | Se deberá instalar equipo edge/local y repositorio de respaldo local para continuidad operativa. | Brinda soporte ante interrupciones de conectividad o incidentes cloud. | 2026-03-01 | TI / Infraestructura | EDT final / Continuidad local | Alta | Aprobado | Equipo local y repositorio de respaldo configurados, probados y documentados. | Respaldo local y equipo edge | 5.8 Respaldo local y continuidad
INF-009 | Infraestructura | 5.9 Seguridad física de TI | Se deberá instalar señalética de acceso restringido, controles de acceso a áreas críticas y herramientas de protección física. | Los activos críticos requieren protección frente a accesos no autorizados. | 2026-03-01 | Seguridad física / TI | EDT final / Seguridad física | Alta | Aprobado | Controles físicos instalados, señalética visible y protocolo de acceso documentado. | Seguridad física TI instalada | 5.9 Seguridad física de TI
INF-010 | Infraestructura | 5.10 Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento | Se deberá entregar plan de mantenimiento, mesa de ayuda, niveles de atención y matriz de escalamiento. | El cliente necesita saber cómo se operará y mantendrá la solución después de la entrega. | 2026-03-01 | TI / Soporte / Proveedores | EDT final / Soporte y mantenimiento | Alta | Aprobado | Plan aprobado con SLA internos, responsables, canales, niveles de soporte y criterios de escalamiento. | Plan de mantenimiento y mesa de ayuda | 5.10 Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento

## Resumen EDT final
Resumen ejecutivo de trazabilidad por componente EDT
Componente EDT | Requisitos trazados | Alta | Media | Baja | Aprobados | Entregable principal esperado
Cloud | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Servicios cloud contratados, configurados, respaldados, seguros y con costos controlados.
Adquisiciones | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | Cotizaciones, evaluación económica, compras, recepción y garantías documentadas.
Software | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | Sistema integral con módulos operativos/gestión, datos migrados, documentación, pruebas, manuales y UAT.
Redes | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | Red corporativa instalada, segmentada, conectada a cloud, probada y documentada as-built.
Infraestructura | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | Terreno, racks, UPS, equipamiento, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda.
Criterio de lectura: cada requisito está asociado a un paquete EDT verificable, con criterio de aceptación y evidencia requerida. Si un requisito no puede demostrar evidencia, no debe considerarse aceptado.

## Catálogo EDT final
Catálogo del EDT final usado para trazabilidad
Código WBS | Componente EDT | Entregable / paquete | Tipo | Resultado verificable
1.0 | Cloud | Servicios y operación cloud | Cuenta de control | Nube contratada, configurada, respaldada, segura y con costos controlados.
1.1 | Cloud | Contratar servicios de asesoría de cloud | Paquete de trabajo | Contrato/orden de servicio de asesoría cloud y alcance técnico aprobado.
1.2 | Cloud | Contratar servicios cloud | Paquete de trabajo | Contrato de servicios cloud con SLA, responsables y condiciones económicas.
1.3 | Cloud | Configuración de plan de respaldo y continuidad | Paquete de trabajo | Política de backups, RPO/RTO, pruebas de restauración y plan de continuidad.
1.4 | Cloud | Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción | Paquete de trabajo | Ambientes separados, documentados y controlados por permisos.
1.5 | Cloud | Configuración de servicios cloud | Paquete de trabajo | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos/respaldos y red cloud privada operativa.
1.6 | Cloud | Seguridad y operación cloud | Paquete de trabajo | Usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos.
2.0 | Adquisiciones | Gestión de adquisiciones tecnológicas | Cuenta de control | Proveedores cotizados, seleccionados y materiales adquiridos con evidencia formal.
2.1 | Adquisiciones | Cotizar proveedores | Paquete de trabajo | Cotizaciones comparables por rubro, proveedor, costo, plazo y garantía.
2.2 | Adquisiciones | Elegir proveedores económicamente factibles | Paquete de trabajo | Matriz técnica-económica de evaluación y acta de selección.
2.3 | Adquisiciones | Adquirir materiales y otros | Paquete de trabajo | Órdenes de compra, facturas, recepción conforme y registro de garantías.
3.0 | Software | Sistema integral de gestión HIPERMAXI | Cuenta de control | Sistema diseñado, implementado, probado, documentado y aceptado por áreas usuarias.
3.1 | Software | Diseño funcional y técnico | Paquete de trabajo | Prototipos, modelo de datos y diseño de integraciones aprobados.
3.2 | Software | Módulos de operación implementados | Paquete de trabajo | POS/cajas y ventas, inventario por sucursal/lote/vencimiento, compras/proveedores.
3.3 | Software | Módulos de gestión implementados | Paquete de trabajo | Contabilidad web, logística/traspasos y BI/reportes gerenciales.
3.4 | Software | Datos migrados y depurados | Paquete de trabajo | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales migrados y validados.
3.5 | Software | Documentación técnica | Paquete de trabajo | Arquitectura, APIs, base de datos, despliegue y operación técnica documentados.
3.6 | Software | Pruebas, capacitación y manuales | Paquete de trabajo | Pruebas internas, UAT por área, manuales por rol y acta de aceptación.
4.0 | Redes | Red corporativa y conectividad sucursal-cloud | Cuenta de control | Red instalada, segmentada, segura, probada y documentada.
4.1 | Redes | Contratar experto en redes | Paquete de trabajo | Contrato/orden de servicio y alcance del diseño/implementación de red.
4.2 | Redes | Contratar servicios de conectividad | Paquete de trabajo | Enlaces contratados con SLA, soporte y condiciones de disponibilidad.
4.3 | Redes | Contratar personal operativo | Paquete de trabajo | Personal asignado para instalación, tendido, pruebas y soporte inicial.
4.4 | Redes | Preparar el terreno | Paquete de trabajo | Áreas listas para canalización, cableado, equipos y puntos de red.
4.5 | Redes | Configuración e instalación de switches, router y otros dispositivos | Paquete de trabajo | Equipos configurados, instalados y registrados en inventario técnico.
4.6 | Redes | Colocación de puntos de acceso | Paquete de trabajo | Puntos WiFi instalados, ubicados y probados por cobertura.
4.7 | Redes | Implementación de cableado estructurado | Paquete de trabajo | Cableado instalado, etiquetado y certificado.
4.8 | Redes | Configuración de VPN sucursal-cloud | Paquete de trabajo | Túnel VPN operativo, cifrado y probado con la red cloud privada.
4.9 | Redes | Seguridad de red | Paquete de trabajo | Firewalls, VLAN cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte.
4.10 | Redes | Pruebas y documentación | Paquete de trabajo | Latencia, velocidad, failover y documentación as-built aprobados.
5.0 | Infraestructura | Infraestructura física y equipamiento TI | Cuenta de control | Terreno preparado, equipos instalados, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda.
5.1 | Infraestructura | Contratar experto en infraestructura | Paquete de trabajo | Experto contratado con alcance técnico de infraestructura.
5.2 | Infraestructura | Contratar personal necesario para preparar el terreno | Paquete de trabajo | Personal operativo asignado para adecuaciones físicas.
5.3 | Infraestructura | Preparar el terreno | Paquete de trabajo | Espacios técnicos preparados para racks, energía, cableado y equipos.
5.4 | Infraestructura | Instalación de racks y gabinetes | Paquete de trabajo | Racks/gabinetes instalados, seguros y con distribución aprobada.
5.5 | Infraestructura | Instalación de UPS y protección eléctrica | Paquete de trabajo | UPS y protecciones instaladas, probadas y documentadas.
5.6 | Infraestructura | Etiquetado y ordenamiento | Paquete de trabajo | Equipos, puertos, cables y gabinetes etiquetados.
5.7 | Infraestructura | Instalación de equipamiento en tienda | Paquete de trabajo | Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina instalados.
5.8 | Infraestructura | Respaldo local y continuidad | Paquete de trabajo | Equipo edge/local y repositorio de respaldo local operativo.
5.9 | Infraestructura | Seguridad física de TI | Paquete de trabajo | Señalética, controles de acceso a áreas críticas e infraestructura de protección instalados.
5.10 | Infraestructura | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento | Paquete de trabajo | Plan de mantenimiento, matriz de escalamiento, SLA internos y manual de soporte.