Plan de Gestión de los Riesgos

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión de los Riesgos

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	3

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada	3

Base de componentes usada para el análisis de riesgos	4

Roles y responsabilidades	5

Presupuesto	5

Categorías de los riesgos	6

Tolerancia al riesgo de los interesados	7

Definiciones de probabilidad	8

Definiciones de impacto por objetivo	8

Matriz de probabilidad e impacto	9

Registro inicial de riesgos vinculado a los entregables aprobados	9

Cloud	9

Adquisiciones	10

Software	11

Redes	12

Infraestructura	13

Transversal	14

Frecuencia de seguimiento y protocolos de contingencia	14

Protocolos de contingencia por componente	15

Criterios de escalamiento	15

Cierre de riesgos	16

# Información del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |
| Identificador del proyecto | SIGSUP |

# Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada

La gestión de riesgos del proyecto SIGSUP se realizará de forma continua y vinculado a los entregables aprobados aprobado. Por ello, los riesgos no se tratarán como una lista genérica, sino como amenazas u oportunidades vinculadas a entregables concretos de Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura.

El proceso seguirá seis pasos: identificar riesgos por componente, analizar probabilidad e impacto, priorizar exposición, definir respuesta, monitorear señales tempranas y cerrar el riesgo con evidencia verificable. Todo riesgo alto o crítico tendrá responsable asignado, fecha de revisión y acción preventiva documentada.

| Herramienta / técnica | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Taller de riesgos por EDT | Identificar riesgos con responsables de Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. |
| Matriz de probabilidad e impacto | Priorizar riesgos según exposición y decidir escalamiento. |
| Registro de riesgos | Documentar código, causa, entregable afectado, probabilidad, impacto, nivel, respuesta, responsable y estado. |
| Checklists técnicos | Validar ambientes cloud, respaldos, red, VPN, firewall, VLAN, cableado, UPS, POS, lectores, impresoras, balanzas y equipo edge/local. |
| Revisión contractual | Controlar cotizaciones, contratos, SLA, garantías, tiempos de entrega y criterios de recepción. |
| Pruebas y evidencias | Comprobar restauración, conectividad, failover, rendimiento, UAT, operación piloto, capacitación y aceptación. |
| Reuniones de seguimiento | Revisar riesgos activos, bloqueos, acciones correctivas y decisiones requeridas. |

## Base de componentes usada para el análisis de riesgos

| componente | Entregables cubiertos por la gestión de riesgos |
| --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud, contratación de servicios cloud, respaldo y continuidad, ambientes dev/pruebas/preproducción/producción, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios, roles, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. |
| Adquisiciones | Cotización de proveedores, selección económicamente factible y adquisición de materiales, equipos y servicios. |
| Software | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, POS/cajas, inventario por sucursal/lote/vencimiento, compras/proveedores, contabilidad web, logística, BI/reportes, migración de datos, documentación técnica, pruebas, capacitación, manuales y acta de aceptación. |
| Redes | Experto en redes, conectividad, personal operativo, preparación de terreno, switches, routers, puntos de acceso, cableado estructurado, VPN sucursal-cloud, firewalls, VLAN, acceso seguro, pruebas de latencia, velocidad, failover y documentación as-built. |
| Infraestructura | Experto en infraestructura, personal de preparación, terreno, racks, gabinetes, UPS, protección eléctrica, etiquetado, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, equipo edge/local, respaldo local, seguridad física, plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento. |

# Roles y responsabilidades

Cada dueño de riesgo debe reportar señales tempranas, proponer respuesta, presentar evidencia de mitigación y solicitar escalamiento cuando el riesgo afecte alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad o continuidad operativa.

| Rol | Responsabilidades en la gestión de riesgos |
| --- | --- |
| Gerencia General / Patrocinador | Definir tolerancia al riesgo, aprobar respuestas de alto impacto, autorizar uso de reservas y validar decisiones que afecten alcance, costo o continuidad. |
| Director del proyecto | Mantener el registro de riesgos, convocar revisiones, escalar riesgos altos/críticos y asegurar que las respuestas se reflejen en cronograma, costo y alcance. |
| Asesor cloud | Evaluar proveedor, arquitectura cloud, continuidad, seguridad, costos, respaldo, ambientes y servicios administrados. |
| Adquisiciones / finanzas | Gestionar riesgos de cotización, selección de proveedores, contratos, presupuesto, garantías y recepción de materiales. |
| Líder técnico de software | Gestionar riesgos de diseño, módulos, integraciones, datos, documentación técnica y despliegue. |
| QA / calidad | Diseñar pruebas, registrar incidencias, validar requisitos, controlar UAT y bloquear aceptación si hay fallas críticas. |
| Especialista de redes | Gestionar riesgos de conectividad, VPN, switches, routers, AP, cableado, VLAN, firewall, latencia, velocidad y failover. |
| Especialista de infraestructura | Gestionar riesgos de racks, UPS, protección eléctrica, etiquetado, POS, lectores, impresoras, balanzas, edge/local y respaldo local. |
| Seguridad de información y física | Controlar riesgos de usuarios, roles, permisos, logs, auditoría, accesos restringidos, señalética y controles físicos. |
| Capacitación y mesa de ayuda | Gestionar riesgos de baja adopción, errores de uso, falta de manuales, soporte insuficiente y escalamiento de incidentes. |

# Presupuesto

El presupuesto de riesgos se manejará como reserva de contingencia para riesgos conocidos y como reserva de gestión para eventos no previstos. La reserva no se utilizará para ampliar alcance sin aprobación formal; su finalidad es proteger los entregables aceptables por el cliente.

| Concepto | Criterio presupuestario |
| --- | --- |
| Reserva de contingencia general | Entre 10% y 15% del presupuesto aprobado del proyecto, distribuida según exposición de cada componente. |
| Cloud | Reserva para pruebas de restauración, soporte de asesor cloud, ajustes de configuración, monitoreo y variaciones controladas de consumo mensual. |
| Adquisiciones | Reserva para variaciones de precio, fletes, reemplazo de proveedores, garantías, demoras y materiales menores no previstos. |
| Software | Reserva para correcciones por UAT, ajustes de integración, depuración adicional de datos, documentación y capacitación complementaria. |
| Redes | Reserva para cableado adicional, puntos de red no detectados, cambio de switches/AP, soporte de conectividad y pruebas de failover. |
| Infraestructura | Reserva para adecuaciones menores, UPS/protección eléctrica, etiquetado adicional, soportes, accesorios y reemplazo de periféricos incompatibles. |
| Uso de reservas | Requiere justificación, evidencia del riesgo materializado o mitigación necesaria, aprobación del director del proyecto y escalamiento a gerencia si supera el umbral definido. |

# Categorías de los riesgos

La estructura de desglose de riesgos se organiza por componentes de la estructura de entregables. Esto permite que el control sea claro para el cliente: cada fase tiene riesgos, responsables, respuestas y evidencias esperadas.

| Categoría RBS | Riesgos típicos | Entregables afectados |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Proveedor inadecuado, ambientes mal separados, respaldo no restaurable, roles inseguros, monitoreo insuficiente, sobrecostos por consumo. | Asesoría cloud, servicios cloud, continuidad, ambientes, base de datos, storage, VPC, IAM, monitoreo y costos. |
| Adquisiciones | Cotizaciones incompletas, proveedor técnicamente débil, retrasos, garantías insuficientes, materiales incompatibles. | Cotización, selección de proveedores y adquisición de materiales/equipos/servicios. |
| Software | Diseño incompleto, integraciones fallidas, reglas mal definidas, migración deficiente, documentación incompleta, UAT insuficiente. | Diseño, POS, inventario, compras, contabilidad, logística, BI, datos, manuales, pruebas y aceptación. |
| Redes | Conectividad inestable, cableado defectuoso, VPN lenta, VLAN/firewall mal configurados, cobertura WiFi insuficiente. | Conectividad, switches, routers, AP, cableado, VPN, firewall, VLAN, pruebas y as-built. |
| Infraestructura | Terreno incompleto, racks/UPS mal dimensionados, periféricos incompatibles, etiquetado deficiente, respaldo local inseguro, controles físicos débiles. | Terreno, racks, UPS, POS, lectores, impresoras, balanzas, edge/local, respaldo local, seguridad física y mesa de ayuda. |
| Transversal | Cambios no controlados, baja adopción, indisponibilidad de usuarios clave, comunicación débil o capacitación insuficiente. | Todos los componentes y entregables aceptables por el cliente. |

# Tolerancia al riesgo de los interesados

HIPERMAXI puede aceptar ajustes técnicos controlados, pero no riesgos que afecten ventas, inventario, datos, conectividad, seguridad, continuidad operativa o experiencia del cliente.

| Interesado | Nivel de tolerancia | Condición de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Gerencia General | Baja para riesgos críticos | No acepta riesgos que comprometan continuidad operativa, presupuesto aprobado, reputación o aceptación del proyecto. |
| Gerencia Administrativa y Financiera | Baja | No acepta compras sin cotización, sobrecostos no aprobados ni proveedores sin respaldo contractual. |
| Departamento de TI | Media controlada | Tolera ajustes técnicos documentados si no afectan seguridad, datos ni disponibilidad. |
| Operaciones / sucursales | Baja | No acepta interrupciones prolongadas en cajas, inventario, atención o abastecimiento. |
| Usuarios finales | Media | Tolera curva de aprendizaje si existen manuales, capacitación, mesa de ayuda y acompañamiento. |
| Clientes de HIPERMAXI | Muy baja | No deben percibir fallas relevantes en precios, atención, disponibilidad de productos o facturación. |
| Proveedores tecnológicos | Media | Aceptan ajustes si existen contratos, SLA, ventanas de instalación y criterios claros de aceptación. |

# Definiciones de probabilidad

| Nivel | Rango estimado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alta | Mayor a 60% | Es probable que ocurra si no se aplican acciones preventivas. Requiere responsable y seguimiento. |
| Media | Entre 30% y 60% | Puede ocurrir durante la ejecución. Debe revisarse en cada seguimiento del componente. |
| Baja | Menor a 30% | Es poco probable, pero se registra si su impacto puede afectar entregables críticos. |

# Definiciones de impacto por objetivo

| Impacto | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad / seguridad / continuidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Retraso mayor al 15% o afecta hito crítico. | Sobrecosto mayor al 15% o uso de reserva de gestión. | Afecta entregables principales de la estructura de entregables. | Impide aceptación, genera riesgo de seguridad, pérdida de datos o interrupción operativa. |
| Medio | Retraso entre 5% y 15%. | Sobrecosto entre 5% y 15%. | Afecta entregables secundarios o requiere reprogramación. | Requiere correcciones antes de aprobar o repetir pruebas. |
| Bajo | Retraso menor al 5%. | Sobrecosto menor al 5%. | No modifica entregables principales. | Observaciones menores sin impacto crítico. |

# Matriz de probabilidad e impacto

Todo riesgo Alto o Crítico tendrá dueño, respuesta, fecha de revisión y evidencia de mitigación. Los riesgos Críticos se escalan a gerencia y pueden bloquear el cierre del entregable afectado.

| Probabilidad / Impacto | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Medio | Alto | Crítico |
| Media | Bajo | Medio | Alto |
| Baja | Bajo | Bajo | Medio |

# Registro inicial de riesgos vinculado a los entregables aprobados

El registro inicial muestra qué se controlará en cada fase. Debe actualizarse durante la ejecución; no reemplaza el registro vivo de riesgos.

## Cloud

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-CLD-01 | Retraso en contratar asesoría cloud. | Media / Alta / Alta | Contratar asesoría antes de definir proveedor cloud; exigir entregables de arquitectura y revisión de costos. | Director / contrato de asesoría. |
| R-CLD-02 | Proveedor cloud no cumple requisitos técnicos o SLA. | Media / Alta / Alta | Matriz técnica-económica, validación con asesor cloud, SLA y prueba de concepto. | Asesor cloud / matriz de selección. |
| R-CLD-03 | Ambientes dev, pruebas, preproducción y producción mal separados. | Media / Alta / Alta | Diseño de ambientes, control de accesos, checklist de despliegue y validación técnica previa. | Cloud / checklist. |
| R-CLD-04 | Plan de respaldo no permite restauración confiable. | Media / Alta / Alta | Pruebas de backup y restore, RPO/RTO definidos y evidencias de restauración. | TI / informe de restore. |
| R-CLD-05 | Sobrecostos por consumo cloud no monitoreado. | Media / Media / Medio | Presupuestos mensuales, alertas de costo, etiquetas por ambiente y revisión mensual. | Finanzas / reporte de costos. |
| R-CLD-06 | Usuarios, roles, logs o alertas mal configurados. | Baja / Alta / Medio | Mínimo privilegio, MFA, auditoría de accesos, revisión de logs y alertas críticas. | Seguridad TI / auditoría. |

## Adquisiciones

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-ADQ-01 | Cotizaciones insuficientes o no comparables. | Media / Media / Medio | Formato estándar de cotización y mínimo tres opciones cuando aplique. | Adquisiciones / matriz. |
| R-ADQ-02 | Proveedor económicamente factible pero técnicamente débil. | Media / Alta / Alta | Evaluación ponderada precio-calidad, referencias, garantías, SLA y validación técnica. | Adq. / informe técnico. |
| R-ADQ-03 | Retraso en adquisición de materiales y equipos. | Media / Alta / Alta | Compra anticipada, fechas contractuales, proveedores alternos y seguimiento semanal. | Adq. / reporte entrega. |

## Software

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-SOF-01 | Diseño funcional/técnico incompleto o ambiguo. | Media / Alta / Alta | Prototipos, modelo de datos, diseño de integraciones y acta de validación. | Líder software / acta. |
| R-SOF-02 | POS/cajas no actualiza inventario correctamente. | Media / Alta / Alta | Pruebas integradas POS-inventario, piloto en caja y validación con operaciones. | QA / reporte prueba. |
| R-SOF-03 | Inventario por sucursal, lote o vencimiento queda mal configurado. | Media / Alta / Alta | Reglas por sucursal, pruebas con productos reales y validación de alertas. | Inventarios / UAT. |
| R-SOF-04 | Contabilidad web no integra ventas, compras e inventario. | Media / Alta / Alta | Pruebas contables, conciliación, validación y reportes fiscales de prueba. | Contabilidad / acta. |
| R-SOF-05 | Datos migrados incompletos o duplicados. | Media / Alta / Alta | Depuración previa, catálogo maestro, pruebas de carga, muestreo y acta de validación. | Datos / informe. |
| R-SOF-06 | UAT incompleto por falta de usuarios disponibles. | Media / Media / Medio | Agenda formal de UAT, responsables suplentes y criterios mínimos de aprobación. | Director / actas UAT. |
| R-SOF-07 | Manuales o capacitación insuficientes para operar módulos. | Media / Media / Medio | Manuales por rol, sesiones prácticas, asistencia, evaluación y acompañamiento inicial. | Capacitación / evidencias. |

## Redes

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-RED-01 | Experto en redes no contratado a tiempo. | Media / Media / Medio | Contratación temprana, perfil técnico claro y proveedor alternativo. | Director / contrato. |
| R-RED-02 | Servicios de conectividad insuficientes. | Media / Alta / Alta | Medición de ancho de banda, SLA, redundancia, pruebas de velocidad y monitoreo. | Redes / reporte. |
| R-RED-03 | Cableado estructurado defectuoso o incompleto. | Media / Alta / Alta | Certificación de puntos, etiquetado, pruebas de continuidad y plano as-built. | Redes / certificación. |
| R-RED-04 | VPN sucursal-cloud inestable. | Media / Alta / Alta | Pruebas de túnel, failover, latencia, seguridad y monitoreo de disponibilidad. | Redes-Cloud / informe. |
| R-RED-05 | Firewall o VLAN cajas/admin/invitados mal configuradas. | Baja / Alta / Medio | Diseño de segmentación, revisión de reglas, pruebas de aislamiento y acceso seguro. | Seguridad / checklist. |
| R-RED-06 | Documentación as-built incompleta. | Media / Media / Medio | Plantilla as-built, revisión final con TI y entrega obligatoria antes de aceptación. | Redes / as-built. |

## Infraestructura

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-INF-01 | Preparación del terreno retrasa racks, cableado o seguridad física. | Media / Media / Medio | Inspección previa, checklist de adecuación y agenda coordinada con operaciones. | Infra / checklist. |
| R-INF-02 | UPS o protección eléctrica insuficiente. | Media / Alta / Alta | Cálculo de carga, pruebas de autonomía, protección contra picos y validación. | Infra / prueba UPS. |
| R-INF-03 | POS, lectores, impresoras, balanzas o equipos incompatibles. | Media / Alta / Alta | Pruebas de compatibilidad, piloto con periféricos reales y garantía de proveedor. | Infra-Software / piloto. |
| R-INF-04 | Etiquetado y ordenamiento insuficientes afectan soporte. | Media / Media / Medio | Estándar de rotulado, inventario de activos, fotos de instalación y revisión. | Infra / inventario. |
| R-INF-05 | Equipo edge/local o repositorio de respaldo falla. | Baja / Alta / Medio | Pruebas de respaldo local, verificación de sincronización y monitoreo de estado. | Infra-Cloud / informe. |
| R-INF-06 | Controles de acceso físico a áreas críticas no quedan operativos. | Media / Alta / Alta | Instalación certificada, pruebas de acceso, señalética y acta con seguridad física. | Seguridad física / acta. |

## Transversal

| ID | Riesgo | Prob./Impacto/Nivel | Respuesta principal | Responsable / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-TRV-01 | Cambios no controlados incrementan costo y retrasan entregables. | Media / Alta / Alta | Control formal de cambios, evaluación de impacto y aprobación por comité. | Director / solicitud cambio. |
| R-TRV-02 | Baja adopción del personal operativo. | Media / Alta / Alta | Usuarios líderes, capacitación práctica, manuales, mesa de ayuda y acompañamiento. | RR.HH. / asistencia. |

# Frecuencia de seguimiento y protocolos de contingencia

La frecuencia de seguimiento dependerá del nivel de exposición y de la fase afectada. En contratación cloud, adquisiciones, instalación de red, infraestructura, migración, UAT, piloto y puesta en marcha, la revisión será semanal si existen riesgos altos activos.

| Actividad de seguimiento | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Revisión de riesgos activos | Quincenal; semanal durante fases críticas. | Registro de riesgos actualizado. |
| Reporte de riesgos a gerencia | Mensual o inmediato si el riesgo es alto/crítico. | Informe ejecutivo de riesgos. |
| Revisión de riesgos de proveedores | Antes de contratar, durante entrega y al cierre de recepción. | Matriz de evaluación, contrato, SLA y acta. |
| Revisión de riesgos cloud | Semanal durante configuración y mensual en operación inicial. | Reporte de costos, logs, alertas, backup y restore. |
| Revisión de redes e infraestructura | Semanal durante instalación y antes de aceptación. | Checklist técnico, pruebas, fotos y as-built. |
| Revisión de software y datos | Por entrega funcional y antes de UAT. | Reporte de pruebas, incidencias y matriz de trazabilidad. |
| Revisión de capacitación y adopción | Antes, durante y después de salida a producción. | Asistencia, manuales, encuestas y tickets. |

## Protocolos de contingencia por componente

| Componente | Disparador de contingencia | Acción de contingencia |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Falla de respaldo, caída de servicio, sobrecosto o acceso inseguro. | Activar restauración probada, escalar al proveedor, congelar cambios, ajustar recursos y revisar roles/logs. |
| Adquisiciones | Proveedor incumple plazo, precio o especificación. | Usar proveedor alternativo, renegociar entrega, activar garantía o ajustar cronograma con control de cambios. |
| Software | Falla crítica en módulo, integración o datos. | Bloquear aceptación, registrar incidencia, priorizar corrección, repetir pruebas y revalidar con usuarios. |
| Redes | Latencia alta, VPN inestable, caída de enlace o segmentación incorrecta. | Activar enlace alterno, revisar firewall/VLAN, escalar ISP y repetir pruebas de failover. |
| Infraestructura | UPS, racks, POS, periféricos, edge/local o controles físicos fallan. | Reemplazar equipo, usar contingencia local, activar garantía/proveedor y validar instalación. |
| Capacitación / mesa de ayuda | Usuarios no operan correctamente o aumentan errores de uso. | Refuerzo por rol, guías rápidas, soporte extendido y escalamiento por criticidad. |

## Criterios de escalamiento

Todo riesgo con nivel Alto debe tener responsable, fecha de revisión y acción preventiva documentada.

Todo riesgo Crítico debe ser reportado al patrocinador o gerencia antes de continuar con el entregable afectado.

Un riesgo que afecte operación de cajas, inventario, datos, seguridad, red o continuidad no podrá cerrarse solo con aceptación verbal.

La aceptación de un entregable exige evidencia: acta, checklist técnico, reporte de prueba, factura/contrato, manual, capacitación o documento as-built según corresponda.

Si una respuesta modifica alcance, costo o cronograma, debe tramitarse mediante control formal de cambios.

## Cierre de riesgos

Un riesgo se considerará cerrado cuando la acción de respuesta haya sido ejecutada, exista evidencia verificable, el responsable confirme que el riesgo ya no amenaza el entregable y el director del proyecto registre el cierre en el expediente SIGSUP. Si el riesgo se materializa y genera impacto real, deberá convertirse en incidencia o solicitud de cambio según corresponda.