Plan de Gestión de los Costos

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión de los Costos

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto	3

1.- Unidades de medida.	3

2.- Nivel de precisión.	5

3.- Nivel de exactitud.	5

4.- Umbrales de control.	6

5.- Reglas para la medición del desempeño.	7

Reglas de avance por tipo de entregable:	8

6.- Formatos de los informes.	8

7.- Descripciones de los procesos.	9

Estimar los costos:	9

Determinar el presupuesto:	10

Controlar los costos:	10

Criterio de cierre financiero del componente:	12

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |

Este plan define la forma en que se estimarán, presupuestarán, financiarán, controlarán y reportarán los costos del proyecto SIGSUP. El control de costos se realizará en torno a la estructura de entregables aprobado, organizado en cinco componentes entregables: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. El documento no sustituye la línea base de costos detallada, sino que establece las reglas de gestión que se aplicarán sobre ella.

# 1.- Unidades de medida.

Las unidades de medida permitirán estimar, registrar y controlar los costos asociados a cada paquete de trabajo de la estructura de entregables. Se utilizarán unidades de tiempo, cantidad, capacidad, servicio, instalación, capacitación y moneda. Esta definición evita que los costos se agrupen de forma genérica y permite comparar lo planificado contra lo realmente ejecutado por componente.

| componente | Recurso / elemento | Unidad de medida | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud | Hora / jornada / paquete | Contratación y control del servicio de acompañamiento técnico para selección, arquitectura y operación cloud. |
| Cloud | Servicios cloud | Instancia/mes, usuario/mes, GB/mes | Base de datos administrada, almacenamiento, respaldos, red cloud privada, monitoreo, logs y alertas. |
| Cloud | Ambientes tecnológicos | Ambiente configurado | Desarrollo, pruebas, preproducción y producción con costos separados y control mensual. |
| Adquisiciones | Cotizaciones y evaluación | Cotización / proveedor evaluado | Comparación técnica y económica de proveedores económicamente factibles. |
| Adquisiciones | Materiales, equipos y servicios | Unidad / lote / orden de compra | Compra de materiales, equipos, licencias, insumos de red, infraestructura y servicios requeridos. |
| Software | Diseño funcional y técnico | Documento / prototipo / modelo | Prototipos de pantalla, modelo de datos, diseño de integraciones y especificación técnica. |
| Software | Módulos implementados | Módulo funcional | POS/cajas, inventario, compras, contabilidad web, logística y BI/reportes gerenciales. |
| Software | Migración y depuración de datos | Registro, archivo, tabla o carga | Productos, proveedores, usuarios, roles, sucursales y datos operativos depurados. |
| Redes | Servicios de conectividad | Mbps/Gbps, enlace/mes, SLA | Internet, conectividad sucursal-cloud, VPN y disponibilidad contratada. |
| Redes | Equipos y puntos de red | Unidad / punto / metro lineal | Switches, routers, firewalls, puntos de acceso y cableado estructurado. |
| Infraestructura | Racks, UPS y protección eléctrica | Unidad / instalación | Instalación física, protección eléctrica y acondicionamiento tecnológico. |
| Infraestructura | Equipamiento operativo | Unidad instalada | Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas, almacén/oficina y equipo edge/local. |
| Todos | Capacitación y manuales | Sesión / participante / manual | Capacitación, asistencia, manuales por rol y evidencias de transferencia operativa. |
| Todos | Costos del proyecto | Bolivianos (Bs.) | Presupuesto, adquisiciones, servicios, contingencias, costos reales y variaciones. |

# 2.- Nivel de precisión.

El nivel de precisión establece el redondeo permitido para las estimaciones. Las partidas sujetas a cotización de proveedores no deberán mostrarse con una exactitud falsa; se usarán rangos y redondeos coherentes con la naturaleza del costo.

| Tipo de costo | Nivel de precisión aplicado | Criterio de uso |
| --- | --- | --- |
| Costos menores a Bs. 1.000 | Redondeo a Bs. 10 | Gastos menores, insumos y consumibles. |
| Costos entre Bs. 1.000 y Bs. 10.000 | Redondeo a Bs. 100 | Servicios puntuales, equipos menores y capacitaciones. |
| Costos mayores a Bs. 10.000 | Redondeo a Bs. 500 o Bs. 1.000 | Adquisiciones mayores, infraestructura, redes, software y servicios cloud anuales. |
| Servicios mensuales | Costo mensual y costo proyectado | Cloud, conectividad, monitoreo, soporte y licencias recurrentes. |
| Costos de contingencia | Porcentaje del subtotal del componente | Reserva aplicada por exposición al riesgo de cada componente del EDT. |
| Costos por hito | Valor del entregable aprobado | Usado para control por hitos y valor ganado. |

# 3.- Nivel de exactitud.

El nivel de exactitud define el rango aceptable de variación de las estimaciones antes de la contratación o ejecución. En SIGSUP se diferencia por componente, porque no tiene la misma incertidumbre cotizar conectividad, estimar desarrollo de software, dimensionar infraestructura física o proyectar servicios cloud mensuales.

| componente | Categoría de costo | Rango de exactitud | Contingencia sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Asesoría, servicios cloud, ambientes, backup, red privada, monitoreo y línea base mensual | ±10% a ±15% | 10% |
| Adquisiciones | Cotización, selección, compras, materiales, servicios externos y recepción | ±10% a ±20% | 15% |
| Software | Diseño, prototipos, módulos, datos, documentación, pruebas, manuales y capacitación | ±10% a ±15% | 10% |
| Redes | Expertos, conectividad, personal operativo, cableado, switches, AP, VPN, seguridad y pruebas | ±15% a ±20% | 15% |
| Infraestructura | Expertos, preparación física, racks, UPS, equipamiento, edge/local, seguridad física y mesa de ayuda | ±15% a ±20% | 15% |
| Migración y datos | Depuración, carga, validación, corrección de inconsistencias y evidencias | ±15% a ±20% | 20% |
| Capacitación y documentación | Manual por rol, sesiones, soporte inicial y transferencia operativa | ±10% | 10% |

# 4.- Umbrales de control.

Los umbrales de control permitirán determinar cuándo una desviación de costo es aceptable, cuándo requiere acción correctiva y cuándo debe elevarse al patrocinador o gerencia. El control se aplicará por componente, paquete de trabajo, proveedor y costo mensual recurrente.

| Nivel de desviación | Rango | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Baja | 0% a 5% | Registrar en informe de costos. No requiere acción formal si no afecta entregables críticos. |
| Moderada | Mayor a 5% y hasta 10% | Justificar la variación y proponer acciones de control dentro del componente afectado. |
| Alta | Mayor a 10% y hasta 15% | Revisión por director del proyecto; ajustar compras, alcance técnico, recursos o secuencia de ejecución. |
| Crítica | Mayor a 15% | Evaluación formal por gerencia/patrocinador y solicitud de cambio si afecta alcance, cronograma o línea base de costos. |
| Elemento controlado | Umbral permitido | Acción si se supera |
| Costo por paquete EDT | Hasta 10% | Plan de recuperación, revisión de alcance y validación del responsable del componente. |
| Costo de proveedor | Hasta 10% | Revisar cotización, contrato, alcance de servicio y alternativas de proveedor. |
| Servicios cloud mensuales | Hasta 8% | Revisión de consumo, apagado de recursos no usados, ajuste de tamaños y alerta a finanzas. |
| Adquisiciones críticas | Hasta 10% | Revisión con adquisiciones y gerencia antes de emitir orden de compra. |
| Redes e infraestructura física | Hasta 15% | Validar metraje, instalación, materiales adicionales y cambios de terreno. |
| Software y datos | Hasta 12% | Revisar alcance funcional, deuda técnica, retrabajo por pruebas y cambios aprobados. |
| Capacitación y manuales | Hasta 10% | Ajustar número de sesiones o participantes sin reducir cobertura crítica. |

# 5.- Reglas para la medición del desempeño.

La medición del desempeño de costos se realizará por paquetes de la estructura de entregables y no por gastos aislados. Cada costo deberá relacionarse con un entregable verificable, con evidencia de avance y con una regla de medición. Para entregables documentales y técnicos se aplicará avance por hito; para actividades continuas se aplicará porcentaje completado validado.

| Elemento de medición | Regla definida |
| --- | --- |
| Punto de medición | Mensual y al cierre de cada paquete de trabajo de la estructura de entregables. |
| Valor planificado (PV) | Costo presupuestado del trabajo planificado a la fecha de corte. |
| Valor ganado (EV) | Costo presupuestado del trabajo realmente completado y aceptado. |
| Costo real (AC) | Costo efectivamente incurrido para completar el trabajo ejecutado. |
| Variación de costo (CV) | CV = EV - AC. Si es negativo, existe sobrecosto. |
| Índice de desempeño de costo (CPI) | CPI = EV / AC. Un CPI menor a 1 indica desempeño desfavorable. |
| Estimación a la conclusión (EAC) | Se recalculará cuando existan desviaciones relevantes, cambios aprobados o incremento recurrente de servicios. |
| Cierre de paquete | Solo se reconoce 100% del valor del paquete cuando exista evidencia aprobada y criterio de aceptación cumplido. |

## Reglas de avance por tipo de entregable:

| Tipo de entregable | Regla de reconocimiento de avance |
| --- | --- |
| Documentos, planes y diseños | 0% no iniciado; 50% borrador revisable; 80% revisión con observaciones; 100% aprobado. |
| Contrataciones y adquisiciones | 25% cotización; 50% proveedor seleccionado; 80% orden/contrato; 100% recepción conforme. |
| Configuraciones cloud/red/infraestructura | 30% diseño validado; 60% configuración instalada; 85% pruebas ejecutadas; 100% acta de aceptación. |
| Software | 20% diseño; 50% desarrollo/configuración; 75% pruebas internas; 90% UAT; 100% aceptación del área. |
| Migración de datos | 25% extracción; 50% depuración; 75% carga; 100% validación de datos con áreas responsables. |
| Capacitación y manuales | 40% material elaborado; 70% sesiones ejecutadas; 100% asistencia/evaluación y manuales entregados. |

# 6.- Formatos de los informes.

Los informes de costos se presentarán en formatos ejecutivos y operativos. Cada informe deberá indicar periodo reportado, componente, presupuesto planificado, costo comprometido, costo real, variación, causa, acción correctiva y decisiones requeridas.

| Informe | Contenido principal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe semanal de costos operativos | Gastos menores, avance por actividad, compromisos próximos y observaciones de ejecución. | Semanal | Director del proyecto |
| Informe mensual de costos por EDT | PV, EV, AC, CV, CPI, costo comprometido, variaciones y riesgos financieros por Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. | Mensual | Director del proyecto / Finanzas |
| Informe de adquisiciones | Cotizaciones, matriz comparativa, órdenes de compra, estado de entrega, recepción conforme y pagos. | Según compras | Responsable de adquisiciones |
| Informe de consumo cloud | Consumo mensual, recursos activos, alertas, costo por ambiente, optimizaciones y proyección del siguiente mes. | Mensual | Responsable cloud / TI |
| Informe ejecutivo de costos | Resumen de inversión, desviaciones mayores, decisiones requeridas, uso de contingencia y estado frente a línea base. | Mensual o por hito | Director del proyecto |
| Informe final de costos | Costo total, variaciones, uso de reservas, lecciones aprendidas, cierre financiero y recomendaciones de operación. | Cierre del proyecto | Director del proyecto / Finanzas |

# 7.- Descripciones de los procesos.

## Estimar los costos:

Consiste en calcular los costos aproximados de cada actividad y paquete de trabajo de la estructura de entregables, considerando recursos humanos, servicios externos, software, cloud, adquisiciones, redes, infraestructura, pruebas, documentación, capacitación y contingencias. La estimación no se realizará como un monto global genérico, sino por entregable verificable.

• Para Cloud se estimarán asesoría, contratación de servicios, ambientes, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, respaldo, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos.

• Para Adquisiciones se estimarán cotizaciones, evaluación de proveedores, compra de materiales, equipos, licencias, servicios externos, recepción y control documental.

• Para Software se estimarán diseño funcional/técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos operativos, módulos de gestión, migración, documentación, pruebas, manuales y capacitación.

• Para Redes se estimarán experto de redes, conectividad, personal operativo, preparación del terreno, equipos, access points, cableado, VPN, firewalls, VLAN, acceso seguro, pruebas y documentación as-built.

• Para Infraestructura se estimarán experto, personal de preparación, terreno, racks, gabinetes, UPS, etiquetado, equipamiento operativo, respaldo local, seguridad física, plan de mantenimiento y mesa de ayuda.

## Determinar el presupuesto:

Consiste en sumar los costos estimados de los paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos. El presupuesto se organizará por los cinco componentes de la estructura de entregables y por sus entregables de menor nivel. La gerencia o patrocinador aprobará la línea base antes de la ejecución y cualquier cambio mayor deberá pasar por control formal de cambios.

| componente | Paquetes presupuestarios mínimos |
| --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud; servicios cloud; respaldo y continuidad; ambientes; servicios administrados; seguridad, monitoreo y línea base mensual. |
| Adquisiciones | Cotización; selección de proveedores; compra de materiales, equipos, licencias y servicios. |
| Software | Diseño; módulos operativos; módulos de gestión; datos migrados; documentación técnica; pruebas; capacitación; manuales y aceptación. |
| Redes | Experto en redes; conectividad; personal operativo; preparación; equipos de red; puntos de acceso; cableado; VPN; seguridad de red; pruebas y as-built. |
| Infraestructura | Experto; personal de terreno; preparación; racks/gabinetes; UPS; etiquetado; equipamiento en tienda; edge/local; seguridad física; mantenimiento y mesa de ayuda. |

## Controlar los costos:

Consiste en monitorear los costos reales frente al presupuesto aprobado, identificar desviaciones, aplicar acciones correctivas y gestionar solicitudes de cambio cuando sea necesario. El control se realizará mediante reportes, revisión de adquisiciones, análisis de valor ganado, validación de gastos con finanzas y aceptación formal de entregables.

• Todo costo debe estar asociado a un código del EDT, una orden de compra, factura, contrato, acta de recepción o evidencia de avance.

• Los costos recurrentes de cloud y conectividad deberán revisarse mensualmente para evitar crecimiento no controlado.

• Los costos de proveedores deberán compararse con cotizaciones aprobadas, SLA y alcance contratado.

• Las reservas de contingencia solo podrán usarse con justificación documentada y aprobación según el umbral de control.

• No se reconocerá como avance completo un entregable sin evidencia técnica, funcional, documental o acta de aceptación.

## Criterio de cierre financiero del componente:

| Componente | Condición para cierre financiero |
| --- | --- |
| Cloud | Servicios contratados, ambientes y servicios configurados, monitoreo activo, respaldo probado y línea base mensual aprobada. |
| Adquisiciones | Proveedores seleccionados, bienes/servicios recibidos, facturas/órdenes conciliadas y recepción conforme documentada. |
| Software | Módulos aceptados, datos validados, documentación técnica entregada, manuales/capacitación completados y actas de aceptación firmadas. |
| Redes | Equipos instalados, VPN operativa, VLAN/firewall configurados, pruebas de velocidad/latencia/failover aprobadas y as-built entregado. |
| Infraestructura | Racks, UPS, equipos, seguridad física, respaldo local, etiquetado, mantenimiento y mesa de ayuda entregados y aceptados. |

Con este cierre, el costo de cada componente quedará respaldado por evidencia de entrega, aceptación del área correspondiente y conciliación financiera. Cualquier costo posterior al cierre formal deberá tratarse como operación, mantenimiento o nueva fase, no como costo pendiente del proyecto.