Plan para la Gestión del Alcance

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Desarrollo del Enunciado del Alcance

2.- Estructura del EDT/WBS

3.- Diccionario de datos

4.- Mantenimiento a la Línea Base del Alcance

5.- Cambios al Alcance

6.- Aceptación de Entregables

7.- Alcance y requerimientos de integración

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | FLOWY |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

# 1.- Desarrollo del Enunciado del Alcance

El enunciado del alcance del proyecto será desarrollado a partir del análisis de las necesidades actuales de HIPERMAXI y de los objetivos definidos para la estrategia integral de Tecnologías de Información. Para su elaboración se considerarán los procesos que serán modernizados, las áreas involucradas, los entregables esperados, los criterios de aceptación, las exclusiones, las restricciones y los supuestos que condicionan la ejecución del proyecto.

El desarrollo del alcance no se limitará únicamente al sistema informático, ya que el proyecto contempla una modernización integral que incluye software, infraestructura tecnológica, red corporativa, nube híbrida, seguridad informática, control biométrico, migración de datos, capacitación y puesta en marcha progresiva en las sucursales definidas.

Los entregables serán identificados mediante el levantamiento de requerimientos con las áreas clave de HIPERMAXI, la revisión de los procesos actuales y la definición de las fases del proyecto. Cada entregable deberá estar relacionado con un resultado verificable de la estrategia TI.

Entre los principales entregables se considerarán:

- Informe de diagnóstico tecnológico y operativo actual.

- Documento de alcance estratégico del proyecto TI.

- Modelo de arquitectura integral de TI.

- Plan de modernización de infraestructura tecnológica.

- Diseño de red corporativa e interconexión de sucursales.

- Plan de seguridad informática y control de accesos.

- Especificación funcional y técnica del sistema integral de gestión.

- Plan de migración y depuración de datos.

- Plan de nube híbrida, respaldo y recuperación ante desastres.

- Plan de capacitación y gestión del cambio.

- Informe de pruebas funcionales, técnicas y de seguridad.

- Informe de implementación piloto.

- Plan de despliegue progresivo.

- Informe final de evaluación y cierre del proyecto.

# 2.- Estructura del EDT/WBS

La Estructura de Desglose del Trabajo — EDT/WBS del proyecto será elaborada con el propósito de organizar de manera jerárquica todos los entregables y actividades necesarias para ejecutar la estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI. Esta estructura permitirá dividir el proyecto en componentes más pequeños y manejables, facilitando la planificación, asignación de responsables, estimación de tiempos, control de costos, seguimiento de avances y validación de entregables.

El proceso de estructuración del EDT/WBS tendrá las siguientes etapas:

- Revision del alcance: Primero se revisará el enunciado del alcance aprobado, los objetivos del proyecto, los criterios de aceptación, las restricciones, los supuestos y las exclusiones. Esto permitirá identificar qué componentes forman parte de la modernización tecnológica de HIPERMAXI y cuáles quedan fuera del proyecto. En esta etapa se verificará que el alcance contemple:

  - Software de gestión integral.

  - Infraestructura tecnológica.

  - Red y conectividad.

  - Seguridad informática.

  - Control biométrico.

  - Nube híbrida y respaldos.

  - Migración de datos.

  - Capacitación.

  - Pruebas.

  - Puesta en marcha.

- Identificación de entregables principales: Se identificarán los entregables mayores del proyecto. Estos entregables representarán los bloques principales de trabajo que deberán completarse para cumplir con la estrategia TI. Los entregables principales serán agrupados por áreas como:

  - Gestión del proyecto.

  - Diagnóstico de situación actual.

  - Diseño de arquitectura TI.

  - Modernización de infraestructura.

  - Red y conectividad.

  - Sistema integral de gestión.

  - Seguridad y control de accesos.

  - Migración de datos.

  - Capacitación y gestión del cambio.

  - Pruebas e implementación piloto.

  - Despliegue y cierre.

- Descomposición de entregables: Cada entregable principal será dividido en subentregables y paquetes de trabajo más pequeños. Esta técnica permitirá que cada actividad sea más fácil de estimar, controlar y asignar a un responsable.

- Asignación de responsables: Una vez definidos los paquetes de trabajo, se asignarán responsables según el área correspondiente. Esta asignación permitirá controlar quién ejecuta, revisa y aprueba cada componente del proyecto.

- Validación del WBS: El EDT/WBS será revisado con el director del proyecto, el equipo técnico, representantes de HIPERMAXI y patrocinadores del proyecto. Esta validación permitirá confirmar que todos los entregables necesarios están incluidos y que no existen actividades fuera del alcance aprobado.

# 3.- Diccionario de datos

El diccionario de datos será elaborado con el propósito de documentar de manera ordenada los elementos de información que serán utilizados dentro de la estrategia integral de TI para HIPERMAXI. Este diccionario permitirá definir con claridad los datos relacionados con productos, inventarios, ventas, compras, proveedores, usuarios, sucursales, logística, contabilidad, reportes, seguridad y auditoría.

Para su elaboración se seguirá el siguiente procedimiento:

- Levantamiento de información con las áreas involucradas: Principalmente inventarios, ventas, cajas, compras, contabilidad, logística, administración y TI. En esta etapa se identificarán los datos que actualmente se manejan en sistemas aislados, hojas de cálculo, documentos físicos u otros medios.

- Clasificación de los datos según el proceso al que pertenecen: Los datos de productos estarán relacionados con inventarios y ventas; los datos de proveedores estarán vinculados con compras y abastecimiento; y los datos de usuarios estarán relacionados con seguridad, roles, permisos y auditoría.

- Definición de cada campo del diccionario: indicando su nombre, tipo de dato, longitud, descripción, reglas de validación, obligatoriedad, origen del dato y área responsable. Esto permitirá evitar duplicidades, inconsistencias y errores durante la migración e integración de la información.

- Validación con los usuarios clave de HIPERMAXI y con el equipo técnico del proyecto: para asegurar que los datos definidos respondan a las necesidades reales de la operación y puedan ser utilizados correctamente por el sistema integral de gestión.

# 4.- Mantenimiento a la Línea Base del Alcance

La línea base del alcance será mantenida mediante un proceso formal de seguimiento, revisión y control de cambios. Esta línea base estará compuesta por el enunciado del alcance aprobado, la EDT/WBS, el diccionario de datos, los entregables definidos, los criterios de aceptación, las exclusiones, las restricciones y los supuestos del proyecto.

El control de la línea base tendrá como finalidad asegurar que el proyecto de modernización TI de HIPERMAXI se mantenga dentro de lo aprobado y que no se incorporen actividades, módulos, compras, servicios o cambios técnicos sin evaluación previa.

El procedimiento para controlar la línea base es:

- Primero, se comparará periódicamente el avance real del proyecto contra el alcance aprobado. Para ello se revisarán los entregables, el cronograma, los costos, los requerimientos y las actividades planificadas.

- Después, cualquier desviación será registrada y analizada por el director del proyecto. Si la desviación afecta el alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos o recursos, deberá ser tratada como una solicitud de cambio.

| Tipo de cambio | Descripción |
| --- | --- |
| Cambio menor | Ajuste que no afecta significativamente el tiempo, costo o entregables principales. Puede ser aprobado por el director del proyecto. |
| Cambio moderado | Modificación que afecta actividades, responsables, procesos o entregables secundarios. Requiere revisión del equipo del proyecto y del área involucrada. |
| Cambio mayor | Cambio que altera el alcance principal, presupuesto, cronograma, arquitectura tecnológica, módulos críticos o infraestructura. Requiere aprobación de la gerencia o comité del proyecto. |
| Cambio crítico | Cambio que puede comprometer el éxito del proyecto, su viabilidad, seguridad, continuidad operativa o cumplimiento normativo. Requiere evaluación formal y aprobación ejecutiva. |

# 5.- Cambios al Alcance

Los cambios al alcance serán gestionados mediante un procedimiento formal, con el fin de evitar modificaciones no controladas que puedan afectar el tiempo, costo, calidad o estabilidad del proyecto. Todo cambio deberá ser identificado, documentado, evaluado, aprobado o rechazado antes de ser incorporado a la planificación.

El procedimiento para gestionar cambios es:

- Primero, el área interesada deberá comunicar la necesidad del cambio al director del proyecto. Esta solicitud podrá surgir por nuevas necesidades operativas, errores detectados, requerimientos legales, ajustes técnicos, problemas de infraestructura, nuevas integraciones o cambios en las prioridades de HIPERMAXI.

- Luego, el director del proyecto registrará la solicitud en una matriz de control de cambios. Esta matriz deberá incluir:

  - Código del cambio.

  - Fecha de solicitud.

  - Área solicitante.

  - Descripción del cambio.

  - Justificación.

  - Tipo de cambio.

  - Impacto en alcance.

  - Impacto en tiempo.

  - Impacto en costo.

  - Impacto en calidad.

  - Riesgos asociados.

  - Responsable de evaluación.

  - Estado: pendiente, aprobado, rechazado o implementado.

- Después, el equipo técnico y las áreas afectadas evaluarán la viabilidad del cambio. Si el cambio afecta módulos críticos, infraestructura, red, nube, seguridad, migración de datos, presupuesto o cronograma, deberá ser elevado a la gerencia o comité del proyecto.

Una vez aprobado, el cambio será incorporado al proyecto mediante la actualización de los documentos correspondientes: enunciado del alcance, EDT/WBS, cronograma, presupuesto, matriz de riesgos, requerimientos, plan de pruebas y documentación técnica.

El director del proyecto será responsable de recibir, registrar y coordinar la evaluación de cada cambio. El área solicitante deberá justificar la necesidad del cambio. El equipo técnico evaluará la viabilidad e impacto. La gerencia o comité del proyecto aprobará los cambios relevantes. Finalmente, el equipo del proyecto será responsable de implementar los cambios aprobados y actualizar la documentación.

# 6.- Aceptación de Entregables

La aceptación de entregables se realizará mediante un proceso formal de revisión, validación y aprobación. Cada entregable deberá ser evaluado según los criterios de aceptación definidos en el alcance del proyecto y deberá contar con evidencia de cumplimiento antes de ser considerado finalizado.

El procedimiento de aceptación es el siguiente:

- Primero, el responsable del entregable presentará el producto terminado al director del proyecto. Este puede ser un documento, informe, diseño, infraestructura instalada, módulo del sistema, plan de capacitación, informe de pruebas, migración de datos o despliegue en sucursal.

- Luego, el director del proyecto verificará que el entregable esté completo y alineado con lo planificado en la EDT/WBS. Si cumple con los requisitos básicos, será enviado a revisión por el área correspondiente.

- Después, el área usuaria o responsable técnico evaluará el entregable utilizando criterios de aceptación, listas de verificación, pruebas, revisión documental o validación funcional.

- Si el entregable cumple con lo esperado, se elaborará un acta de aceptación. Si presenta observaciones, será devuelto al responsable para realizar correcciones. Una vez corregido, se volverá a revisar hasta obtener la aprobación.

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Porcentaje de avance del entregable | Mide cuánto del entregable ha sido completado respecto a lo planificado. |
| Cumplimiento de requisitos | Verifica si el entregable cumple con los requerimientos funcionales, técnicos y operativos. |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | Evalúa si el entregable puede ser aprobado formalmente. |
| Número de observaciones | Registra errores, ajustes o mejoras pendientes. |
| Tiempo de entrega | Compara la fecha real de entrega contra la fecha planificada. |
| Calidad del entregable | Evalúa claridad, completitud, funcionamiento, seguridad, documentación y usabilidad. |
| Resultado de pruebas | Mide si las pruebas funcionales, técnicas, de seguridad o rendimiento fueron satisfactorias. |
| Nivel de aceptación del usuario | Evalúa si el área usuaria considera que el entregable responde a sus necesidades. |

# 7.- Alcance y requerimientos de integración

El alcance y los requerimientos de integración definen cómo los diferentes componentes de la estrategia TI deberán conectarse entre sí para funcionar como una solución integral. En el caso de HIPERMAXI, la integración es un aspecto central del proyecto, debido a que se busca superar la desmodernización tecnológica, los sistemas aislados, el uso excesivo de hojas de cálculo y la falta de información centralizada.

La integración deberá considerar procesos, sistemas, datos, infraestructura, red, seguridad, nube, usuarios y reportes. El objetivo es que la información fluya de manera confiable entre las áreas de inventario, ventas, compras, contabilidad, logística, seguridad y gerencia.

La integración del proyecto comprenderá los siguientes componentes:

| Componente | Alcance de integración |
| --- | --- |
| Inventarios | Integración con ventas, compras, logística, reportes y alertas de reposición. |
| Ventas y cajas | Integración con inventario, precios, facturación, contabilidad y reportes gerenciales. |
| Compras y proveedores | Integración con inventarios, abastecimiento, recepción de productos y contabilidad. |
| Contabilidad web | Integración con ventas, compras, inventarios, reportes fiscales y estados financieros. |
| Logística | Integración con inventarios, sucursales, pedidos, entregas y dispositivos móviles. |
| Usuarios y seguridad | Integración con roles, permisos, auditoría, autenticación, biometría y control de accesos. |
| Reportes gerenciales | Integración con datos de ventas, stock, compras, logística, contabilidad y desempeño de sucursales. |
| Infraestructura tecnológica | Integración entre servidores, estaciones de trabajo, dispositivos, red, nube, respaldos y conectividad. |
| Nube híbrida y respaldos | Integración con base de datos, servidores locales, copias de seguridad y recuperación ante fallos. |
| Control biométrico | Integración con Recursos Humanos, seguridad física, accesos restringidos y registros de asistencia. |