## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Matriz de trazabilidad
Empresa/Organización | FLOWY | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 2026-03-01
Cliente | HIPERMAXI
Patrocinador principal | HIPERMAXI
Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Identificador del proyecto:SIGSUP
Versión 1.0
ID del requerimiento | Descripción del requerimiento | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación | Entregable del WBS
RF-001 | El sistema deberá permitir el control de stock en tiempo real por sucursal. | HIPERMAXI requiere reducir pérdidas de stock, duplicidad de registros y falta de visibilidad sobre inventarios. | 2026-03-01 | Área de Inventarios y Almacenes | Entrevistas con usuarios clave / diagnóstico operativo | Alta | Aprobado | El inventario debe actualizarse automáticamente por sucursal después de ventas, compras, ajustes y transferencias. | 6.1 Módulo de inventarios
RF-002 | El sistema deberá registrar productos con código de barras, categoría, precio, unidad de medida, stock mínimo y fecha de vencimiento cuando corresponda. | Es necesario mejorar la trazabilidad y control de productos, especialmente perecederos y productos de alta rotación. | 2026-03-01 | Área de Inventarios | Revisión de procesos actuales / requerimientos operativos | Alta | Aprobado | Todo producto registrado debe contar con datos obligatorios y validaciones básicas antes de ser usado en ventas o compras. | 6.1 Módulo de inventarios
RF-003 | El sistema deberá generar alertas automáticas de bajo inventario y vencimiento próximo de productos. | Permite anticipar reposiciones, reducir quiebres de stock y evitar pérdidas por vencimiento. | 2026-03-01 | Inventarios / Compras | Diagnóstico operativo / usuarios clave | Alta | Aprobado | El sistema debe mostrar alertas cuando el stock sea menor al mínimo definido o cuando existan productos próximos a vencer. | 6.1 Módulo de inventarios
RF-004 | El sistema deberá permitir el registro de ventas mediante terminales POS integradas. | El área de ventas necesita registrar transacciones comerciales en tiempo real y actualizar inventarios automáticamente. | 2026-03-01 | Área de Ventas y Cajas | Entrevistas con cajas / análisis de operación | Alta | Aprobado | Cada venta registrada debe generar comprobante, actualizar inventario y quedar disponible para reportes comerciales y contables. | 6.2 Módulo de ventas y cajas
RF-005 | El sistema deberá permitir la gestión de compras, órdenes de compra y recepción de mercadería. | El proceso de abastecimiento debe organizarse para reducir errores en pedidos, entregas y registros de proveedores. | 2026-03-01 | Área de Compras y Abastecimiento | Entrevistas / revisión documental | Alta | Aprobado | El sistema debe permitir crear órdenes de compra, asociarlas a proveedores y registrar la recepción de productos. | 6.3 Módulo de compras y proveedores
RF-006 | El sistema deberá permitir el registro y gestión de proveedores comerciales. | HIPERMAXI necesita centralizar información de proveedores, condiciones comerciales, productos ofrecidos y documentación. | 2026-03-01 | Área de Compras | Revisión de procesos / necesidad administrativa | Media | Aprobado | Cada proveedor debe poder registrarse con datos completos, estado activo/inactivo y relación con productos suministrados. | 6.3 Módulo de compras y proveedores
RF-007 | El sistema deberá integrar ventas, compras e inventarios con el módulo contable web. | La información financiera debe generarse desde operaciones reales para mejorar control, trazabilidad y cumplimiento fiscal. | 2026-03-01 | Área Contable y Financiera | Requerimientos contables / gerencia financiera | Alta | Aprobado | Las operaciones de venta y compra deben reflejarse en registros contables y reportes financieros definidos. | 6.4 Módulo de contabilidad web
RF-008 | El sistema deberá generar reportes gerenciales sobre ventas, inventarios, compras, rotación de productos y desempeño por sucursal. | La gerencia necesita información consolidada para mejorar la toma de decisiones. | 2026-03-01 | Gerencia General / Gerencia de Operaciones | Requerimientos gerenciales | Alta | Aprobado | Los reportes deben poder filtrarse por fecha, sucursal, categoría de producto y área operativa. | 6.6 Módulo de reportes gerenciales
RF-009 | El sistema deberá permitir la gestión de usuarios, roles y permisos. | Se requiere controlar el acceso a módulos y funciones según responsabilidades del personal. | 2026-03-01 | Área TI / RR. HH. | Requerimientos de seguridad | Alta | Aprobado | Cada usuario debe tener un rol asignado y solo acceder a las funciones autorizadas. | 6.7 Módulo de usuarios, roles y auditoría
RF-010 | El sistema deberá registrar auditoría de actividades críticas realizadas por los usuarios. | Es necesario contar con trazabilidad sobre modificaciones, accesos, ventas, ajustes de inventario y operaciones sensibles. | 2026-03-01 | Área TI / Auditoría interna | Requerimientos de control y seguridad | Alta | Aprobado | Toda acción crítica debe registrar usuario, fecha, hora, módulo, acción realizada y datos afectados. | 6.7 Módulo de usuarios, roles y auditoría
RNF-001 | La plataforma deberá ser web, responsiva y accesible desde computadoras, tablets y dispositivos autorizados. | HIPERMAXI requiere una solución adaptable a diferentes áreas, sucursales y dispositivos de trabajo. | 2026-03-01 | Área TI / Usuarios finales | Requerimientos no funcionales | Alta | Aprobado | El sistema debe visualizarse correctamente en escritorio, tablet y navegador web moderno. | 6.0 Sistema integral de gestión
RNF-002 | El sistema deberá operar bajo conexión segura HTTPS y cifrado de información sensible. | La información comercial, contable y operativa requiere protección contra accesos no autorizados. | 2026-03-01 | Área TI / Seguridad de la información | Requerimientos de seguridad | Alta | Aprobado | Todas las comunicaciones deben realizarse mediante HTTPS y los datos sensibles deben almacenarse o transmitirse de forma segura. | 7.2 Implementación de autenticación segura
RNF-003 | El sistema deberá tener tiempos de respuesta adecuados para operaciones comunes. | Las áreas de caja, ventas e inventario requieren rapidez para no afectar la atención al cliente. | 2026-03-01 | Área TI / Ventas y Cajas | Requerimientos operativos | Alta | Aprobado | Las operaciones frecuentes deberán responder dentro del tiempo máximo definido en pruebas de rendimiento. | 10.4 Pruebas de rendimiento
RINF-001 | Se deberá modernizar la infraestructura tecnológica mediante equipos, servidores, almacenamiento, impresoras y dispositivos operativos necesarios. | Una empresa desmodernizada no puede sostener una solución integrada sin infraestructura adecuada. | 2026-03-01 | Área TI / Gerencia Administrativa | Diagnóstico tecnológico | Alta | Aprobado | Los equipos adquiridos e instalados deben cumplir especificaciones técnicas y funcionar correctamente en las áreas definidas. | 4.0 Modernización de infraestructura tecnológica
RINF-002 | Se deberá implementar una red corporativa segura con LAN, WiFi, segmentación por áreas, firewall e internet redundante. | La conectividad estable y segura es necesaria para operar el sistema en sucursales y áreas internas. | 2026-03-01 | Área TI / Proveedor de red | Requerimientos de infraestructura | Alta | Aprobado | La red debe permitir conectividad estable, controlada y segura entre áreas y sucursales definidas. | 5.0 Red corporativa y conectividad
RSEG-001 | Se deberá implementar control biométrico en áreas críticas como almacenes, administración y sala de servidores. | Se requiere proteger zonas sensibles, controlar accesos y fortalecer la seguridad física. | 2026-03-01 | Seguridad Física / RR. HH. / TI | Requerimientos de seguridad física | Media | Aprobado | Los lectores biométricos deben registrar entradas, salidas y accesos autorizados según perfiles definidos. | 7.5 Instalación de control biométrico
RSEG-002 | Se deberán implementar respaldos automáticos y un plan de recuperación ante incidentes. | La continuidad operativa depende de la protección de datos y recuperación ante fallos. | 2026-03-01 | Área TI | Requerimientos de continuidad operativa | Alta | Aprobado | Deben ejecutarse copias de seguridad automáticas y comprobarse la recuperación de información mediante pruebas. | 7.3 Configuración de respaldos automáticos
RD-001 | Se deberán migrar y depurar los datos históricos provenientes de hojas de cálculo o sistemas aislados. | La centralización de información requiere eliminar duplicidades, inconsistencias y datos incompletos. | 2026-03-01 | Área TI / Inventarios / Contabilidad / Compras | Diagnóstico de datos existentes | Alta | Aprobado | Los datos migrados deben estar completos, validados y sin pérdidas significativas de información crítica. | 8.0 Migración y depuración de datos
RI-001 | Los módulos de inventario, ventas, compras, contabilidad, logística y reportes deberán integrarse entre sí. | El objetivo principal del proyecto es reemplazar procesos aislados por una operación centralizada e integrada. | 2026-03-01 | Dirección del Proyecto / Área TI | Objetivo general del proyecto | Alta | Aprobado | Las operaciones realizadas en un módulo deben reflejarse correctamente en los módulos relacionados. | 10.2 Pruebas de integración
RC-001 | Se deberá capacitar al personal operativo, administrativo y técnico en el uso de la nueva plataforma y procedimientos. | La adopción tecnológica es necesaria para reducir resistencia al cambio y asegurar el uso correcto de la solución. | 2026-03-01 | RR. HH. / Dirección del Proyecto | Plan de gestión del cambio | Alta | Aprobado | El personal definido debe recibir capacitación y completar una evaluación práctica o validación de uso. | 9.0 Capacitación y gestión del cambio
RQ-001 | Se deberán ejecutar pruebas funcionales, de integración, rendimiento, seguridad y aceptación de usuario antes de la puesta en marcha. | La solución debe ser validada antes de operar en sucursales para reducir fallas y riesgos. | 2026-03-01 | QA / Dirección del Proyecto / Usuarios clave | Plan de calidad | Alta | Aprobado | Las pruebas deben ejecutarse con evidencia documentada y las incidencias críticas deben corregirse antes del despliegue. | 10.0 Pruebas, piloto y despliegue
RG-001 | Se deberá realizar una implementación piloto antes del despliegue general. | Permite validar la solución en un ambiente controlado antes de aplicarla a todas las áreas o sucursales. | 2026-03-01 | Dirección del Proyecto / Gerencia de Operaciones | Estrategia de despliegue | Alta | Aprobado | El piloto debe demostrar operación estable, usuarios capacitados, incidencias controladas y aceptación del área participante. | 10.5 Implementación piloto