Plan de Gestión del Cronograma

Nombre del proyecto:  Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.

2.- Nivel de exactitud.

3.- Unidades de medida

4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

5.- Umbrales de control.

6.- Formatos de los informes.

7.- Descripciones de los procesos.

Definir actividades

Secuenciar actividades

Estimar recursos

Estimar duración de actividades

Control del cronograma

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | FLOWY |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Empresa/Organización | FLOWY |

# 1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto.

El modelo de programación del proyecto será desarrollado para planificar, organizar, controlar y actualizar las actividades necesarias para ejecutar la Estrategia Integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI.

Debido a que el proyecto no se limita únicamente al desarrollo de software, el cronograma deberá considerar también actividades de diagnóstico, adquisición de infraestructura, implementación de red, configuración de seguridad, nube híbrida, migración de datos, control biométrico, capacitación, pruebas, piloto y despliegue progresivo.

La metodología utilizada para elaborar el modelo de programación será una combinación de planificación predictiva por fases y seguimiento progresivo por entregables. La planificación predictiva permitirá definir desde el inicio las fases principales, hitos, fechas estimadas, recursos y dependencias.

El seguimiento progresivo permitirá realizar ajustes controlados conforme se avance en la ejecución, especialmente en actividades técnicas que pueden depender de proveedores, disponibilidad de infraestructura o validaciones de usuarios.

Para construir el modelo de programación se utilizarán como base los siguientes elementos:

- Enunciado del alcance del proyecto.

- EDT/WBS del proyecto.

- Diccionario EDT.

- Matriz de requerimientos.

- Matriz de trazabilidad.

- Cronograma de hitos principales.

- Restricciones, supuestos y exclusiones del proyecto.

- Recursos disponibles.

- Presupuesto aprobado.

- Riesgos identificados.

Las herramientas principales para desarrollar y controlar el modelo de programación serán:

| Herramienta | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Microsoft Excel | Elaboración del cronograma base, control de avances, registro de fechas, responsables y porcentajes de cumplimiento. |
| Diagrama de Gantt | Visualización de actividades, duración, fechas de inicio, fechas de fin, dependencias y avance por fase. |
| EDT/WBS | Base para identificar paquetes de trabajo y transformarlos en actividades programables. |
| Matriz de responsabilidades | Asignación de responsables por actividad, entregable o fase. |
| Reuniones de seguimiento | Revisión del estado del cronograma, retrasos, bloqueos y acciones correctivas. |
| Tablero de tareas | Seguimiento operativo de actividades mediante herramientas como Trello, Jira, Asana o Planner. |
| Ruta crítica | Identificación de actividades que no pueden retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. |
| Actas de reunión | Registro formal de decisiones, cambios, acuerdos y ajustes del cronograma. |

# 2.- Nivel de exactitud.

El nivel de exactitud define el margen aceptable de variación que se utilizará al estimar la duración de las actividades del proyecto. Debido a que la estrategia TI para HIPERMAXI incluye actividades técnicas, operativas y de adquisición, las estimaciones deberán considerar un margen razonable de contingencia.

Las estimaciones se realizarán con base en juicio experto, experiencia en proyectos similares, disponibilidad de recursos, complejidad técnica, dependencias entre actividades y posibles riesgos.

| Tipo de actividad | Nivel de exactitud estimado | Contingencia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Actividades administrativas y documentales | ±5% a ±10% | 5% |
| Levantamiento de información y diagnóstico | ±10% | 10% |
| Diseño de arquitectura TI | ±10% | 10% |
| Desarrollo o configuración de módulos del sistema | ±15% | 15% |
| Adquisición de equipos e infraestructura | ±15% a ±20% | 15% |
| Instalación de red y conectividad | ±15% | 15% |
| Implementación de seguridad y biometría | ±15% | 15% |
| Migración y depuración de datos | ±20% | 20% |
| Capacitación del personal | ±10% | 10% |
| Pruebas, piloto y despliegue | ±15% a ±20% | 15% |

Como criterio general, se permitirá una variación máxima de ±10% para actividades de planificación y documentación, y hasta ±15% o ±20% para actividades técnicas con mayor incertidumbre, como migración de datos, instalación de infraestructura, integración de módulos y pruebas.

Cuando una actividad supere el margen permitido, se deberá analizar la causa del desvío y definir una acción correctiva. Si el retraso afecta el cronograma general, deberá elevarse al director del proyecto y, si corresponde, al comité o patrocinador del proyecto.

# 3.- Unidades de medida

Las unidades de medida permitirán estandarizar la forma en que se estiman, registran y controlan los recursos del proyecto. Para la estrategia TI de HIPERMAXI se utilizarán unidades de tiempo, esfuerzo, cantidad, costo, capacidad y avance.

| Recurso o elemento | Unidad de medida | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de trabajo del personal | Horas, días, semanas | Estimación de actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y gestión. |
| Duración de actividades | Días hábiles o semanas | Medición del tiempo programado para cada actividad del cronograma. |
| Reuniones | Número de reuniones / horas de reunión | Control de sesiones de levantamiento, validación, seguimiento y cierre. |
| Documentos entregables | Unidad documental | Informes, planes, manuales, matrices, actas y reportes. |
| Módulos del sistema | Unidad funcional | Inventarios, ventas, compras, contabilidad, logística, reportes, usuarios y seguridad. |
| Equipos de computación | Unidad | Computadoras, laptops, tablets, impresoras y dispositivos operativos. |
| Servidores y almacenamiento | Unidad / GB / TB | Servidores, NAS, discos, capacidad de almacenamiento y respaldos. |
| Cableado estructurado | Metros lineales | Instalación de red física en áreas definidas. |
| Puntos de red | Unidad | Conexiones físicas instaladas para equipos, servidores, cajas y áreas administrativas. |
| Dispositivos de red | Unidad | Switches, routers, firewall, access points y equipos de comunicación. |
| Control biométrico | Unidad | Lectores biométricos instalados en áreas críticas. |
| Capacidad de internet | Mbps / Gbps | Medición de ancho de banda contratado o requerido. |
| Servicios en la nube | GB, TB, instancia, usuario/mes | Capacidad de almacenamiento, servidores virtuales, respaldos o servicios contratados. |
| Costos | Bolivianos — Bs. | Estimación y control del presupuesto por actividad, paquete de trabajo o recurso. |
| Avance del proyecto | Porcentaje (%) | Medición del avance de actividades, entregables, fases y cronograma general. |
| Incidencias | Número de incidencias | Control de errores, problemas técnicos, observaciones y solicitudes de corrección. |
| Capacitación | Número de participantes / horas de capacitación | Control de asistencia, sesiones realizadas y personal capacitado. |

# 4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

El mantenimiento del modelo de programación consistirá en actualizar periódicamente el cronograma para reflejar el avance real del proyecto, identificar desviaciones, registrar retrasos, incorporar cambios aprobados y mantener informados a los interesados.

El cronograma será actualizado por el director del proyecto con apoyo de los responsables de cada área: TI, infraestructura, desarrollo, redes, seguridad, datos, capacitación, calidad y operaciones.

El procedimiento de actualización será:

- Recolección de avance: Cada responsable informará semanalmente el estado de sus actividades, indicando porcentaje de avance, tareas completadas, tareas pendientes, bloqueos, riesgos y fechas estimadas de finalización.

- Actualización del cronograma: El director del proyecto actualizará el modelo de programación en Excel, Microsoft Project o la herramienta definida, registrando fechas reales de inicio, fechas reales de finalización, variaciones y avance porcentual.

- Comparación con la línea base: Se comparará el avance real contra el cronograma aprobado para identificar desviaciones en tiempo, dependencias y entregables.

- Registro de desviaciones: Las variaciones relevantes se documentarán en un informe de avance, indicando causa, impacto y acción correctiva.

- Gestión de cambios: Si una desviación requiere modificar fechas, alcance, recursos o costos, se registrará una solicitud de cambio y se seguirá el proceso de aprobación correspondiente.

- Comunicación a interesados: Los avances y cambios serán comunicados mediante reportes semanales o mensuales, según el nivel de interés y responsabilidad de cada grupo de interesados.

# 5.- Umbrales de control

Los umbrales de control permitirán determinar cuándo una variación del cronograma es aceptable y cuándo requiere una acción correctiva o aprobación formal. Estos umbrales se expresarán como porcentaje de desviación respecto a la línea base del cronograma.

| Nivel de desviación | Rango | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Desviación baja | 0% a 5% | Se registra en el informe de avance. No requiere acción correctiva formal si no afecta hitos críticos. |
| Desviación moderada | Mayor a 5% y hasta 10% | El responsable debe justificar la desviación y proponer acciones de recuperación. |
| Desviación alta | Mayor a 10% y hasta 15% | El director del proyecto debe revisar el impacto, ajustar recursos o actividades y comunicar al comité del proyecto. |
| Desviación crítica | Mayor a 15% | Requiere análisis formal, plan de recuperación y aprobación del patrocinador o gerencia si afecta hitos, costo o alcance. |

| Elemento controlado | Umbral permitido | Acción si se supera |
| --- | --- | --- |
| Retraso en actividad individual | Hasta 5% | Seguimiento por el responsable. |
| Retraso en paquete de trabajo WBS | Hasta 10% | Plan de recuperación y revisión por director del proyecto. |
| Retraso en hito principal | Hasta 10% | Comunicación a gerencia y análisis de impacto. |
| Retraso en ruta crítica | Hasta 5% | Acción correctiva inmediata. |
| Retraso en entregable aprobado | Hasta 10% | Reprogramación controlada o solicitud de cambio. |
| Variación de duración en actividades técnicas complejas | Hasta 15% | Evaluación técnica y ajuste de recursos. |
| Variación por causas externas, como proveedores | Hasta 15% | Revisión contractual y plan alternativo. |

En caso de que una variación afecte la fecha final del proyecto, el presupuesto aprobado o la entrega de módulos críticos, deberá ser tratada como una desviación mayor y gestionada mediante control formal de cambios.

# 6.- Formatos de los informes

Los informes del cronograma serán utilizados para comunicar el estado del proyecto, avances, retrasos, riesgos, hitos cumplidos, actividades pendientes y acciones correctivas. La información será adaptada según el tipo de interesado: equipo técnico, dirección del proyecto, gerencia, usuarios clave o docentes evaluadores.

| Informe | Contenido principal | Responsable | Frecuencia | Medio / formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe semanal de avance | Actividades realizadas, actividades pendientes, porcentaje de avance, problemas, riesgos y próximos pasos. | Director del proyecto | Semanal | Excel, Word, PDF o tablero de tareas. |
| Informe de hitos | Estado de los hitos principales, entregables asociados, fechas planificadas y fechas reales. | Director del proyecto | Quincenal o al cierre de hito | Tabla de hitos y acta de revisión. |
| Informe ejecutivo | Resumen del avance general, desviaciones, riesgos principales, decisiones requeridas y estado del presupuesto. | Director del proyecto | Mensual | Presentación, PDF o informe ejecutivo. |
| Informe de desviaciones del cronograma | Retrasos, causas, impacto, responsables y acciones correctivas. | Director del proyecto / responsables de área | Cuando exista desviación mayor al umbral | Formato de control de desviaciones. |
| Informe de avance por WBS | Estado de cada paquete de trabajo, avance porcentual, responsable, fecha estimada y observaciones. | Líderes de área | Semanal o quincenal | Matriz WBS en Excel. |
| Informe de pruebas y piloto | Resultados de pruebas, incidencias, estado de correcciones, aceptación de usuarios y riesgos pendientes. | QA / Director del proyecto | Durante fase de pruebas | Documento técnico y matriz de incidencias. |
| Informe final del cronograma | Cumplimiento de fechas, hitos, entregables, variaciones, lecciones aprendidas y cierre de actividades. | Director del proyecto | Cierre del proyecto | Informe final en Word/PDF. |

Cada informe de cronograma deberá incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.

- Periodo reportado.

- Fecha del informe.

- Responsable del informe.

- Porcentaje de avance general.

- Actividades completadas.

- Actividades en proceso.

- Actividades retrasadas.

- Hitos alcanzados.

- Hitos próximos.

- Riesgos relacionados con tiempo.

- Desviaciones frente a la línea base.

- Acciones correctivas.

- Decisiones requeridas.

- Observaciones generales.

# 7.- Descripciones de los procesos.

# Definir actividades

Este proceso consiste en identificar todas las actividades necesarias para completar los entregables definidos en la EDT/WBS. Cada paquete de trabajo será descompuesto en actividades específicas, medibles y asignables a un responsable.

Para el proyecto de HIPERMAXI, se definirán actividades relacionadas con diagnóstico, levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura TI, adquisición de equipos, instalación de infraestructura, configuración de red, desarrollo o configuración de módulos, seguridad, migración de datos, capacitación, pruebas, piloto y despliegue.

Las herramientas y técnicas serán:

- EDT/WBS.

- Diccionario EDT.

- Juicio de expertos.

- Reuniones de planificación.

- Análisis de entregables.

- Plantillas de actividades.

- Lecciones aprendidas de proyectos similares

El resultado esperado es una lista de actividades con código, descripción, responsable, duración estimada, dependencias, recursos requeridos y entregable asociado.

# Secuenciar actividades

Este proceso consiste en ordenar las actividades según sus dependencias lógicas, técnicas y operativas. Permite identificar qué actividades deben realizarse primero, cuáles pueden ejecutarse en paralelo y cuáles dependen de la finalización de otras.

# Estimar recursos

En este proyecto se estimarán recursos como analistas, desarrolladores, especialistas de red, técnicos de infraestructura, personal de QA, capacitadores, servidores, computadoras, dispositivos de red, servicios de nube, lectores biométricos, herramientas de software y presupuesto.

| Tipo de recurso | Ejemplos |
| --- | --- |
| Recursos humanos | Director del proyecto, analista de requisitos, arquitecto TI, desarrolladores, QA, especialista de redes, técnico de infraestructura, capacitador. |
| Recursos tecnológicos | Servidores, computadoras, impresoras, tablets, routers, switches, firewall, lectores biométricos, almacenamiento. |
| Recursos de software | Base de datos, herramientas de desarrollo, sistema de gestión, herramientas de monitoreo, control de versiones. |
| Recursos externos | Proveedores de internet, nube, hardware, soporte, biometría e infraestructura. |
| Recursos financieros | Presupuesto para compras, servicios, instalación, capacitación y contingencia. |

El resultado esperado es una matriz de recursos por actividad, indicando cantidad, tipo de recurso, responsable, disponibilidad y costo estimado.

# Estimar duración de actividades

Las estimaciones se realizarán utilizando juicio experto, estimación análoga, estimación por tres puntos y análisis de contingencia.

| Técnica | Aplicación |
| --- | --- |
| Juicio de expertos | Consulta a personal técnico y operativo con experiencia en actividades similares. |
| Estimación análoga | Comparación con proyectos de modernización o implementación similares. |
| Estimación paramétrica | Cálculo basado en unidades medibles, como número de equipos, módulos, usuarios o puntos de red. |
| Estimación por tres puntos | Considera duración optimista, probable y pesimista para actividades inciertas. |
| Reserva de contingencia | Tiempo adicional para cubrir riesgos o incertidumbre. |

# Control del cronograma

Este proceso será continuo durante toda la ejecución del proyecto. El director del proyecto revisará semanalmente el avance de actividades, fechas reales, hitos cumplidos, retrasos y riesgos relacionados con tiempo.

Las actividades de control serán:

- Revisar avance semanal del cronograma.

- Comparar fechas reales contra fechas planificadas.

- Identificar actividades retrasadas.

- Evaluar impacto de retrasos en la ruta crítica.

- Aplicar acciones correctivas.

- Reasignar recursos si es necesario.

- Registrar cambios aprobados.

- Actualizar el cronograma.

- Informar a los interesados.

- Documentar lecciones aprendidas.’

Las métricas de control por otro lado serán:

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Porcentaje de avance programado | Avance que debería tener el proyecto según la fecha actual. |
| Porcentaje de avance real | Avance efectivamente completado. |
| Variación del cronograma | Diferencia entre avance planificado y avance real. |
| Actividades retrasadas | Número de actividades que no cumplieron su fecha programada. |
| Hitos cumplidos | Cantidad de hitos entregados en la fecha prevista. |
| Índice de cumplimiento del cronograma | Relación entre actividades completadas a tiempo y actividades planificadas. |