Lista de Actividades

Nombre del proyecto: Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI

dentificador del proyecto:ETI-HIPERMAXI-2026

Fecha elaboración: 15/05/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Lista de actividades

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |

# 1.- Lista de actividades

La lista de actividades se desarrolla a partir de la EDT/WBS y del diccionario EDT de la estrategia integral de TI para HIPERMAXI. Cada actividad contiene sus atributos principales, dependencias, recursos requeridos, restricciones, supuestos, responsable y nivel de esfuerzo, con el fin de facilitar la programación, control y seguimiento del proyecto.

## ACT-001 - Inicio formal y aprobación del alcance

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.0 |
| Nombre | Inicio formal y aprobación del alcance |
| Código | ACT-001 |
| Descripción | Formalizar el inicio del proyecto, validar el alcance inicial, responsables y criterios generales de aprobación. |
| Actividad predecesora | Ninguna |
| Actividad sucesora | ACT-002 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Director del proyecto, gerencia, acta de inicio |
| Fechas impuestas | Marzo 2026 |
| Restricciones | Alcance aprobado y disponibilidad de patrocinador |
| Supuestos | La gerencia aprueba el inicio formal |
| Persona responsable | Director del Proyecto |
| Lugar de realización | Oficina central HIPERMAXI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

## ACT-002 - Diagnóstico tecnológico y operativo

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-2.0 |
| Nombre | Diagnóstico tecnológico y operativo |
| Código | ACT-002 |
| Descripción | Levantar información sobre procesos actuales, sistemas aislados, hojas de cálculo, infraestructura, conectividad y seguridad. |
| Actividad predecesora | ACT-001 |
| Actividad sucesora | ACT-003 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista de requisitos, TI, usuarios clave |
| Fechas impuestas | Marzo 2026 |
| Restricciones | Disponibilidad de usuarios clave |
| Supuestos | Las áreas proporcionan información real y completa |
| Persona responsable | Analista de Requisitos |
| Lugar de realización | Sucursales y oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-003 - Levantamiento y documentación de requisitos

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-2.0 |
| Nombre | Levantamiento y documentación de requisitos |
| Código | ACT-003 |
| Descripción | Identificar, clasificar y documentar requisitos funcionales, no funcionales, infraestructura, seguridad, datos e integración. |
| Actividad predecesora | ACT-002 |
| Actividad sucesora | ACT-004 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista de requisitos, usuarios clave, matriz de requisitos |
| Fechas impuestas | Abril 2026 |
| Restricciones | Participación de gerencia, TI y áreas usuarias |
| Supuestos | Los requisitos son validados por los interesados principales |
| Persona responsable | Analista de Requisitos |
| Lugar de realización | Oficina central y áreas operativas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-004 - Diseño de arquitectura integral de TI

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-3.0 |
| Nombre | Diseño de arquitectura integral de TI |
| Código | ACT-004 |
| Descripción | Diseñar la arquitectura objetivo de software, base de datos, red, infraestructura, nube, seguridad, respaldo e integración. |
| Actividad predecesora | ACT-003 |
| Actividad sucesora | ACT-005 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Arquitecto TI, especialista de redes, seguridad TI |
| Fechas impuestas | Mayo 2026 |
| Restricciones | Debe alinearse al alcance aprobado |
| Supuestos | La solución propuesta es viable técnica y operativamente |
| Persona responsable | Arquitecto de Soluciones |
| Lugar de realización | Área de TI |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-005 - Plan de adquisición de infraestructura

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-4.0 |
| Nombre | Plan de adquisición de infraestructura |
| Código | ACT-005 |
| Descripción | Definir especificaciones, cantidades, costos y proveedores para equipos, servidores, impresoras, almacenamiento, UPS y dispositivos. |
| Actividad predecesora | ACT-004 |
| Actividad sucesora | ACT-006 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Responsable de infraestructura, finanzas, proveedores |
| Fechas impuestas | Junio 2026 |
| Restricciones | Presupuesto aprobado y disponibilidad de proveedores |
| Supuestos | Las cotizaciones cumplen las especificaciones técnicas |
| Persona responsable | Responsable de Infraestructura |
| Lugar de realización | Administración / TI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

## ACT-006 - Adquisición e instalación de infraestructura

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-4.0 |
| Nombre | Adquisición e instalación de infraestructura |
| Código | ACT-006 |
| Descripción | Comprar, recibir, instalar y validar equipos de computación, servidores, almacenamiento, impresoras y dispositivos de operación. |
| Actividad predecesora | ACT-005 |
| Actividad sucesora | ACT-007 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Técnicos de infraestructura, proveedores, inventario de activos |
| Fechas impuestas | Junio - Julio 2026 |
| Restricciones | Tiempos de entrega de proveedores |
| Supuestos | Los equipos quedan instalados y operativos |
| Persona responsable | Responsable de Infraestructura |
| Lugar de realización | Sucursales y sala técnica |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-007 - Diseño e implementación de red corporativa

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-5.0 |
| Nombre | Diseño e implementación de red corporativa |
| Código | ACT-007 |
| Descripción | Implementar LAN, WiFi corporativo, segmentación VLAN, firewall, conectividad redundante y pruebas de comunicación. |
| Actividad predecesora | ACT-006 |
| Actividad sucesora | ACT-008 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Especialista de redes, switches, router, firewall, cableado |
| Fechas impuestas | Junio - Julio 2026 |
| Restricciones | Infraestructura física disponible |
| Supuestos | La red funciona con seguridad y estabilidad |
| Persona responsable | Especialista de Redes |
| Lugar de realización | Sucursales y oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-008 - Configuración del módulo de inventarios

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-6.1 |
| Nombre | Configuración del módulo de inventarios |
| Código | ACT-008 |
| Descripción | Implementar registro de productos, stock por sucursal, códigos de barras, vencimientos, stock mínimo y alertas de reposición. |
| Actividad predecesora | ACT-004 |
| Actividad sucesora | ACT-009 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo, usuarios de inventarios, base de datos |
| Fechas impuestas | Julio - Agosto 2026 |
| Restricciones | Reglas de negocio definidas |
| Supuestos | El módulo actualiza stock y genera alertas correctamente |
| Persona responsable | Líder Técnico |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / Inventarios |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-009 - Configuración del módulo de ventas y cajas

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-6.2 |
| Nombre | Configuración del módulo de ventas y cajas |
| Código | ACT-009 |
| Descripción | Implementar registro de ventas, integración POS, actualización de inventario, comprobantes y reportes de ventas. |
| Actividad predecesora | ACT-008 |
| Actividad sucesora | ACT-010 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo, cajas, POS, usuarios de ventas |
| Fechas impuestas | Agosto - Septiembre 2026 |
| Restricciones | Disponibilidad de terminales y reglas de facturación |
| Supuestos | Las ventas actualizan inventario y reportes |
| Persona responsable | Líder Técnico |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / Cajas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-010 - Configuración del módulo de compras y proveedores

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-6.3 |
| Nombre | Configuración del módulo de compras y proveedores |
| Código | ACT-010 |
| Descripción | Implementar proveedores, órdenes de compra, recepción de mercadería, precios, abastecimiento e integración con inventario. |
| Actividad predecesora | ACT-008 |
| Actividad sucesora | ACT-011 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo, compras, proveedores clave |
| Fechas impuestas | Agosto - Septiembre 2026 |
| Restricciones | Datos de proveedores disponibles |
| Supuestos | Las compras se registran y actualizan inventario |
| Persona responsable | Líder Técnico |
| Lugar de realización | Área de desarrollo / Compras |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

## ACT-011 - Configuración del módulo contable web

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-6.4 |
| Nombre | Configuración del módulo contable web |
| Código | ACT-011 |
| Descripción | Integrar ventas, compras e inventarios con reportes contables, financieros y fiscales requeridos por la empresa. |
| Actividad predecesora | ACT-009, ACT-010 |
| Actividad sucesora | ACT-012 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo, contador, analista financiero |
| Fechas impuestas | Septiembre - Octubre 2026 |
| Restricciones | Validación de reglas contables |
| Supuestos | El módulo genera reportes contables correctos |
| Persona responsable | Analista Contable / Líder Técnico |
| Lugar de realización | Contabilidad / Desarrollo |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-012 - Implementación de reportes gerenciales

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-6.6 |
| Nombre | Implementación de reportes gerenciales |
| Código | ACT-012 |
| Descripción | Crear reportes e indicadores sobre ventas, inventarios, compras, rotación, desempeño por sucursal y alertas operativas. |
| Actividad predecesora | ACT-011 |
| Actividad sucesora | ACT-013 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista BI, desarrollador, gerencia |
| Fechas impuestas | Septiembre - Octubre 2026 |
| Restricciones | Datos integrados y confiables |
| Supuestos | Los reportes son filtrables y útiles para gerencia |
| Persona responsable | Analista BI |
| Lugar de realización | Gerencia / TI |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

## ACT-013 - Seguridad informática y control de accesos

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-7.0 |
| Nombre | Seguridad informática y control de accesos |
| Código | ACT-013 |
| Descripción | Configurar usuarios, roles, permisos, autenticación, cifrado, auditoría, respaldos y control biométrico. |
| Actividad predecesora | ACT-012 |
| Actividad sucesora | ACT-014 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Seguridad TI, RR. HH., seguridad física, proveedor biométrico |
| Fechas impuestas | Noviembre 2026 |
| Restricciones | Políticas de seguridad aprobadas |
| Supuestos | El acceso queda controlado y auditado |
| Persona responsable | Responsable de Seguridad TI |
| Lugar de realización | TI / Seguridad Física |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-014 - Migración y depuración de datos

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-8.0 |
| Nombre | Migración y depuración de datos |
| Código | ACT-014 |
| Descripción | Recolectar, limpiar, normalizar, cargar y validar datos históricos de productos, proveedores, inventarios, ventas y contabilidad. |
| Actividad predecesora | ACT-013 |
| Actividad sucesora | ACT-015 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Analista de datos, usuarios clave, base de datos |
| Fechas impuestas | Diciembre 2026 |
| Restricciones | Calidad de datos históricos |
| Supuestos | Los datos migrados son validados sin pérdidas críticas |
| Persona responsable | Analista de Datos |
| Lugar de realización | TI / Áreas usuarias |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-015 - Pruebas funcionales, integración, seguridad y rendimiento

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-10.0 |
| Nombre | Pruebas funcionales, integración, seguridad y rendimiento |
| Código | ACT-015 |
| Descripción | Ejecutar pruebas para validar módulos, infraestructura, red, integración, seguridad, rendimiento y aceptación de usuarios. |
| Actividad predecesora | ACT-014 |
| Actividad sucesora | ACT-016 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | QA, usuarios clave, equipo técnico |
| Fechas impuestas | Enero 2027 |
| Restricciones | Ambiente de pruebas disponible |
| Supuestos | No existen incidencias críticas abiertas |
| Persona responsable | QA / Director del Proyecto |
| Lugar de realización | Ambiente de pruebas / Sucursal piloto |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-016 - Capacitación y gestión del cambio

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-9.0 |
| Nombre | Capacitación y gestión del cambio |
| Código | ACT-016 |
| Descripción | Capacitar al personal operativo, administrativo y técnico, entregar manuales y acompañar la adopción tecnológica. |
| Actividad predecesora | ACT-015 |
| Actividad sucesora | ACT-017 |
| Relación de dependencia | Inicio a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Capacitador, RR. HH., usuarios líderes |
| Fechas impuestas | Enero 2027 |
| Restricciones | Disponibilidad del personal |
| Supuestos | Personal capacitado y asistencia registrada |
| Persona responsable | Responsable de Capacitación |
| Lugar de realización | Sucursales y oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

## ACT-017 - Implementación piloto

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-10.5 |
| Nombre | Implementación piloto |
| Código | ACT-017 |
| Descripción | Ejecutar piloto en sucursal seleccionada, validar operación real, corregir incidencias y confirmar aceptación de usuarios. |
| Actividad predecesora | ACT-015, ACT-016 |
| Actividad sucesora | ACT-018 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Director del proyecto, QA, usuarios piloto, soporte TI |
| Fechas impuestas | Febrero 2027 |
| Restricciones | Sucursal piloto disponible |
| Supuestos | El piloto opera estable y con aceptación formal |
| Persona responsable | Director del Proyecto |
| Lugar de realización | Sucursal seleccionada |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-018 - Despliegue progresivo y puesta en marcha

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-10.7 |
| Nombre | Despliegue progresivo y puesta en marcha |
| Código | ACT-018 |
| Descripción | Implementar la solución por áreas y sucursales, activar módulos, monitorear operación y atender incidencias iniciales. |
| Actividad predecesora | ACT-017 |
| Actividad sucesora | ACT-019 |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Equipo del proyecto, TI, operaciones |
| Fechas impuestas | Marzo - Abril 2027 |
| Restricciones | Aprobación del piloto |
| Supuestos | Las sucursales definidas operan con la solución |
| Persona responsable | Director del Proyecto / TI |
| Lugar de realización | Sucursales definidas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

## ACT-019 - Cierre y evaluación del proyecto

| Atributos de la actividad |  |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-11.0 |
| Nombre | Cierre y evaluación del proyecto |
| Código | ACT-019 |
| Descripción | Validar entregables, elaborar informe final, registrar lecciones aprendidas, aceptación formal y cierre administrativo. |
| Actividad predecesora | ACT-018 |
| Actividad sucesora | Ninguna |
| Relación de dependencia | Fin a Inicio |
| Adelanto o retraso | No aplica, salvo ajuste aprobado en control de cronograma. |
| Requisito de recursos | Director del proyecto, gerencia, equipo del proyecto |
| Fechas impuestas | Mayo 2027 |
| Restricciones | Entregables aceptados |
| Supuestos | Acta de cierre aprobada por los responsables |
| Persona responsable | Director del Proyecto |
| Lugar de realización | Oficina central |
| Nivel de esfuerzo | Medio |