Plan de Gestión de los Costos

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Unidades de medida.

2.- Nivel de precisión.

3.- Nivel de exactitud.

4.- Umbrales de control.

5.- Reglas para la medición del desempeño.

6.- Formatos de los informes.

7.- Descripciones de los procesos.

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |

# 1.- Unidades de medida.

Las unidades de medida permitirán estimar, registrar y controlar los costos asociados a la estrategia integral de TI para HIPERMAXI. Se emplearán unidades de tiempo, cantidad, capacidad, servicio y moneda, considerando recursos humanos, infraestructura, red, nube, seguridad, biometría, capacitación y soporte.

| Recurso / elemento | Unidad de medida | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Personal del proyecto | Hora / día / semana de trabajo | Estimación de esfuerzo de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y gestión. |
| Equipos de computación | Unidad | Computadoras, laptops, tablets, impresoras, lectores y dispositivos operativos. |
| Servidores y almacenamiento | Unidad / GB / TB | Servidores locales, NAS, discos, almacenamiento de respaldo y capacidad en nube. |
| Cableado estructurado | Metro lineal | Medición de instalación física de red en áreas y sucursales definidas. |
| Puntos de red | Unidad | Conexiones para estaciones de trabajo, cajas, servidores y áreas administrativas. |
| Dispositivos de red | Unidad | Switches, routers, firewall, access points y equipos de comunicación. |
| Servicios de nube | Usuario/mes, instancia/mes, GB/mes | Alojamiento, respaldo remoto, sincronización, monitoreo y recuperación. |
| Control biométrico | Unidad | Lectores biométricos instalados en áreas críticas. |
| Capacitación | Hora de capacitación / participante | Medición de sesiones, asistencia y personal capacitado. |
| Costos | Bolivianos (Bs.) | Presupuesto, adquisiciones, servicios, contingencias y control financiero. |

# 2.- Nivel de precisión.

El nivel de precisión establece el grado de redondeo que se aplicará a las estimaciones de costos. Las estimaciones del proyecto se expresarán principalmente en bolivianos y se redondearán de acuerdo con la magnitud del costo, evitando una falsa exactitud en partidas sujetas a cotizaciones o variaciones de proveedores.

| Tipo de costo | Nivel de precisión aplicado |
| --- | --- |
| Costos menores a Bs. 1.000 | Redondeo a Bs. 10. |
| Costos entre Bs. 1.000 y Bs. 10.000 | Redondeo a Bs. 100. |
| Costos mayores a Bs. 10.000 | Redondeo a Bs. 500 o Bs. 1.000 según la partida. |
| Costos mensuales de servicios | Se expresarán por mes y se proyectarán al periodo correspondiente. |
| Costos de contingencia | Se calcularán como porcentaje del subtotal de la categoría correspondiente. |

# 3.- Nivel de exactitud.

El nivel de exactitud define el rango aceptable de variación de las estimaciones de costo. Debido a que el proyecto incluye software, infraestructura, red, seguridad, nube, biometría y capacitación, se establecerán rangos diferenciados según el nivel de incertidumbre de cada componente.

| Categoría de costo | Rango de exactitud | Contingencia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Documentación, gestión y análisis | ±5% a ±10% | 5% |
| Desarrollo o configuración de software | ±10% a ±15% | 10% |
| Infraestructura tecnológica y hardware | ±15% a ±20% | 15% |
| Red corporativa y conectividad | ±15% | 15% |
| Nube, respaldo y continuidad | ±10% a ±15% | 10% |
| Seguridad informática y biometría | ±15% | 15% |
| Migración de datos | ±15% a ±20% | 20% |
| Capacitación y gestión del cambio | ±10% | 10% |

# 4.- Umbrales de control.

Los umbrales de control permitirán monitorear desviaciones del costo frente a la línea base aprobada. Cuando una variación supere el umbral definido, se deberán analizar sus causas y aplicar acciones correctivas o solicitar aprobación formal.

| Nivel de desviación | Rango | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Baja | 0% a 5% | Registrar en el informe de costos; no requiere acción formal si no afecta entregables críticos. |
| Moderada | Mayor a 5% y hasta 10% | Justificar la variación y proponer acciones de control. |
| Alta | Mayor a 10% y hasta 15% | Revisión por el director del proyecto y ajuste de recursos, compras o planificación. |
| Crítica | Mayor a 15% | Evaluación formal por gerencia o patrocinador y posible solicitud de cambio. |

# 5.- Reglas para la medición del desempeño.

La medición del desempeño de costos se realizará mediante control de presupuesto por paquetes de trabajo de la EDT/WBS y seguimiento del valor ganado. Se comparará el costo planificado, el costo real y el avance físico de los entregables para determinar si el proyecto se mantiene dentro de los márgenes aprobados.

| Elemento de medición | Regla definida |
| --- | --- |
| Punto de medición | Se medirá al cierre de cada paquete de trabajo y en reportes mensuales. |
| Técnica de valor ganado | Porcentaje completado para entregables continuos e hitos ponderados para entregables principales. |
| Valor planificado (PV) | Costo presupuestado del trabajo planificado a la fecha de corte. |
| Valor ganado (EV) | Costo presupuestado del trabajo realmente completado. |
| Costo real (AC) | Costo efectivamente incurrido para completar el trabajo ejecutado. |
| Variación de costo (CV) | CV = EV - AC. Si es negativo, existe sobrecosto. |
| Índice de desempeño de costo (CPI) | CPI = EV / AC. Un CPI menor a 1 indica desempeño desfavorable. |
| Estimación a la conclusión (EAC) | Se recalculará cuando existan desviaciones relevantes o cambios aprobados. |

# 6.- Formatos de los informes.

Los informes de costos se presentarán en formatos ejecutivos y operativos, según el nivel de detalle requerido por los interesados. Cada informe deberá incluir periodo reportado, presupuesto planificado, costo real, variaciones, causas, acciones correctivas y decisiones requeridas.

| Informe | Contenido principal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe semanal de costos operativos | Gastos menores, avance por actividad, observaciones y compromisos próximos. | Semanal | Director del proyecto |
| Informe mensual de costos | Presupuesto planificado, costo real, variación, CPI, riesgos financieros y acciones correctivas. | Mensual | Director del proyecto / Finanzas |
| Informe de adquisiciones | Cotizaciones, órdenes de compra, estado de entrega, pagos y recepción de bienes o servicios. | Según compras | Responsable de adquisiciones |
| Informe ejecutivo de costos | Resumen de inversión, desviaciones mayores y decisiones que requieren aprobación. | Mensual o por hito | Director del proyecto |
| Informe final de costos | Costo total, variaciones, lecciones aprendidas y cierre financiero del proyecto. | Cierre del proyecto | Director del proyecto / Finanzas |

# 7.- Descripciones de los procesos.

## Estimar los costos:

Consiste en calcular los costos aproximados de cada actividad y paquete de trabajo, considerando recursos humanos, infraestructura, software, red, nube, seguridad, biometría, migración de datos, capacitación y contingencias. Se utilizarán cotizaciones, juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica y análisis de reservas.

## Determinar el presupuesto:

Consiste en sumar los costos estimados de los paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos. El presupuesto se organizará por categorías: gestión, diagnóstico, arquitectura, infraestructura, red, software, seguridad, datos, capacitación, pruebas, despliegue y cierre. La gerencia o patrocinador aprobará la línea base antes de la ejecución.

## Controlar los costos:

Consiste en monitorear los costos reales frente al presupuesto aprobado, identificar desviaciones, aplicar acciones correctivas y gestionar solicitudes de cambio cuando sea necesario. El control será realizado periódicamente mediante reportes, revisión de adquisiciones, análisis de valor ganado y validación de gastos con el área financiera.